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ДОГОВОР
на выполнение строительно-монтажных работ

____ ___________ 202___ г.							       № ______________
город [______]

[_____], именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице [_____], [_____], действующего на основании [_____], с одной стороны, и
[_____], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице [_____], [_____], действующего на основании [_____], с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», пришли к соглашению о заключении настоящего договора (далее по тексту – «Договор») на нижеследующих условиях:

[bookmark: _Toc141978331]ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ

	Акт о приемке выполненных работ
	Первичный учетный документ, составленный Подрядчиком по форме Приложения № 21 к Договору, применяемый для промежуточных расчетов Сторон по Договору и освидетельствования объема по соответствующему Этапу выполненных Подрядчиком Работ или их части за Отчетный период, который является основанием для подписания Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме Приложение № 22 к Договору и выставления счета-фактуры Подрядчиком.


	Акт передачи площадки
	Документ, подписываемый Сторонами и подтверждающий передачу Заказчиком Строительной площадки Подрядчику, на основании которого Подрядчик вправе выполнять Работы на территории Строительной площадки.


	Акт приемки выполненных работ по договору в полном объеме (если такой Акт применяется по Договору):

	Документ, составленный по форме Приложения № 25 к Договору, подтверждающий завершение Подрядчиком в соответствии с условиями Договора всего объема Работ и приёмку Результата Работ Заказчиком.

	Акт о выявленных дефектах оборудования
	Документ, составленный по форме ОС-16, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 21.01.2003 N 7, оформляемый с целью фиксации Дефектов Оборудования, выявленных в процессе его монтажа, наладки или испытания.


	Акт приемки законченного строительством объекта
	Документ, составленный по форме КС-11, утверждённой Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 30.10.1997 N 71а «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве» и служащий для подтверждения факта приемки строительного объекта (Результата Работ) в результате его полной готовности, согласно ранее утвержденной Рабочей документации.


	Акт приема-передачи оборудования в монтаж




Акт освидетельствования скрытых работ


Аффилированное лицо
	Документ, составленный по форме ОС-15, утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации от 21.01.2003 № 7, оформляемый при передаче в монтаж Подрядчику Оборудования поставки Заказчика.

Документ, подписываемый Сторонами при приемке результата завершенного строительного процесса, скрываемого и/или закрываемого последующими Работами или элементами зданий и сооружений

Юридическое лицо, являющееся для Стороны дочерним, юридическое лицо, являющееся для Стороны основным, юридическое лицо, которое вместе со Стороной является дочерним лицом для какого-либо основного лица. Юридическое лицо считается дочерним, если другое (основное) юридическое лицо (прямо или опосредованно, через несколько таких дочерних лиц) обладает долей в его уставном капитале в размере 50% (пятьдесят процентов) и более, либо в соответствии с заключенным между ними договором (либо иным образом, прямо или опосредованно через несколько таких дочерних лиц) имеет возможность определять решения, принимаемые таким юридическим лицом.


	Временные здания и сооружения
	Все производственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные, временные здания и сооружения, специально возводимые или приспосабливаемые на период строительства Подрядчиком, необходимые для производства строительных и специальных строительных Работ, Работ по монтажу оборудования, ремонтно-строительных и пусконаладочных Работ на Строительной площадке, подлежащие демонтажу после завершения Работ.

	
	

	Гарантийный срок
	Период времени, начиная с даты подписания Заказчиком [Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2, Приложение № 21 к Договору), подписанного Сторонами последним / Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11)] по итогам приемки полного объема Работ без замечаний, в течение которого Подрядчик обязан за свой счет и в установленный Договором срок, устранить, при наличии, выявленные в Работах Дефекты.


	Государственные органы
	Любые органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и должностные лица в Российской Федерации, осуществляющие административные полномочия.


	График выполнения Работ
	График, отражающий перечень видов Работ, начальные, промежуточные (Этапы Работ) и конечные сроки их выполнения, объемы и перечень объектов Работ. График выполнения Работ приведен в Приложении № 3 к Договору.


	Дефект/Дефекты
	Означает, не ограничиваясь, несоответствие Работ требованиям Договора в части сроков, объемов, качества, способов и методов выполнения Работ, а также несоответствие Оборудования и/или Материалов Подрядчика и/или его Субподрядчика требованиям Договора, технического задания, а также Законодательства, (включая недостатки, выявленные в течение Гарантийного срока).


	Журнал учета выполненных работ
	Документ первичного учета, составленный по форме КС-6а, утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», заполняемый по окончанию каждого отдельно взятого вида Работ, носящий накопительный характер.


	Законодательство
	Законы и иные нормативные правовые акты, нормативные технические документы (своды правил; методическая документация в строительстве; руководящие документы; своды правил по проектированию и строительству; технические регламенты; государственные стандарты (ГОСТы); иные нормативно-правовые и нормативно-технические акты, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, технические требования, действующие на территории Российской Федерации, относящиеся к Работам или Объекту, являющиеся обязательными к применению, или подлежащие применению в целях обеспечения соблюдения обязательных требований к Работам и/или Объекту), действующие в Российской Федерации, акты Государственных органов.

	
	

	Индивидуальные испытания
	Проводимые Подрядчиком испытания смонтированного Оборудования, предшествующие Комплексному опробованию, с целью проверки его работоспособности и безопасности эксплуатации, в соответствии с согласованной Сторонами программой и обязательными техническими правилами.


	Исполнительная документация






















	[bookmark: _Hlk148697511]Комплект документов, рабочих чертежей на выполнение Работ с отметками о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство Работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, конструкций и деталей, применяемых при производстве Работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журналы производства Работ и другая документация, предусмотренная  Договором, строительными нормами и правилами отражающая фактически выполненные Подрядчиком Работы и позволяющая осуществлять нормальную эксплуатацию Объекта.
Вся Исполнительная документация должна быть оформлена Подрядчиком в соответствии с требованиями Законодательства, в том числе с соблюдением требований к составу и порядку ведения Исполнительной документации Приказа Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», и передана Заказчику в соответствии с порядком, предусмотренном условиями Договора. Примерные составы Исполнительной документации на разные виды строительных работ отражены в Приложении Б к СП 48.13330.2019.

	Интеллектуальные права
	Все права на интеллектуальную собственность (будь то подлежащую регистрации или нет), включая, без ограничений, патенты, полезные модели, промышленные образцы, торговые марки, знаки обслуживания, заявки на регистрацию вышеуказанного (и права подачи заявки на вышеуказанное), право собственности на изобретения, информацию и/или ноу-хау, авторские права, и любые подобные права.


	Комплексное опробование









	
	Процедура проверки работы Оборудования перед приемкой в эксплуатацию, проводимая после выполнения Индивидуальных испытаний и перед сдачей Объекта в эксплуатацию, в соответствии с СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87. При Комплексном опробовании должна быть проверена совместная работа основных агрегатов и всего вспомогательного оборудования под нагрузкой, то есть завершено проведение пусконаладочных работ, выполнение которых необходимо производить после нагрузки оборудования в рабочем режиме («под нагрузкой»). Комплексное опробование считается завершенным после выполнения программы Комплексного опробования с подписанием соответствующего акта комплексного опробования.


	Конфиденциальная информация





Локальный нормативный акт
	Является коммерческой тайной Заказчика и включает в себя любые сведения или информация, раскрытые в любое время Подрядчику Заказчиком, или кем-либо от имени Заказчика, или любым другим способом полученные Подрядчиком от Заказчика, а также любые данные, полученные Подрядчиком в связи с исполнением обязательств по Договору.

Вид внутреннего официального документа, выпущенного в виде свода однозначно понимаемых норм (правил) длительного действия, регулирующего определенные аспекты хозяйственной деятельности Заказчика, для их обязательного исполнения работниками, поставщиками, агентами, подрядными (субподрядными) организациями или исполнителями (субисполнителями), на которых распространяется действие данного документа, применимый к Работам и/или месту выполнения Работ.


	Материалы
	Расходуемые товары, предметы, отделочные материалы, смазочные материалы, сырье, иные материалы, необходимые и применяемые при выполнении Работ, предоставляемые Подрядчиком или Заказчиком в порядке и на условиях, установленных Договором.

	
	

	Оборудование
	Всё оборудование, предоставляемое Подрядчиком или Заказчиком по настоящему Договору, в том числе оборудование, не требующее монтажа, включая запасные части, специализированные проверочные устройства.


	Объект
	[_____], включающий в себя, без ограничения приведенным перечнем, здания, сооружения, инженерные коммуникации, Строительную площадку, Оборудование, объекты инфраструктуры, земли и прочие места, на которых Подрядчиком должны выполняться Работы, в том числе здания и территории, по отношению к которым Заказчик является собственником, арендатором или оператором, или места, где Оборудование, Материалы получаются, хранятся или используются в соответствии с целями Договора – как более подробно описано в Приложении № 1 к Договору (Техническое задание). При оформлении Актов о приемке выполненных работ, [Акта приемки выполненных работ по договору в полном объеме / Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11)], иных актов, первичной, бухгалтерской документации Подрядчик обязуется указывать коды СПП-элементов и наименование Объекта согласно ИСП приведенной в Приложении № 1.1 к Договору.

	
	

	Организационная Схема
	Документ, подготавливаемый Подрядчиком, в котором Подрядчик указывает сведения о Персонале Подрядчика, которому поручены организация и контроль выполнения Работ.


	Отложенный платеж
	Сумма денежных средств, причитающихся Подрядчику за выполненные Работы по Договору, которая в соответствии со статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации является иным способом обеспечения надлежащего выполнения обязательств Подрядчика по Договору и/или в связи с ним, включая, но, не ограничиваясь указанным, исполнение Подрядчиком любых своих обязательств по Договору, в том числе связанных с его заключением и/или исполнением и/или прекращением и/или расторжением и/или односторонним отказом от его исполнения.


	Отчетный период
	Промежуток времени, равный [1 (Одному) календарному месяцу/каждому отдельному Этапу Работ], который включает происходившие на его протяжении или относящиеся к нему факты хозяйственной деятельности, отражаемые Подрядчиком в Актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).


	Отчеты
	Предоставляемые Подрядчиком Заказчику в соответствии с условиями Договора периодические и внеочередные отчеты о выполнении Работ по Договору.


	Персонал Подрядчика




Представитель Заказчика


Представитель Подрядчика

	Любой работник Подрядчика, любого из его Аффилированных лиц, Субподрядчиков или иных контрагентов Подрядчика, иное физическое лицо, прямо или косвенно задействованное Подрядчиком в выполнении Работ.

Уполномоченное Заказчиком лицо, обладающее полномочиями, указанными в разделе 3 Договора.

Уполномоченное Подрядчиком лицо, обладающее полномочиями, указанными в разделе 4 Договора.


	Проект производства работ
	Документ, разработанный Подрядчиком в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, согласованный контролирующими организациями и Заказчиком. Производство Работ без согласованного Проекта производства работ запрещается. Состав и содержание Проекта производства работ должны соответствовать СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004, СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ, МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ или иным заменяющим их документам.

	
	

	Работы
	Весь комплекс строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по [_____], включая поставку Материалов и Оборудования, сопутствующие работы и услуги, подлежащие выполнению Подрядчиком либо Субподрядчиками в соответствии с Договором.


	Рабочая документация
	Документация, являющаяся непосредственным руководством при выполнении Работ, включающая в себя: совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в проектной документации технических решений, необходимых для реализации проекта по строительству Объекта, в том числе производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства Оборудованием, Материалами и/или изготовления строительных изделий, включающая в себя рабочие чертежи, объединённые в основные комплекты рабочих чертежей по маркам и прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта в отношении Объекта, и утверждённая Заказчиком к производству Работ. Для целей Договора под Рабочей документацией понимается также и Проектная документация (документация стадии «П»), на основании которой проектной организацией разработана Рабочая документация. 


	Регулирующее право
	Совокупность правовых норм, в том числе регулирующих гражданские правоотношения между Сторонами, касающиеся заключения, исполнения, изменения и расторжения Договора, его недействительности и т.д. Регулирующим правом по Договору является право Российской Федерации.


	Результат Работ
	Законченный строительством объект, в отношении которого выполнен весь комплекс Работ по Договору, соответствующий проектным решениям, техническому заданию, действующим строительным нормам и правилам, Законодательству, принимаемый Заказчиком по [Акту приемки выполненных работ по договору в полном объеме / Акту приемки законченного строительством объекта (форма КС-11)]. В случае выполнения Подрядчиком пусконаладочных работ в отношении Результата Работ до подписания [Акта приемки выполненных работ по договору в полном объеме / Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11)] подписывается также акт комплексного опробования, который прикладывается к [Акту приемки выполненных работ по договору в полном объеме / Акту приемки законченного строительством объекта (форма КС-11)].


	Скрытые работы




Строительный контроль
	Работы, результаты которых оказывают влияние на безопасность Объекта, и контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения последующих Работ в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Проверка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений.

	
	

	Строительная площадка
	Надлежащим образом сформированный (отведенный) в соответствии с Законодательством земельный участок, переданный Заказчиком Подрядчику на период выполнения Работ (для эксплуатации Объекта), место выполнения Работ и размещения Временных зданий и сооружений Подрядчика.


	Строительная техника 
	Строительная техника, машины и механизмы, инструменты, приспособления, используемые Подрядчиком или Субподрядчиком для выполнения Работ. 


	Субподрядчик
	Любое третье лицо, заключившее договор с Подрядчиком на выполнение любой части Работ; термин Субподрядчик может означать и включать, в зависимости от того, что применимо, подрядчиков Подрядчика и их субподрядчиков, на соответствующем уровне.


	Этап Работ
	Структурно-обособленная часть завершенных Работ на Объекте и обозначенная в качестве этапа Работ в Приложении № 3 к Договору.



1. [bookmark: _Toc104307459][bookmark: _Toc114674615][bookmark: _Toc141978332]ТОЛКОВАНИЕ ТЕКСТА ДОГОВОРА
1.1. В Договоре слова, используемые в единственном числе, также обозначают множественное число и наоборот, в зависимости от контекста.
1.2. Заголовки статей используются исключительно для удобства. Они не составляют и не изменяют условий Договора и не должны учитываться при его толковании.
1.3. При толковании Договора, в особенности тех его положений, которые относятся к распределению рисков и ответственности между Сторонами, должно приниматься во внимание то обстоятельство, что Заказчик во всем полагается на квалификацию и опыт Подрядчика, который, по его собственным заверениям, является компетентным Подрядчиком и обладает всеми необходимыми разрешениями Государственных органов, а также значительным опытом в области выполнения строительно-монтажных работ на промышленных объектах.
1.4. Договор вместе с Приложениями представляет собой полный объем договоренностей между Сторонами и с момента подписания заменяет все предыдущие переговоры, письма и соглашения.
1.5. При обнаружении расхождений или противоречий между текстами настоящего Договора и какого-либо из Приложений к нему приоритетом будет пользоваться текст Договора.
1.6. Ссылки на Статьи и Приложения являются ссылками на статьи и приложения Договора.

2. [bookmark: _Toc104307464][bookmark: _Toc114674618][bookmark: _Toc141978333]ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА
2.1. После заключения Сторонами Договора Заказчик обязан на основе доверенности назначить одного или нескольких Представителей Заказчика, уполномоченного действовать от имени Заказчика по вопросам, возникающим в связи с Договором. Имя Представителя Заказчика и его контактная информация должны быть доведены до Подрядчика в письменном виде с приложением экземпляра доверенности на имя Представителя Заказчика. 
2.2. Представитель Заказчика в рамках предоставленных полномочий вправе осуществлять от имени Заказчика права, принадлежащие Заказчику в соответствии с Договором или в силу норм Регулирующего права.
2.3. Представитель Заказчика обязан доводить до сведения Подрядчика все информационные материалы, инструкции и решения Заказчика, оформленные согласно положениям настоящего Договора. Все уведомления, информационные материалы, инструкции и решения, исходящие от Представителя Заказчика в соответствии с его компетенцией, считаются исходящими от самого Заказчика.
2.4. Заказчик вправе в любое время заменить Представителя Заказчика, направив соответствующее уведомление Подрядчику. К уведомлению прилагается заверенная копия доверенности на имя нового Представителя Заказчика и его контактная информация.
2.5. За исключением случаев, прямо указанных в Договоре, Представитель Заказчика не имеет полномочий освобождать Подрядчика от каких-либо его обязанностей или ответственности, предусмотренных Договором.

[bookmark: _Toc104307465][bookmark: _Ref114495965][bookmark: _Toc114674619][bookmark: _Toc141978334]ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА
2.6. В течение 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения Сторонами Договора, Подрядчик обязан на основе доверенности назначить Представителя Подрядчика, уполномоченного действовать от имени Подрядчика по всем вопросам, возникающим в связи с Договором, в том числе с правом подписи документов, возникающих в связи с исполнением Договора. Имя Представителя Подрядчика и его контактная информация должны быть доведены до Заказчика в письменном виде с приложением экземпляра доверенности на имя Представителя Подрядчика.
2.7. Представитель Подрядчика в рамках предоставленных полномочий вправе осуществлять от имени Подрядчика права, принадлежащие Подрядчику в соответствии с Договором или в силу норм Регулирующего права.
2.8. Представитель Подрядчика обязан доводить до сведения Заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика, оформленные согласно положениям Договора. Все уведомления, информационные материалы, документы и решения, исходящие от Представителя Подрядчика, считаются исходящими от самого Подрядчика и имеющими для него обязательную силу.
2.9. Подрядчик вправе в любое время заменить Представителя Подрядчика, направив соответствующее уведомление Заказчику. К уведомлению прилагается заверенная копия доверенности на имя нового Представителя Подрядчика и его контактная информация.
2.10. В течение 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения Договора Подрядчик должен предоставить Заказчику [Организационную Схему], разработанную Подрядчиком для выполнения Работ. В схеме должны быть обозначены ключевые должности, приведены контактные данные ключевых сотрудников, которые будут осуществлять руководство выполнением Работ и подписанием Результатов Работ и иных связанных с выполнением Работ документов в случаях, предусмотренных Законодательством, включая работников Подрядчика [, назначенных им для выполнения функций главного инженера проекта]. Указанные лица должны состоять с Подрядчиком в трудовых правоотношениях на постоянной основе, иметь профильное высшее образование, стаж работы в области выполнения строительно-монтажных работ на промышленных объектах [не менее десяти лет], опыт выполнения строительно-монтажных работ на объектах, аналогичных Объекту, состоять в Национальном реестре специалистов в области строительства, а также отвечать всем требованиям Законодательства к соответствующим специалистам.
2.11. В случаях, предусмотренных Законодательством, Подрядчик должен обеспечить регистрацию в Государственных органах, включение в соответствующие реестры указанных ключевых сотрудников, либо иных сотрудников Подрядчика или Субподрядчиков в качестве лиц, ответственных за проведение Работ, связанных с проектированием объектов повышенной опасности и соблюдение специальных требований контролирующих Государственных органов.
2.12. В случае каких-либо исправлений или изменений в такой Организационной Схеме, в составе ключевых сотрудников Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику соответствующее письменное уведомление о таких изменениях или исправлениях. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика заменить в Организационной Схеме ключевой Персонал Подрядчика.
2.13. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика отстранить Представителя Подрядчика или лицо из состава ключевого Персонала Подрядчика от выполнения соответствующих функций в случае:
- если будет выявлено, что данное лицо не отвечает установленным Договором требованиям;
- если указанное лицо неоднократно (два или более раз) допускает действия (бездействие), составляющее нарушение условий Договора Подрядчиком, в том числе такие, как непредоставление Подрядчиком отчетов, неучастие в совещаниях;  
-если указанное лицо допустило грубую профессиональную ошибку при выполнении Работ;
- если указанное лицо, находясь на территории Заказчика (в том числе на Строительной площадке, в офисе) допускает нарушение Требований ОТ, ПиПБ, ООС, пропускного и внутриобъектового режимов или трудовой дисциплины, а также локальных-нормативных актов и нормативно-методических документов Заказчика.

[bookmark: _Toc141978335]ПОРЯДОК РАБОТЫ С РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Рабочей документацией, определяющей объем, содержание Работ и другие предъявляемые к ним требования.
Передача Подрядчику Рабочей документации осуществляется Заказчиком на электронном и/или бумажном носителях по акту приема-передачи.
Подрядчик своими и/или привлеченными силами за свой счет произведет тиражирование Рабочей документации в количестве, необходимом для выполнения Работ привлеченными Субподрядчиками. При этом Подрядчик признает, что вся Рабочая Документация, переданная ему Заказчиком, содержит Конфиденциальную информацию, и не может быть передана третьим лицам и/или опубликована им без предварительного письменного согласия Заказчика, за исключением случаев передачи документации Субподрядчикам Подрядчика, которые были согласованы Заказчиком в установленном Договором порядке.
Заказчик имеет право потребовать осуществлять обмен Рабочей документацией и замечаниями к ней через выбранную им систему электронного документооборота (без обязательства Подрядчика по приобретению дополнительного программного обеспечения). При этом рассмотрение и обмен документацией будет осуществляться в сроки, указанные в настоящем Договоре. В случае выбора Заказчиком способа для обмена Рабочей документации с помощью системы электронного документооборота, сроки передачи документации и получения замечаний Подрядчика к документации фиксируются в системе электронного документооборота.
Обязательства Заказчика по срокам предоставления необходимых исходных данных, в том числе Рабочей документации (с выделением обязательств по срокам предоставления спецификаций и иных требований к поставляемым Материалам и Оборудованию и сроков предоставления чертежей), предоставления Давальческих материалов и оборудования, указываются в Графике передачи Рабочей документации (Приложение № 3.1 к Договору).

[bookmark: _Toc141978336]ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
[bookmark: _Ref121745698][bookmark: _GoBack]Заказчик передает Подрядчику согласованную и утвержденную в установленном порядке Рабочую документацию в количестве [4 (четырех)] экземпляров. Передача Рабочей документации осуществляется по мере разработки и утверждения соответствующих комплектов (частей) Рабочей документации. Подрядчик получает Рабочую документацию по акту приемки-передачи. Подрядчик обязан осуществить входной контроль Рабочей документации в течение [7 (семи)] рабочих дней после получения ее от Заказчика. При выявлении замечаний к Рабочей документации скомплектовать и передать замечания в адрес Заказчика официальным письмом. Любые отклонения от Рабочей документации, в том числе не влияющие на технологию и качество Работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком до их выполнения.
В случае, если в ходе выполнения обусловленных Рабочей документацией Работ Подрядчик обнаружит необходимость проведения дополнительных Работ (объемы и/или виды/состав), не предусмотренных Договором/Рабочей документацией/Сметой/Расчетом Договорной Цены, за исключением работ, предусмотренных п. 7.3 Договора, увеличивающих сметную стоимость строительства Объекта, он обязан сообщить об этом Заказчику, и в срок, не позднее [5 (Пяти)] рабочих дней с даты, когда Подрядчик узнал о необходимости выполнения таких Работ, предоставить Заказчику: 1) обоснование необходимости выполнения таких Работ по форме акта определения необходимости выполнения дополнительных Работ (Приложение № 12 к Договору), 2) расчёт стоимости таких Работ с корректировкой общей цены Работ по Договору, а также 3) проект дополнительного соглашения к Договору, предусматривающего увеличение объёма и стоимости Работ по Договору на объем и стоимость таких дополнительных Работ, а также изменения в Рабочую документацию (если применимо). 
Стоимость дополнительных Работ в таком дополнительном соглашении к Договору должна определяться на основании Расчета договорной цены (Приложение № 2 к Договору) и ценовых параметров (Приложение № 2.1 к Договору), в случае увеличения согласованного объёма Работ и в случае обнаружения в Рабочей документации работ, не вошедших в Расчёт договорной цены (Приложение № 2 к Договору).
В течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения указанных выше документов Заказчик обязан рассмотреть их и (1) направить Подрядчику мотивированный отказ в проведении дополнительных Работ, или (2) согласовать дополнительные Работы (полностью или часть) и направить Подрядчику замечания к проекту дополнительного соглашения и/или расчёту стоимости таких Работ и корректировке общей цены Работ по Договору, или (3) запросить у Подрядчика дополнительную информацию по обоснованию необходимости выполнения дополнительных Работ, их объёму и расчёту их стоимости, или (4) согласовать дополнительные Работы (полностью или в части) и подписать проект дополнительного соглашения к Договору. 
Подрядчик, не выполнивший предусмотренной в настоящем разделе Договора обязанности по предварительному согласованию с Заказчиком необходимости, объёма и стоимости дополнительных работ, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление Работ могло привести к гибели или повреждению Объекта.
В случае обнаружения Дефектов в передаваемых Заказчиком исходных данных, либо Рабочей документации, либо иной технической документации, которые Подрядчик обнаружил или должен был обнаружить как компетентный Подрядчик и/или в случае необходимости предоставления дополнительных исходных данных Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика. Также Подрядчик должен указать способ устранения таких недостатков.
Если Подрядчик не уведомил Заказчика о недостаточности или недостатках, обнаруженных в исходных данных и Рабочей документации в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента их получения, Стороны настоящим признают, что Подрядчиком получены все необходимые для выполнения Работ исходные данные, Рабочая документация, а также иная техническая документация, необходимая в целях надлежащего выполнения Работ. Подрядчик в дальнейшем не вправе ссылаться на недостаточность или недостатки в исходных данных, Рабочей документации как основание освобождения Подрядчика от ответственности по Договору и от устранения Дефектов в Работах, а также увеличения сроков выполнения Работ.
Заказчик, получив от Подрядчика уведомление о наличии недостатков в исходных данных, либо Рабочей документации, в разумный срок принимает меры по устранению недостатков и направляет Подрядчику исправленные исходные данные, Рабочую документацию, либо иную техническую документацию, или их соответствующую часть.

[bookmark: _Ref85616646][bookmark: _Toc141978337]ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить Работы в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), условиями Договора, Законодательством, Локальными нормативными актами, Рабочей документацией, в сроки, установленные Графиком выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), собственными и/или привлеченными силами, с использованием собственных [и[/или] предоставленных Заказчиком] Материалов и Оборудования, и сдать Результаты Работ Заказчику.
Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные Подрядчиком Работы в сроки, порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
Подрядчик должен без увеличения Договорной Цены выполнить любые Работы, которые необходимы для обеспечения соответствия Результата Работ вышеуказанным требованиям, включая сопутствующие Работы, которые хотя прямо не упомянуты в Договоре или Рабочей документации, но могут считаться необходимыми или обычными для своевременного и качественного выполнения Работ, безопасности и устойчивости Результата Работ, соблюдения условий Договора и Законодательства. Любые такие работы считаются включенными в Договорную Цену.
Настоящим Подрядчик подтверждает, что до заключения Договора получил всю необходимую информацию в отношении рисков, непредвиденных и всех прочих обстоятельств, которые могут повлиять на стоимость, срок и качество Работ, включая риск, связанный с увеличением стоимости Работ, вызванным изменением Законодательства и нормативов в области строительства, размеров налогов, платежей, сборов, акцизов, таможенных пошлин.

[bookmark: _Ref85616661][bookmark: _Toc141978338]СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
[bookmark: _Ref85618309]Сторонами определены следующие сроки выполнения Работ: 
[bookmark: _Ref85620766]Начало Работ: [______].
Окончание Работ: [______].
Промежуточные сроки выполнения / Сроки выполнения отдельных Этапов Работ согласованы Сторонами в Графике выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору). 
Подрядчик с согласия Заказчика вправе выполнить Работы досрочно и сдать их Результат Заказчику. Работы, завершённые досрочно и не указанные в месячно-суточном графике, согласованном Заказчиком, но входящие в объём Работ по Договору, оплачиваются в общем порядке, установленном Договором.
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: _Ref85729830]В целях исполнения Договора Подрядчик обязуется разработать и согласовать с Заказчиком детальный календарно-сетевой график и План мобилизации рабочих, линейных инженерно-технических работников, поставки механизмов и техники на период выполнения Работ по Договору в соответствии с Приложением № 17 к Договору (Требования к планированию, контролю и отчетности по календарно-сетевому планированию) на основе и без существенных отклонений от ресурсного графика, представленного как часть технико-коммерческого предложения в закупочной процедуре.
[bookmark: _Ref85809309]Сроки и порядок формирования регулярной отчетности о ходе выполнения Работ по Договору определяются в соответствии с Приложением № 17 к Договору (Требования к планированию, контролю и отчетности по календарно-сетевому планированию).
[bookmark: _Ref91587126][bookmark: _Ref325554074][bookmark: _Ref325563804]Подрядчик должен в срок не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты заключения настоящего Договора разработать на основе Графика выполнения работ (Приложение № 3 к Договору) и представить Заказчику на утверждение Календарно-сетевой график выполнения всего объема Работ (график уровня III), который будет являться документом календарного планирования на весь период выполнения Работ по Договору. График выполнения работ (Приложение № 3 к Договору) продолжает действовать на ряду с детальным графиком (график уровня IV) выполнения Работ. Детальный график (график уровня IV) выполнения Работ предоставляется Заказчику не позднее 30 (Тридцати) дней с момента получения согласованной РД на соответствующие объемы Работ:
- в бумажном виде с подписью руководителя (уполномоченного лица) со стороны Подрядчика. После подписания детального графика выполнения Работ Заказчиком данный график принимает статус обязательного к исполнению Подрядчиком (в том числе для целей определения просрочки по отдельными видам и Этапам Работ);
- в электронном виде в формате и с использованием программного обеспечения, согласованном Сторонами.
Стороны должны незамедлительно уведомлять друг друга о любых возникающих задержках в процессе выполнения обязательств по Договору, чтобы взаимно согласовать меры, которые необходимо принять для соблюдения сроков, установленных п. 8.1 Договора.
Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении срока выполнения Работ.
Изменение сроков выполнения Работ согласовывается Сторонами путём подписания дополнительного соглашения к Договору с приложением измененного Графика выполнения Работ.
Стороны договорились для своевременного планирования и управления исполнением настоящего Договора использовать программный продукт Oracle Primavera P6, версии не ниже 8.0 (рекомендуется), или иной другой программный продукт, согласованный Сторонами.
Подрядчик осуществляет планирование Работ в соответствии с Графиком выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору). При этом График выполнения Работ является руководящим документом для всех подразделений Подрядчика при выполнении Работ по Договору. Работы, поручаемые каждому из Субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком, должны точно соответствовать содержанию Графика выполнения Работ и фрагменты такого графика должны являться обязательным приложением к договорам субподряда.
Подрядчик должен выполнять Работы с соблюдением сроков, установленных Договором, Графиком выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), детальным графиком выполнения Работ уровня IV. При обнаружении противоречий между указанными документами Стороны договорились определить их приоритет следующим образом (в порядке убывания): (1) Договор, (2) График выполнения Работ, (3) детальный график выполнения Работ уровня IV.
Управление сроками по Договору:
Ежемесячно, на основании Графиков выполнения Работ и детальных графиков выполнения Работ, с учетом выполнения работ за предыдущие периоды, Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком месячно-суточный график выполнения Работ на следующий месяц. Порядок разработки, согласования, сроки и формат месячно-суточного графика регламентируется Приложением № 17 к Договору (Требования к планированию, контролю и отчетности по календарно-сетевому планированию).
Подрядчик также обязан предоставить Заказчику ежесуточную отчетность о ходе выполнения Работ в соответствии с Приложением № 17 к Договору («Требования к планированию, контролю и отчетности по календарно-сетевому планированию).
Внесение изменений и актуализация графиков, и представление отчетности должно осуществляться специально назначенными ответственными специалистами Подрядчика, ответственными за координацию и контроль выполнения работ по проекту, внесенные изменения в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком, и при необходимости фиксируются уполномоченным органом Заказчика.
Во избежание сомнений Стороны отмечают, что подготовка Подрядчиком, получение согласования или подписание Заказчиком текущего актуализируемого графика, актуализация любых иных графиков преследует цель планирования и получения актуальной информации о ходе реализации проекта и не изменяет сроков выполнения Работ, Этапов Работ, указанных в Графике выполнения Работ или в детальном графике выполнения Работ и не предоставляет Подрядчику права на освобождение от ответственности за нарушение сроков. Все и любые сроки, предусмотренные в Графике выполнения Работ могут быть изменены только путем заключения дополнительного соглашения Сторон об изменении Графика выполнения Работ.
В случае фактического отклонения выполнения Работ в рамках Договора от сроков, указанных в утвержденном Графике выполнения Работ, Подрядчик обязан предоставить план мероприятий по ликвидации отставаний и соблюдению утверждённого Графика выполнения Работ, включая план по дополнительной мобилизации людских ресурсов и Строительной техники, в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты письменного запроса Заказчика.
Подрядчик имеет право на соразмерное продление срока выполнения Работ в случае задержки выполнения Заказчиком своих обязательств таким образом, что сроки выполнения Работ Подрядчика задерживаются. При этом должны соблюдаться/учитываться следующие условия:
- Подрядчик не вправе требовать продления сроков выполнения Работ, если причиной такого продления является необходимость устранения ошибок Рабочей документации, которые при проверке Рабочей документации Подрядчиком не были им обнаружены и зафиксированы;
- продление сроков Работ возможно, когда поименованные основания непосредственным образом влияли на возможность Подрядчика выполнить Работы в срок;
- Подрядчик обязан приложить все усилия для соблюдения сроков, в противном случае право на продление не возникает;
- Подрядчик должен спланировать Работы так, чтобы минимизировать отставание, в том числе организовать проведение мероприятий для такой минимизации.
Датой завершения Работ по Договору считается дата подписания Сторонами [Акта приемки выполненных работ по договору в полном объеме / Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11)]. Указанный Акт подписывается после выполнения всех пусконаладочных работ и подписания Акта комплексного опробования.

[bookmark: _Toc141978339]ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА
[bookmark: _Ref119578323][bookmark: _Ref85561423]Цена Работы по Договору (далее – Договорная Цена) является приблизительной и составляет [_____] (числовое обозначение) ([_____]) (буквенное обозначение) рублей [_____] (числовое обозначение) копеек, в том числе НДС по ставке 20% в размере [_____] (числовое обозначение) ([_____]) (буквенное обозначение) рублей [_____] (числовое обозначение) копеек. Договорная Цена включает затраты, определённые в локальных сметных расчетах в Приложением № 2 к Договору (Расчет Договорной цены) (и, если применимо, то также включает затраты на страхование строительно-монтажных рисков, включая страхование гражданской ответственности и страхование грузов (НДС не облагаются на основании п.п. 7 п. 3 ст. 149 НК РФ).
Договорная Цена, указанная в п. 9.1 Договора, определяется с учетом положений Приложения № 2.1 к Договору. Все допустимые изменения Договорной Цены оцениваются и формируются согласно методике/принципам, оговоренным Сторонами в Приложениях № № 2 и 2.1 к Договору.
Договорная Цена включает в себя, в том числе, но не ограничиваясь, стоимость всех работ, необходимых для полного исполнения обязательств Подрядчика по Договору, включая стоимость Материалов, согласованных Заказчиком и используемых Подрядчиком при выполнении Работ по Договору, устанавливаемого на Объекте Оборудования, механизмов и т.д., с учетом таможенных пошлин и сборов, уплаченных с ввозимых на территорию РФ Материалов и Оборудования, стоимость доставки, расходы Подрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, ордеров, опробований, инспекций, заключений и т.д.
Подрядчик не вправе требовать увеличения Договорной Цены, каких-либо дополнительных компенсаций или возмещений со стороны Заказчика по причине того, что в момент заключения Договора Подрядчик не предусмотрел полный объем Работ, подлежащих выполнению в соответствии с Техническим заданием/или необходимых для этого расходов.
Договорная Цена включает в себя также все издержки и затраты Подрядчика на выполнение Работ по Договору, в том числе, но не ограничиваясь:
- стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком по Договору;
- стоимость используемых при этом любых машин, механизмов и приспособлений, независимо от принятой технологии выполнения Работ;
- стоимость Материалов и Оборудования, входящих в состав Работ, с учётом транспортных, заготовительских и иных расходов, включая все возможные расходы, связанные с импортом Материалов и Оборудования, и их оформлением (если и где применяется) связанных с их доставкой на Строительную площадку и место монтажа, включая необходимые технологические операции на горизонтальное и вертикальное перемещение Материалов и Оборудования;
- затраты, связанные с созданием общих условий производства Работ, их обслуживанием, организацией и управлением, включая, но не ограничиваясь: стоимость разработки всех необходимых проектов производства Работ, проектов производства работ кранами, планов качества, Исполнительной и иной документации, требуемой в соответствии с Законодательством и требованиями Заказчика, и стоимость получения необходимых допусков и сертификатов соответствия, лицензий и разрешений на производство Работ, накладные расходы, связанные с  реализацией Договора;
- все издержки Подрядчика на производство Работ по Договору, включая затраты на возведение, приспособление, аренду всех необходимых для производства Работ Временных зданий и сооружений с последующим демонтажем;
- затраты по организации уборки, вывоза и, при необходимости, утилизацию мусора, отходов, в том числе бытовых и строительных, рекультивацию территории после демонтажа Временных зданий и сооружений и в целом после завершения Работ по Договору;
- затраты на выполнение всех требований, условий и ограничений по охране окружающей среды и экологической безопасности, предусмотренных Приложением № 10 к Договору;
- все налоги (в том числе НДС в соответствии с Регулирующим правом), пошлины, социальные взносы (в том числе страховые взносы), сборы и иные обязательные платежи в соответствии с Регулирующим правом (и страны происхождения Подрядчика); 
- расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных разделами 10-12 Договора;
- все иные расходы и затраты Подрядчика, связанные с производством Работ или исполнением Договора (в том числе прямо не предусмотренные Договором, но необходимые для качественного, своевременного выполнения Работ и исполнения иных обязательств);
- прибыль (вознаграждение) Подрядчика.
Затраты на уплату налогов, сборов, иных обязательных платежей, штрафов и пеней, связанных с нарушением Подрядчиком и/ или его Субподрядчиками Регулирующего права, компенсации Заказчиком не подлежат.
Договорная Цена может быть изменена только в случаях, прямо предусмотренных Договором. Настоящим Подрядчик принимает риск увеличения стоимости (удорожания) отдельных элементов/Материалов/Оборудования, стоимости их доставки, рабочей силы и т.п. и не будет требовать расторжения или изменения Договора в связи с таким удорожанием.
Дополнительные затраты, понесенные Заказчиком вследствие привлечения им третьих лиц для выполнения части Работ, невыполненных Подрядчиком, или устранения недостатков в результатах Работ, допущенных Подрядчиком. Подрядчик обязуется оплатить сумму расходов, понесенных Заказчиком в связи ненадлежащим и несвоевременным исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения уведомления, счета и подтверждающих размер расходов документов от Заказчика. При этом расходы, понесенные Заказчиком при самостоятельном выполнении Работ, или связанные с оплатой услуг привлеченных третьих лиц, являются безусловным и бесспорным долгом Подрядчика перед Заказчиком, возникшим вследствие ненадлежащего и несвоевременного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. 
Привлечение Подрядчиком третьих лиц на условиях, предусмотренных Договором, не влечет изменения цены Договора и/или объемов Работ по Договору. 

[bookmark: _Ref85559566][bookmark: _Toc141978340]ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
В соответствии с условиями Договора Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере [______]% ([______] процентов), в том числе НДС 20%, от суммы, определенной в пункте __ Договора.
[bookmark: _Ref121304441]Авансовый платеж перечисляется Подрядчику в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком от Подрядчика нижеперечисленных документов:
оригинал счета на оплату;
оригинал обеспечения возврата авансового платежа, оформленного в соответствии с требованиями Статьи 11, а также Приложений № 7 и № 24 к Договору.
Подрядчик в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 168 Налогового кодекса Российский Федерации обязан выставить счет-фактуру на сумму полученного аванса в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения такой оплаты.
Сумма оплаченного авансового платежа засчитывается в счет оплаты выполненных Работ в размере [______]% ([______] процентов) от надлежащим образом выполненного объема Работ в соответствующем Отчетном периоде. Заказчик уплачивает на основании счета Подрядчика, предъявленного Подрядчиком к оплате Заказчику в соответствии с п. 10.7 Договора, цену Работ, принятых в соответствующем Отчетном периоде и указанных в Акте о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), уменьшенную на сумму зачтенного аванса и сумму Отложенного платежа.
В случае досрочного прекращения или расторжения Договора по любому основанию, Подрядчик обязан возвратить всю сумму оплаченного аванса или – в случае частичного неисполнения Подрядчиком своих обязательств – часть суммы оплаченного аванса, пропорционально цене, не выполненных и/или не принятых Заказчиком Работ, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты поступления от Заказчика письменного требования о возврате аванса. В случае досрочного прекращения или расторжения Договора по любому основанию Подрядчик обязан возвратить сумму оплаченного аванса пропорционально той части, в которой Договор прекращен или расторгнут.
[bookmark: _Ref121304463]Авансовый платеж должен использоваться для покрытия расходов Подрядчика на исполнение его соответствующих обязательств по Договору и не должен использоваться для каких-либо других целей. По требованию Заказчика Подрядчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней предоставит Заказчику отчет о фактическом использовании полученного авансового платежа с подтверждающими документами. Если Подрядчик использует авансовые платежи не в соответствии с настоящим пунктом или не предоставляет достоверный отчет об их использовании, Заказчик может потребовать от Подрядчика немедленного возврата полной суммы авансового платежа, не погашенной к этому времени.
[bookmark: _Ref87521885]Оплата выполненных и принятых Работ за Отчетный период будет осуществляться после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2, Приложение № 21 к Договору), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3, Приложение № 22 к Договору), Журнала учета выполненных работ (форма КС-6а), Справки о смонтированном оборудовании (Приложение № 20 к Договору), Разделительной ведомости поставки Материалов и Оборудования Заказчика (Приложение № 27 к Договору) за такой Отчетный период в течение [______] ([______]) рабочих дней с даты получения Заказчиком последнего из следующих документов:
- Cчет на оплату в 1 (Одном) оригинальном экземпляре;
- Счет-фактура в 1 (Одном) оригинальном экземпляре, выставленного на основании подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
Все документы, подготовленные с ошибками или спорные, будут возвращены Подрядчику с просьбой предоставить правильную версию соответствующего документа. В этом случае датой получения Заказчиком документа будет считаться дата получения им правильной версии документа.
Подрядчик согласен с тем, что, несмотря на истечение установленного Договором срока для оплаты Работ, Заказчик имеет право задержать оплату до момента представления Подрядчиком надлежащим образом оформленных документов. 
[bookmark: _Ref87518464]Сумма оплаты за выполненные Работы уменьшается на 10% (Десять процентов) от стоимости выполненных Работ (далее – Отложенный платеж) - сумму, являющуюся гарантией исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. (по результатам закупочной процедуры размер Отложенного платежа может быть изменен).
50% (Пятьдесят процентов) от суммы Отложенного платежа являются гарантией исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору и выплачивается Заказчиком Подрядчику после наступления любого из событий:
- предоставления Подрядчиком банковской гарантии исполнения обязательств по Договору, предусмотренной разделом 11 Договора, и подтверждения ее подлинности. С даты предоставления Подрядчиком такой банковской гарантии удержание 50% (Пятидесяти процентов) от суммы, являющейся гарантией исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, прекращается, а удержанные на эту дату суммы выплачиваются Подрядчику при очередном расчёте за выполненные Работы;
- подписания Сторонами [Акта приемки выполненных работ по Договору в полном объеме / Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11)] по истечении [_____] ([_____]) календарных дней, исчисляемых, начиная со дня, следующего за датой подписания указанного Акта.
50% (Пятьдесят процентов) от суммы Отложенного платежа являются гарантией исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору в Гарантийный срок, и выплачиваются Заказчиком Подрядчику после наступления любого из событий:
- истечения Гарантийного срока, по истечении 30 (Тридцати) календарных дней, исчисляемых, начиная со дня получения Заказчиком соответствующего счета от Подрядчика;
- по истечении 30 (Тридцати) календарных дней, исчисляемых, начиная со дня, следующего за датой предоставления Подрядчиком банковской гарантии исполнения обязательств в Гарантийный срок, предусмотренной разделом 11 Договора, и подтверждения ее подлинности.
[bookmark: _Ref121304580][bookmark: _Ref85558223]Во избежание сомнений, Отложенный платеж представляет собой согласованный способ обеспечения надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по Договору, не является удерживаемой Заказчиком принадлежащей Подрядчику суммой, и Подрядчик получает право на выплату Отложенного платежа, полностью или частично, только в порядке и сроки, установленные пунктами выше, в связи с чем на сумму Отложенного платежа проценты не начисляются. Подрядчик обязан уплатить Заказчику в соответствии с Договором и Регулирующим правом, включая, без ограничения, расходы, убытки, неустойки, штрафы, неосновательное обогащение, подлежащие возврату авансовые платежи. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о соответствующем уменьшении Отложенного платежа с приложением обосновывающих документов. 
С момента получения Подрядчиком письменного уведомления об уменьшении Отложенного платежа соответствующее обязательство Подрядчика перед Заказчиком (по возмещению убытков, уплате неустойки, штрафа, неосновательного обогащения, возврату аванса и т.п.) в сумме, эквивалентной вычтенной сумме, считается прекращенным.
В случае досрочного прекращения Договора аккумулированный к моменту прекращения Договора Отложенный платеж (за вычетом суммы Отложенного платежа, которая будет являться обеспечением исполнения Подрядчиком своих обязательств в период Гарантийного срока, а также - любых сумм, которые причитаются Заказчику на основании Договора или в связи с ним, как это указано в настоящем пункте) подлежит возврату Подрядчику в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами акта сверки взаиморасчетов.
Подрядчик обязан самостоятельно оплатить все налоги (в том числе НДС в соответствии с Регулирующим правом), пошлины, социальные и другие сборы (в том числе страховые взносы) и иные обязательные платежи, взимаемые в соответствии с Регулирующим правом.
Расчеты по Договору будут производиться путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.
Датой платежа по Договору является дата списания денежных средств со счета Стороны, осуществляющей платеж.
Банковские сборы, комиссии и расходы, налагаемые банком Заказчика и банками-корреспондентами в связи с осуществлением Заказчиком платежей по Договору, оплачиваются Заказчиком. Банковские сборы и расходы, налагаемые банком Подрядчика в связи с поступлением денежных средств по Договору, оплачиваются Подрядчиком.
Ежеквартально, а также в случае прекращения или расторжения Договора и после завершения всех расчетов по Договору Стороны обязаны производить сверку расчетов по своим обязательствам.
Подрядчик в течение 3 (Трех) рабочих дней по окончании последнего месяца каждого квартала предоставляет Заказчику акты сверки взаимных расчетов в 2 (Двух) подлинных экземплярах, составленные на последнее число последнего месяца прошедшего квартала.
Стороны пришли к соглашению, что предварительная оплата по Договору, отсрочка и рассрочка оплаты Услуг не является коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 Гражданского кодекса Российской Федерации. Стороны не имеют права на получение процентов, предусмотренных ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму долга за период пользования денежными средствами.

[bookmark: _Ref90473478][bookmark: _Toc141978341]БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ
2.14. [bookmark: _Ref124157002][bookmark: _Ref114499758]Подрядчик обязан предоставить Заказчику и поддерживать в силе: банковскую гарантию возврата авансового платежа; банковскую гарантию надлежащего исполнения обязательств по Договору (кроме гарантийных); банковскую гарантию исполнения обязательств в Гарантийный срок, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим разделом Договора и Приложением № 7 к Договору (Требования к банковским гарантиям), за свой счет.
2.15. Во всех случаях под банковской гарантией понимается гарантия банка, отвечающего требованиям, указанным в п. 11.3 Договора, которая будет регулироваться Унифицированными правилами Международной торговой палаты для гарантий по требованию - публикация МТП № 758 (ICC Uniform Rules for Demand Guarantees – ICC Publication № 758) в той мере, в какой указанные унифицированные правила не противоречат императивным нормам Регулирующего права. 
Такая гарантия будет безотзывной, безусловной (гарантия по первому требованию) и должна соответствовать форме, предусмотренной Приложением № 24 (Формы банковских гарантий). 
Факт выдачи банковских гарантий должен быть подтвержден банком-гарантом Подрядчика в электронном виде по системе SWIFT/СПФС (система передачи финансовых сообщений) в адрес Заказчика, через обслуживающий его банк, по следующим реквизитам: [______].
Банковская гарантия должна предусматривать право Заказчика заявить требование по гарантии посредством его направления по системе SWIFT/СПФС (система передачи финансовых сообщений) в адрес банка - гаранта через банк, обслуживающий Заказчика.
2.16. [bookmark: _Ref114499705]Банк, предоставляющий банковскую гарантию, и текст банковской гарантии (если он отклоняется в соответствующей формы банковской гарантии, приведенной в Приложении № 24 (Формы банковских гарантий) должны быть предварительно согласованы с Заказчиком в обязательном порядке. 
Кредитный рейтинг банка, выдавшего гарантию, должен быть не ниже следующих значений: 
- [B] Standard and Poor’s либо не менее аналогичных значений Moody’s или Fitch; или
- [ВВВ] по шкале Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА); или
- иные значения, согласованные с Заказчиком.
2.17. [bookmark: _Ref114671383]Банковская гарантия возврата авансового платежа:
2.17.1. Подрядчик должен до даты получения соответствующего авансового платежа предоставить банковскую гарантию возврата авансового платежа на сумму, равную соответствующему авансовому платежу, и в той же валюте или валютах. Банковская гарантия возврата авансового платежа выдается сроком до даты подписания [Акта приемки выполненных работ по договору в полном объеме / Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11)] плюс 60 (Шестьдесят) календарных дней («Дата прекращения банковской гарантии возврата авансового платежа»). Подрядчик должен поддерживать банковскую гарантию возврата авансового платежа в силе (путем ее продления либо предоставления соответствующей заменяющей банковской гарантии) до более раннего из следующих событий:
- полный зачет авансового платежа; или
- возврат незачтенной части соответствующего авансового платежа Заказчику; или
- истечение 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты подписания [Акта приемки выполненных работ по Договору в полном объеме / Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11)].
2.17.2. Заказчик имеет право осуществить взыскание по банковской гарантии возврата авансового платежа в случаях:
- Заказчик заявляет требование о возврате авансового платежа при наличии одного из следующих оснований:
i. Подрядчик нарушил срок выполнения Работ, либо её части, предусмотренный Графиком выполнения Работ, более чем на 30 (Тридцать) календарных дней; или
ii. Подрядчик нарушил какую-либо из обязанностей, предусмотренных п.п. 11.8, 11.9 Договора, в том числе не продлил банковскую гарантию возврата авансового платежа или не представил замещающую гарантию в связи с окончанием срока действия банковской гарантии возврата авансового платежа в случаях, предусмотренных настоящим разделом Договора; или 
- если авансовый платеж, или его часть, оставшаяся не зачтенной к моменту досрочного прекращения Договора или признания Договора недействительным (положительная разница между суммой авансового платежа и его частью, зачтенной в счет оплаты принятых Заказчиком Результатов Работ, не были возвращены Подрядчиком Заказчику в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента досрочного прекращения Договора или признания Договора недействительным.
2.17.3. Во избежание сомнений, Стороны отмечают, что предоставление банковской гарантии возврата авансового платежа является условием уплаты авансового платежа Подрядчику. 
Заказчик вправе на основании письменного обращения Подрядчика освободить последнего от обязанности предоставления банковской гарантии возврата авансового платежа, путем направления соответствующего уведомления, подписанного уполномоченным органом (представителем) Заказчика, при условии отсутствия у Подрядчика каких-либо незачтенных авансов, возврат которых не обеспечен действующей банковской гарантией возврата авансового платежа.
Во избежание сомнений, неуплата авансового платежа Заказчиком в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, не освобождает Подрядчика от ответственности за выполнение Работ в сроки, предусмотренные Графиком выполнения Работ, и не дает право на перенос сроков выполнения Работ.
[bookmark: _Ref114671393]Банковская гарантия надлежащего исполнения обязательств по Договору:
Подрядчик должен в течение 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты заключения Договора предоставить банковскую гарантию надлежащего исполнения обязательств по Договору на сумму, равную 10% (Десять процентов) от Договорной Цены и в той же валюте. Банковская гарантия надлежащего исполнения обязательств по Договору выдается сроком до даты подписания [Акта приемки выполненных работ по договору в полном объеме / Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11)] плюс 60 (Шестьдесят) календарных дней.
Подрядчик обязан поддерживать в силе (в том числе путем продления срока действия или выдачи заменяющей гарантии) банковскую гарантию надлежащего исполнения обязательств по Договору вплоть до истечения 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты подписания [Акта приемки выполненных работ по договору в полном объеме / Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11)].
В случае одного или нескольких увеличений Договорной цены на основании дополнительного(-ых) соглашения(-ий) Сторон Подрядчик должен пропорционально увеличить сумму банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств по Договору (путем изменения существующей банковской гарантии или предоставления заменяющей либо дополнительной банковской гарантии) таким образом, чтобы сумма банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств по Договору составляла не менее 10% (Десяти процентов) от увеличенной Договорной Цены. В случае уменьшения Договорной Цены сумма банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств по Договору снижению не подлежит.
Заказчик имеет право осуществить взыскание по банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств по Договору в случаях включая, но не ограничиваясь:
- Подрядчик нарушает какое-либо из своих обязательств по Договору;
- Заказчик намерен осуществить право на возмещение убытков, причиненных Подрядчиком.
Банковская гарантия исполнения обязательств в Гарантийный срок:
Подрядчик должен до даты подписания [Акта приемки выполненных работ по Договору в полном объеме / Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11)] (как одно из условий подписания указанного Акта), но в любом случае, не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока действия банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств по Договору, предоставить банковскую гарантию исполнения обязательств в Гарантийный срок. Такая гарантия предоставляется на сумму, равную 10% (Десяти процентам) от Договорной Цены и сроком действия до окончания Гарантийного срока плюс 60 (Шестьдесят) календарных дней. Подрядчик должен поддерживать Банковскую гарантию исполнения обязательств в Гарантийный срок в силе (путем ее продления либо предоставления соответствующей заменяющей банковской гарантии) до момента фактического окончания Гарантийного срока (с учетом его возможных продлений) плюс 60 (Шестьдесят) календарных дней после этого момента.
2.18. Заказчик вправе осуществить обращение взыскания по банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств по Договору и/или банковской гарантии исполнения обязательств в Гарантийный срок, если имеет место одно или несколько из числа следующих условий:
- Заказчик имеет право на получение денежных средств по Договору или в связи с ним (включая, без ограничения, суммы неустоек, убытков, процентов и прочего);
- Подрядчик нарушает какое-либо из своих обязательств по Договору;
- Заказчик намерен осуществить право на возмещение убытков, причиненных Подрядчиком;
- Подрядчик нарушает свои обязательства в период Гарантийного Срока.
2.19. [bookmark: _Ref114499729]Если в период действия какой-либо банковской гарантии («заменяемая гарантия») лицензия банка-гаранта отзывается или аннулируется; либо если кредитный рейтинг банка, выдавшего такую гарантию, станет ниже значений, указанных в п. 11.3 Договора, то Подрядчик в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования Заказчика предоставит заменяющую банковскую гарантию, выданную другим банком, согласованным между Заказчиком и Подрядчиком, сумма и срок действия которой будут соответствовать требованиям Договора. С момента вступления в силу заменяющей гарантии (но не ранее предоставления такой гарантии Заказчику) заменяемая гарантия утратит силу.
2.20. [bookmark: _Ref114499734]Непредставление Подрядчиком обусловленных Договором банковских гарантий будет считаться существенным нарушением со стороны Подрядчика (при отсутствии Отложенного платежа), предоставляющим Заказчику право расторгнуть Договор. Кроме того, в случае непредставления Подрядчиком какой-либо из вышеуказанных банковских гарантий Заказчик вправе приостановить уплату платежей, причитающихся Подрядчику, при этом, Заказчик не будет считаться просрочившим уплату платежей. Также, если Подрядчик не исполняет свое обязательство по продлению срока действия банковской гарантии или предоставлению новой/дополнительной/заменяющей гарантии или по предоставлению банковской гарантии на Гарантийный срок за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока действия банковской гарантии выполнения Договора, Заказчик, без ущерба для иных прав и средств защиты, предоставленных ему Договором, вправе предъявить к платежу имеющуюся банковскую гарантию. В таком случае Заказчик будет вправе удерживать полученные денежные средства (без начисления на них процентов) до момента исполнения Подрядчиком обязанности по продлению срока действия банковской гарантии или предоставлению заменяющей гарантии или банковской гарантии на Гарантийный срок (в зависимости от того, что применимо).
2.21. Факт и даты предоставления банковских гарантий Подрядчиком Заказчику подтверждаются:
- соответствующими актами их приемки-передачи, подписанными Заказчиком и Подрядчиком, 
- в случае направления банковской гарантии по системе SWIFT/СПФС (система передачи финансовых сообщений) – фактом получения банком-гарантом сообщения о том, что банковская гарантия получена Заказчиком и соответствует требованиям Договора, направленного посредством системы SWIFT/СПФС (система передачи финансовых сообщений) через банк, обслуживающий Заказчика.

[bookmark: _Ref85623955][bookmark: _Toc141978342]CТРАХОВАНИЕ
Подрядчик должен в счет Договорной Цены обеспечить и в течение всего срока действия Договора поддерживать в силе страхование в соответствии с условиями, перечисленными ниже, а также указанными в Приложении № 6 к Договору (Требования к страхованию). 
Все виды страхования, перечисленные в Приложении № 6 к Договору (Требования к страхованию), должны быть обеспечены страховыми компаниями, уполномоченными для ведения такой деятельности на территории Российской Федерации, имеющими хорошую репутацию, с рейтингом финансовой устойчивости, установленным одним из следующих рейтинговых агентств: Эксперт РА не ниже "ruAA-“, или выше, или эквивалентным рейтингом, требующим одобрения Заказчиком, и должны по форме и существу быть обоснованными и характерными для деятельности в РФ и соответствовать Регулирующему Праву и общепринятым высоким профессиональным стандартам, а также приемлемыми для Заказчика. Отказ в одобрении должен быть обоснован Заказчиком. Рейтинг страховой компании должен быть действительным на дату заключения договора страхования и не должен находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен». Подрядчик и все Субподрядчики не должны нарушать или сознательно допускать любое нарушение каких-либо условий указанных страховых полисов.
Тексты договоров страхования и выбор страховой компании подлежат обязательному согласованию с Заказчиком до заключения таких договоров страхования.
В дополнение ко всем конкретным страховых покрытиям, которые Подрядчик обязан оформить по условиям Договора, Подрядчик должен иметь, а также обеспечить наличие у каждого Субподрядчика действующих в течение всего срока действия Договора страхований, требуемых в соответствии с Законодательством. Подрядчик должен предоставить Заказчику подтверждение наличия такого страхования в форме страхового сертификата (страхового полиса), приемлемого для Заказчика, а также копии платежных поручений, подтверждающих оплату страховых премий по ним.
Ни согласование страховщика или условий страхования, ни замечания Заказчика, ни неспособность Заказчика предоставить согласование или замечания не должно освобождать Подрядчика от его обязательств и ответственности.
Подрядчик должен обеспечить, чтобы страховые сертификаты, подтверждающие вступление в силу и действие соответствующих договоров страхования, выдавались страховщиком ежегодно или единовременно на весь период выполнения Работ на Строительной площадке и Гарантийный срок, а также дополнительно по письменному запросу Заказчика.
Подрядчик обязуется выполнять (и обеспечит выполнение со стороны Персонала Подрядчика и Субподрядчиков) все условия договоров страхования и все требования страховщиков к порядку урегулирования страховых требований. Несоблюдение Подрядчиком таких условий или требований, а также требований Договора не освобождает Подрядчика от обязательств и ответственности по Договору. В случае, если страховщик Подрядчика отказывает в возмещении по любой причине или Подрядчик не заключил или не поддерживал в действии (а равно не обеспечил, чтобы это делали его Субподрядчики) любой договор страхования, требуемые Договором, или Подрядчик не исполнил условия страхового покрытия, приобретенного в связи с Договором Подрядчиком или Заказчиком, Подрядчик несет ответственность за соответствующие убытки и ущерб и гарантирует защиту Заказчика от убытков, ущерба и имущественных потерь и возмещение их Заказчику по всем претензиям любого рода, независимо от их причин, возникающим из или в связи с таким несоблюдением. 
Кроме того, если Подрядчик не заключил любой договор страхования, требуемый настоящей Статьей, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке либо заключить за счет Подрядчика требуемый Договором договор страхования, при этом ответственность Подрядчика по Договору не будет изменена.
Подрядчик обязуется незамедлительно, с учетом положений настоящего Договора, уведомить Заказчика о любом происшествии, инциденте или аварии, которые могут привести к возникновению права на страховое возмещение, о любых случаях причинения вреда и/или нанесения ущерба, возникающих во время исполнения Договора, которые могут стать основанием для предъявления требований о возмещении вреда и/или ущерба, а также о любых других событиях или фактах, о которых необходимо уведомлять соответствующего страховщика.
Стороны обязаны предоставлять друг другу всю необходимую информацию и оказывать иное содействие в связи с любым обращением за страховым возмещением, а также в иных случаях, связанных с вопросами страхования. 

[bookmark: _Ref85616746][bookmark: _Toc141978343]ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
оплачивать надлежащим образом выполненные и принятые Работы в соответствии с условиями Договора;
принимать надлежащим образом выполненные Подрядчиком Работы;
[bookmark: _Ref85638324]выдавать Подрядчику в производство Работ Рабочую документацию в соответствии с Приложением № 16 к Договору (Акт приёма-передачи Рабочей документации):
- до начала Работ в объеме, необходимом для начала производства Работ по Договору, в соответствии с Графиком передачи Рабочей документации (Приложение № 3.1 к Договору), но не ранее 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Договора;
- после начала Работ в объеме, необходимом для производства Работ в соответствии с Графиком выполнения Работ, в разумный срок с даты получения от Подрядчика уведомление о наличии недостатков в исходных данных, либо Рабочей документации;
[bookmark: _Ref85638326]обеспечить выдачу Подрядчику разрешения на строительство в сроки, указанные в Графике выполнения Работ;
в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты письменного обращения Подрядчика согласовать условия подключения Подрядчика к системам электроснабжения, водоснабжения, водоотведения в границах Строительной площадки для выполнения Работ на территории Строительной площадки;
обеспечить доступ Персонала Подрядчика, транспортных средств, материальных средств на Строительную площадку в соответствии с установленным пропускным режимом;
Утверждать представленный Подрядчиком список ответственных лиц, которым разрешена фото- видеосъемка в производственных целях на территории Заказчика, включая, но не ограничиваясь на территории Строительной площадки, смежных строительных площадок, Объекта и иных территориях, прямо и/или косвенно относящихся к Заказчику. Заказчик оставляет за собой право отказать в согласовании всех или отдельных лиц без объяснения причин. 
указать Подрядчику специально отведенные места на Строительной площадке для обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных и строительных отходов;
при необходимости предоставить Подрядчику разрешение на производство земляных работ;
за 3 (Три) рабочих дня до наступления срока выполнения соответствующих Работ предоставить Подрядчику по его запросу разрешение на выполнение Работ в зоне действующих транспортных сетей, линий электропередач и т.д., принадлежащих Заказчику;
Обеспечить Подрядчику возможность присоединения (при наличии технической возможности и исключительно для целей выполнения Работ) к действующим сетям в определяемой Заказчиком точке подключения Заказчика, Подрядчик обязуется возместить Заказчику затраты на потребленные ресурсы до момента [Указать  событие или ссылку на акт, после подписания которого Подрядчик прекращает нести расходы за потребленные ресурсы: Акт приемки выполненных работ по Договору в полном объеме / Акт приемки законченного строительством объекта (форма КС-11)]; затраты за потребленные ресурсы, рассчитываются ежемесячно, исходя из действующих на момент составления акта тарифов энергоснабжающих организаций и показаний приборов учета энергоресурсов. В случае если Подрядчик не имеет технической возможности установить приборы учета, стоимость потребленных энергоресурсов определяется на основании подписанного Сторонами расчета по согласованной Сторонами форме расчета потребленных энергоресурсов. Уменьшение цены работ на стоимость потребленных энергоресурсов отражается отдельной строкой в Акте о приемке выполненных работ (форма КС-2, Приложение № 21 к Договору).
Своими силами и/или с привлечением третьих лиц, в порядке, установленном Договором и/или Законодательством, обеспечить осуществление строительного контроля и авторского надзора, производственного экологического контроля соблюдения требований природоохранного законодательства со стороны Заказчика в соответствии с Регулирующим правом, при этом Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ.
Обеспечить своевременную передачу Материалов и Оборудования поставки Заказчика (если применимо).
Передать Подрядчику Строительную площадку в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

[bookmark: _Ref85560826]Заказчик вправе:
привлекать для устранения выявленных Дефектов в выполненных Подрядчиком Работах третьих лиц с оплатой этих Работ за счет Подрядчика;
в любое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством Работ, соответствием Работ условиям Договора, качеством предоставленных Подрядчиком Материалов, Оборудования и их соответствием условиям Договора, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, в том числе:
- осуществлять координацию мероприятий по охране труда и окружающей среды, промышленной безопасности, пожарной и санитарной безопасности путем проведения оперативных совещаний, плановых и внеплановых контрольных проверок Строительной площадки.  В случаях выявления нарушений, в том числе по результатам проверок, составлять акты и направлять их Подрядчику и его Субподрядчиками для обеспечения разработки и исполнения мероприятий по устранению выявленных нарушений; 
- лично или с привлечением третьих лиц в любое время после заблаговременного предварительного уведомления проводить аудиты, проверки и инспекции на Строительной площадке на всех этапах выполнения Работ, в частности в части соблюдения процедур обеспечения и контроля качества Работ, соответствия квалификации Персонала Подрядчика выполняемой работе, выполнения программ обеспечения качества. Участвовать в проверке знаний и квалификации Персонала Подрядчика. Осуществлять право доступа ко всем местам на Строительной площадке и иным местам, на которых выполняются Работы, всей необходимой документации Подрядчика и Субподрядчиков, обеспечивающей производство Работ; 
- выдавать замечания, требовать их устранения, а также осуществлять другие разумные меры, дающие, по мнению Заказчика, возможность достоверно судить о соответствии Работ Договору; 
- проверять наличие документов, необходимых для выполнения Работ, у Подрядчика, Персонала Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком к выполнению Работ третьих лиц;
- в любое время осуществлять контрольные обмеры по выполненным Работам.
письменно, в том числе записью в общем журналах производства работ, запрещать Подрядчику выполнение Работ в случаях отсутствия у Подрядчика документов, разрешающих осуществление деятельности, нарушения Законодательства, несоответствия Рабочей документации как самих Работ, так и применяемых технологий, Оборудования и Материалов;
[bookmark: _Ref85640912]в любой момент запретить доступ на Строительную площадку и/или потребовать от Подрядчика заменить любого работника из числа Персонала Подрядчика в следующих случаях:
- появление на рабочем месте в состоянии, исключающем возможность выполнения Работ, на основании подтверждающего акта медицинского освидетельствования или иных соответствующих документов;
- несоответствие квалификации работника требованиям, предъявляемым к квалификации при выполнении определенного вида Работ;
- нарушение технологического процесса выполнения Работ, включая нарушения проектов производства Работ;
- нарушение требований промышленной, пожарной или экологической безопасности, правил охраны труда, производственной дисциплины или пропускного режима;  
- нарушение нарядно-допускной системы;
- выявления факта хищения.
При этом Подрядчик обязан за свой счет незамедлительно отстранить данного работника от выполнения Работ, удалить его со Строительной площадки и в разумно короткий срок с момента получения требования Заказчика заменить квалифицированным специалистом.
Отстраненный в соответствии с условиями настоящего пункта Договора работник к выполнению Работ не допускается.
приостановить Работы и принять иные немедленные меры в случае угрозы возникновения аварий, нанесения ущерба компонентам окружающей среды, инцидентов и несчастных случаев и по другим причинам, указанным в разделе 27 Договора;
при нарушении качества выполняемых Работ, выявлении иного Дефекта, не производить оплату данных Работ до устранения таких Дефектов. Не оплачивать выполненные Работы в случае не предоставления Подрядчиком Исполнительной документации, отчетной и иной документации, предусмотренной Договором, в сроки, установленные Договором;
[bookmark: _Ref85640916]мотивированно отказать в допуске на Строительную площадку Персоналу Подрядчика по основаниям, указанным в Локальных нормативных актах, а также на основании требований и/или предписаний Государственных органов;
принимать участие в расследованиях, проводимых Подрядчиком, в связи с произошедшими авариями, инцидентами, иными внеплановыми событиями и происшествиями на Строительной площадке и (или) в связи с исполнением Договора;
определять требования к порядку доступа Персонала Подрядчика, посетителей, транспортных средств на Строительную площадку, движения материальных средств Подрядчика на Строительной площадке;
присутствовать на совещаниях, проводимых Подрядчиком, в ходе которых обсуждаются вопросы, связанные с выполнением настоящего Договора;
осуществлять иные права, предусмотренные Договором и/или Законодательством.
Ни одно из положений п. 13.2 Договора, никакое действие или бездействие Заказчика, Представителей Заказчика, авторского или технического надзора при осуществлении контроля или надзора за Работами (в том числе участие в испытаниях, освидетельствовании и иных инспекционных мероприятиях, входном контроле), подписание любых актов , протоколов, а равно никакое согласование, одобрение или распоряжение Заказчика, Представителей Заказчика, авторского или технического надзора в связи с Работами не освобождают Подрядчика от исполнения обязательств по Договору и ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение или за нарушение Законодательства, не означают промежуточной или иной приемки результат Работ по Договору, не влекут перехода к Заказчику рисков и не лишают Заказчика каких-либо прав. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший Работы, не вправе ссылаться на отсутствие или ненадлежащее проведение Заказчиком контроля и надзора за выполнением Работ. Подрядчик, действующий в соответствии с указаниями Заказчика, авторского или технического надзора, сохраняет полную ответственность за надлежащее исполнение Договора.

[bookmark: _Toc93481634][bookmark: _Toc141978344]СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА И СТРОИТЕЛЬСТВО
Передача Строительной площадки оформляется на основании Акта передачи площадки. Фактическое пользование Подрядчиком Строительной площадкой также является доказательством ее передачи. Право доступа на Строительную площадку и пользования ей может быть предоставлено не только Подрядчику. Заказчик вправе передавать Строительную площадку по частям с учетом фактического хода Работ на Строительной площадке.
Строительная площадка передается Подрядчику в состоянии, соответствующем указанному в Приложении № 1 (Техническое задание). Подрядчик обязан самостоятельно выполнить все Работы по подготовке Строительной площадки к выполнению строительных и монтажных Работ, включая, не ограничиваясь приведенным перечнем, следующие Работы: устранение имеющегося загрязнения и/или захламления почв (при наличии), вырубку насаждений, способных создать помехи при выполнении Работ, расчистка и отсыпка Строительной площадки, устройство временных и технологических дорог, устройство временных схем водоснабжения и канализации, площадок накопления твердых коммунальных и строительных отходов и т.п. 
[bookmark: _Ref171229551]На предоставленной территории Строительной площадки Подрядчик своими силами возводит Временные здания и сооружения, а также коммуникации, необходимые для выполнения Работ и хранения Оборудования и Материалов, а также Давальческих материалов и оборудования. Заказчик совместно с Подрядчиком обеспечивают и определяют места складирования грунта, мусора, остатков/отходов от разборки зданий и сооружений, вырубленных насаждений, непригодных для вторичного использования. [Расходы по их вывозу складированию и утилизации, в т.ч. стоимость услуг специальных площадок для их хранения и услуг специализированных организаций, несет Подрядчик без компенсации со стороны Заказчика.]
Подрядчик обязан принять работы по созданию геодезической разбивочной основы и закреплению основных осей на местности у Заказчика по акту. Подрядчик несёт ответственность за сохранность геодезической разбивочной основы, проверку геодезической разбивочной основы производит Заказчик. Кроме того, Подрядчик обязан выполнить правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням (геодезической разбивочной основы), обеспечив правильность положения уровней, размеров и соосности. Подрядчик несет ответственность за надлежащее выполнение указанных работ и допущенные ошибки Подрядчик исправляет своими силами и за счет собственных средств.
[bookmark: _Ref91508611]Временные здания и сооружения:
По окончании возведения титульных Временных зданий и сооружений Подрядчик обязан сдать их Заказчику по акту (форма КС-8 «Акт о сдаче в эксплуатацию временного титульного сооружения») и принять титульные Временные здания и сооружения по акту приема-передачи от Заказчика для использования в процессе выполнения Работ. Титульные Временные здания и сооружения, законченные строительством и принятые Заказчиком от Подрядчика, являются собственностью Заказчика. Под «титульными» Временными зданиями и сооружениями сторон договорились понимать Временные здания и сооружения, находящихся на балансе Подрядчика, либо вновь возводимых зданий и сооружений, подлежащих передаче Заказчику по завершении работ по их возведению.
Использование титульных Временные здания и сооружения Подрядчиком осуществляется в рамках оказания Заказчиком содействия Подрядчику в выполнении работ в соответствии со статей 718 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с чем оплата Подрядчиком Заказчику за пользование титульными Временными зданиями и сооружениями не производится.
Подрядчик не вправе передавать титульные Временные здания и сооружения третьим лицам (за исключением согласованных Заказчиком Субподрядчиков) без предварительного согласия Заказчика.
Подрядчик несет риск случайной гибели титульных Временные здания и сооружения и полную ответственность за сохранность и поддержание в надлежащем состоянии титульных Временных зданий и сооружений, начиная с даты приемки по акту приема-передачи до даты возврата.
[bookmark: _Ref27664941]Возврат титульных Временных зданий и сооружений по окончании выполнения Работ либо в случае досрочного расторжения настоящего Договора при отсутствии необходимости разборки (демонтажа) титульных Временных зданий и сооружений осуществляется Подрядчиком по акту приема-передачи (возврату) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента приемки Работ (Этапа Работ) или даты прекращения Договора (в случае досрочного расторжения).
[При отсутствии у Заказчика необходимости в возведенных Подрядчиком Временных зданиях и сооружениях, Подрядчик по требованию Заказчика обязан осуществить демонтаж Временных зданий и сооружений и передать Заказчику имущество, полученное Подрядчиком, при ликвидации (разборке) таких зданий и сооружений. Ликвидация Временных зданий и сооружений оформляется Сторонами актом по форме № КС-9 «Акт о разборке временных (титульных / нетитульных) сооружений».]
Подрядчик обязан ограничивать свои действия и действия нанятых им Субподрядчиков территорией Строительной площадки. Подрядчик обязан принимать необходимые меры, направленные на ограничение пребывания своего Персонала и Строительной техники территорией Строительной площадки и обеспечить максимально эффективное использование имеющейся инфраструктуры на Строительной площадке. 
Подрядчик не должен неуместным образом загромождать территорию Строительной площадки. Оборудование Подрядчика и излишки Материалов должны быть должным образом складированы или удалены со Строительной площадки. Подрядчик обязан обеспечить очистку территории Строительной площадки от мусора и нетитульных Временных зданий и сооружений. Под «нетитульными» Временными зданиями и сооружениями сторон договорились понимать Временные здания и сооружения, находящихся в собственности Подрядчика, которые после окончания Работ подлежат разборке и вывозу со Строительной площадки силами Подрядчика.
Подрядчик самостоятельно несет ответственность за накопление всех образуемых в рамках выполнения Работ по Договору видов отходов (твердых, жидких), сточных вод, технологических жидкостей на Строительной площадке и за ее пределами и обращение с ними в соответствии с требованиями Законодательства.
Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания [Акта приемки выполненных работ по Договору в полном объеме / Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11)] Подрядчик обязан вывезти со Строительной площадки Строительную технику, очистить Строительную площадку и удалить со Строительной площадки все Оборудование Подрядчика, лишний Материал, временные объекты, вывезти и, при необходимости, утилизировать обломки, мусор, отходы, в том числе бытовые и строительные, произвести рекультивацию территории. Подрядчик обязан оставить Строительную площадку очищенной и в безопасном состоянии. [Однако в течение Гарантийного срока Подрядчик может иметь на Строительной площадке такие Материалы и/или Оборудование, которые необходимы Подрядчику для выполнения своих обязательств по Договору без помех в использовании Объекта Заказчиком.]
[Подрядчик в счет Договорной Цены обеспечивает ограждение и круглосуточную охрану Строительной площадки. Круг лиц, имеющих право доступа на Строительную площадку, ограничивается Персоналом Подрядчика, инженера Заказчика, Заказчика, персонала других подрядчиков Заказчика, а также любым другим персоналом, назначенным и представленным Заказчиком в уведомлении Подрядчику в качестве персонала других подрядчиков, нанятых Заказчиком для выполнения работ, производимых в установленных случаях для устранения нарушений, допущенных Подрядчиком или Субподрядчиками. Подрядчик обязан обеспечить недопущение несанкционированного доступа посторонних лиц на Строительную площадку. Перечень охранных мероприятий должен быть подготовлен Подрядчиком и согласован с Заказчиком в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты заключения Договора.]
Материалы и Оборудование поставки Подрядчика, находящиеся на Строительной площадке, а также на дополнительно предоставленных Подрядчику территориях согласно п. 14.3 Договора, считаются находящимися в физическом владении Подрядчика до момента приемки Заказчиком.
Подрядчик соглашается с тем, что строительство на Строительной площадке будет осуществляться в непосредственной близости от действующих опасных производственных объектов. На таких территориях время и доступ для выполнения Работ по строительству и пусконаладочным работам, а также работ по соединению коммуникаций регулируются производственными требованиями и требованиями безопасности. На такой территории или прилегающих территориях сроки выполнения любых операций Подрядчика должны быть предварительно одобрены Заказчиком.  Подрядчика должен своевременно вносить изменения в свое планирование и свои операции с учетом замечаний, полученных от Заказчика.  Подрядчик признает, что выполнение им Работ может периодически прерываться с уведомлением в кратчайше возможный срок для выполнения требований Заказчика к производству Работ и безопасности.
Подрядчик разрабатывает [, согласовывает, в случае необходимости, с Государственными органами] и передает на согласование Заказчику Проект производства работ (на каждый Этап Работ (при необходимости)) не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до начала выполнения Работ (по соответствующему Этапу Работ). Проект производства работ должен быть выполнен в соответствии с требованиями Законодательства и проектной документации.
Заказчик обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения проекта производства Работ от Подрядчика письменно согласовать либо направить свои замечания. Внесение изменений в проект производства Работ допускается только с письменного согласования Заказчика.
Для освидетельствования Скрытых работ и конструкций Подрядчик уведомляет Заказчика за 2 (Два) рабочих дня до момента освидетельствования.
С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ежедневно ведет общий журнал работ по форме КС-6, Журнал учета выполненных работ по форме № КС-6а, и журналы учета специальных работ (форма в соответствии с РД-11-05-2007).
Каждая запись в указанных журналах должна быть подписана Представителем Подрядчика.
Подрядчик передает Журнал учета выполненных работ Заказчику для ознакомления по его требованию и сдает его Заказчику в конце строительства Объекта.
2.22. Общий журнал работ ведется по Объекту с учётом каждого участка/Этапа Работ. Общий журнал работ должен отражать весь ход производства Работ, а также все связанные с производством Работ обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика, что может повлиять на окончательный срок выполнения Работ. 
2.23. Если Заказчик или уполномоченное им лицо не согласится с ходом или качеством Работ, а также с записями Подрядчика, он должен изложить свое мнение в журнале.
2.24. Подрядчик в срок до 3 (Трёх) рабочих дней обязан принять меры к устранению отмеченных Заказчиком замечаний.  
2.25.  Подрядчик несет ответственность за качество Работ. Заказчик имеет право осуществлять контроль, осмотр и испытания выполненных Работ. Подрядчик обязуется содействовать Заказчику в реализации такого права.
2.26. Строительный/независимый контроль за строительством осуществляет Заказчик либо иная организация, специально уполномоченная Заказчиком для ведения строительного контроля за строительством Объекта.
2.27. При обеспечении Строительного/независимого контроля за строительством Заказчиком либо уполномоченной им организацией осуществляется:
· Контроль соответствия выполняемых (строительно-монтажных) Работ, применяемых конструкций, изделий, Материалов, Строительной техники и поставляемого Оборудования, Строительной техники проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов; постоянную проверку документов, удостоверяющих качество используемых на строительстве конструкций, изделий, Материалов, Строительной техники и поставляемого Оборудования (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.);
· Освидетельствование и оценка, совместно с Подрядчиком, выполненных Работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих Работ, а также предъявление требований по производству дальнейших Работ до оформления Актов свидетельствования скрытых работ;
· Проверка, совместно с Подрядчиком, качества Оборудования, передаваемого в монтаж, и контроль за соблюдением Подрядчиком условий по обеспечению его сохранности;
· Проверка, совместно с Подрядчиком, качества поступивших на Объект Материалов, конструкций, изделий, Строительной техники;
· Контроль наличия и правильности ведения Исполнительной документации;
· Контроль исполнения Подрядчиком указаний и предписаний органов   государственного строительного контроля, относящихся к вопросам качества выполняемых строительно-монтажных Работ и применяемых конструкций, изделий, Материалов, Строительной техники и Оборудования, своевременного устранения Дефектов, выявленных при приемке отдельных видов/Этапов Работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и Объектов в целом;
· Участие в проверках, проводимых органами государственного и независимого надзора и контроля;
· Извещение органов государственного строительного контроля о всех случаях аварийного состояния на Объекте.
2.28. Строительный/независимый контроль будет осуществляться в соответствии с нормами и правилами, действующими в Российской Федерации.
2.29. Подрядчику запрещается производство строительно-монтажных Работ по несогласованной Заказчиком Рабочей документации.
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[bookmark: _Ref85638628]Подрядчик обязан:
своевременно и в полном объеме выполнять все Работы, предусмотренные Рабочей документацией, в полном соответствии с требованиями Договора и Законодательства. Любые отклонения от Рабочей документации при производстве Работ, в том числе не влияющие на технологию и качество Результата Работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком. 
обеспечивать своими силами и средствами своевременное получение, поддержание в силе и продление всех регистраций, лицензий, согласований, профессиональных и специальных допусков и прочих разрешений любого рода (как бы они не назывались официально), необходимых Подрядчику для выполнения Работ в соответствии с Законодательством, с предоставлением Заказчику их заверенных копий в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их получения и по запросу. Подрядчик не имеет права выполнять Работы без наличия указанных документов;
разработать Исполнительную документацию, обеспечить ее согласование с Заказчиком в соответствии с порядком, указанным в Приложении № 13 к Договору, и своевременную передачу Заказчику;
Не позднее 7 (Семи) календарных дней до начала производства Работ передать Заказчику комплект разрешительной документации в соответствии с Приложением № 19 к Договору «Перечень разрешительной документации»;
в части Персонала Подрядчика:
- предоставить весь квалифицированный и опытный Персонал Подрядчика, необходимый для надлежащего выполнения Работ;
- обеспечить обучение Персонала Подрядчика правилам и нормам производства Работ, в том числе работ правилам промышленной безопасности и пожарной безопасности при производстве работ со сдачей экзаменов и получения удостоверений (сертификатов) в соответствии с Законодательством, иное обучение в соответствии с Законодательством;
- обеспечить аттестацию рабочих из числа Персонала Подрядчика на право производства следующих специальных видов работ: такелажных, газорезка металлов, работа с пневматическим и электрическим инструментом, работа с грузоподъёмными механизмами, иную аттестацию в соответствии с Законодательством;
- обеспечить, чтобы Персонал Подрядчика соблюдал применимые к нему требования Законодательства;
- постоянно поддерживать строгую производственную и трудовую дисциплину и порядок среди Персонала Подрядчика, своевременно и в полном объеме выплачивать заработную плату Персоналу Подрядчика, соблюдать его трудовые права;
- своевременно получать, продлевать и поддерживать в силе и действии за свой счет для Персонала Подрядчика все необходимые визы, разрешения на въезд и пребывание в Российской Федерации, разрешения на работу, сертификаты, пропуски на объекты, паспорта и прочие необходимые согласно Законодательству, документы;
- нести ответственность за здоровье Персонала Подрядчика, обеспечивать его физическую пригодность для Работ и по требованию Заказчика предоставить доказательства того, что все члены Персонала Подрядчика прошли медицинское обследование, подтвердившее их пригодность. Принять все меры, чтобы члены Персонала Подрядчика не болели инфекционными болезнями и не подвергались воздействию вредных веществ»;
- оформлять разрешения, акты допуска на производство Работ, наряд-допуски на производство Работ повышенной опасности, а также Работ, связанных с находящимся в эксплуатации технологическим оборудованием.
в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Договора назначить из числа Персонала Подрядчика ответственного за промышленную безопасность, пожарную безопасность, охрану труда и окружающей среды специалиста (-ов) в целях надлежащей организации Работ и контроля выполнения требований охраны труда, охраны окружающей среды и промышленной санитарии и официально уведомить Заказчика;
обеспечить соблюдение Персоналом Подрядчика внутреннего трудового распорядка на Строительной площадке, включая, в частности, правила охраны труда и окружающей среды, промышленной безопасности, противопожарной и санитарной безопасности, положения об обязательном страховании, разрешения на работу, и пропускного режима на Строительной площадке, на всех объектах и помещениях. Подрядчик должен неукоснительно соблюдать требования, приведенные в Приложениях к Договору, в том числе в Приложении № 5 к Договору (Требования Заказчика в области производственной безопасности), Приложении № 10 к Договору (Обязательства Подрядчика в области экологической безопасности) и Приложении № 28 к Договору (Дополнительные условия по пропускному и внутриобъектовому режиму);
организовать безопасные условия труда для Персонала Подрядчика и обеспечить выполнение всех Работ безопасными способами в строгом соответствии с законодательством по охране труда, промышленной безопасности, охране окружающей среды и производственной документацией, разработанной и согласованной в установленном порядке, полностью нести все риски, связанные с причинением вреда жизни, здоровью, окружающей среде, имуществу Персонала Подрядчика;
своевременно обеспечить Персонал Подрядчика спецодеждой и обувью, средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с установленными нормативами;
по требованию Заказчика отстранить от работы любое привлеченное со стороны Подрядчика лицо, которое не соблюдает требования охраны труда и промышленной безопасности, а также в случаях, указанных в п.п. 13.2.4, 13.2.7 Договора;
по требованию Заказчика предоставить всю информацию в отношении Персонала Подрядчика, находящегося на Строительной площадке;
оформить разрешение на производство Работ;
с момента начала и до завершения всех Работ вести общий и специальные журналы производства работ в соответствии с требованиями Законодательства. Заказчик вправе в любое время вносить записи в журналы производства работ, в том числе касающиеся выявленных Дефектов, с указанием обоснованного и выполнимого срока устранения допущенных Дефектов. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания Представителя Заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении.
без промедления выполнить по требованию Заказчика аварийные работы, влияющие на безопасность выполняемых Работ; 
определить наиболее подходящие средства для транспортировки грузов, чтобы исключить срыв сроков поставки Материалов и Оборудования для выполнения Работ, принимая во внимание характер, размер, вес перевозимых грузов и возможности погрузочно-разгрузочного транспортного оборудования; 
обеспечить охрану, сохранность и поддержание в надлежащем состоянии находящихся на Строительной площадке Строительной техники, Оборудования и Материалов, Работ и их Результатов, Временных зданий и сооружений, иного имущества до полного выполнения Работ. 
в случае хищения, гибели, утраты, повреждения Строительной техники, Оборудования и/или Материалов, Работ и их Результатов, иного имущества на Строительной площадке, Подрядчик восстанавливает указанное (в частности допоставляет Оборудование и/или Материалы, приводит Результаты Работ в соответствие с Договором) за свой счет в течение срока, согласованного с Заказчиком, без ущерба для установленных Договором сроков выполнения Работ;
обеспечить доступ ко всем местам производства Работ и территории Строительной площадки Представителям Заказчика, Строительного контроля и Государственных органов, обеспечить безопасное движение транспортных средств на Строительной площадке; 
осуществлять на Строительной площадке систематическую уборку строительных и твердых коммунальных отходов с их последующим вывозом на специализированные объекты, согласованные с Заказчиком, а по завершении Работ – окончательную уборку, для чего, при необходимости, заключать договоры на обращение с собственными строительными и твердыми коммунальными отходами с организациями, уполномоченными на то в соответствии с Законодательством; 
Разборка (демонтаж) Временных зданий и сооружений, принадлежащих Подрядчику, освобождение Строительной площадки от демонтированного имущества осуществляется Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.
осуществить на условиях, согласованных с Заказчиком, временное и постоянное (если предусмотрено Рабочей документацией) подключение Работ и Результатов Работ к системам электроснабжения, водоснабжения, канализации, стоков и другим необходимым инженерным сетям в пределах Строительной площадки с установкой и подключением приборов учета потребляемых ресурсов;
нести ответственность за соблюдение любым Субподрядчиком и иным третьим лицом, привлеченным Подрядчиком к выполнению Работ, требований Законодательства по всем вопросам, в том числе связанным с охраной труда и охраной окружающей среды, промышленной безопасности, противопожарной и санитарной безопасностью;
[bookmark: _Ref85618623]обеспечить уведомление Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на Строительной площадке и/или в связи с исполнением Договора, включая, среди прочего, сведениями (в сроки, указанные ниже, с момента обнаружения/наступления событий):
- об авариях, пожарах, возгораниях, запретах или приостановлении деятельности на производство Работ Государственными органами - в течение 30 (Тридцати) минут;
- о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести - в течение 1 (Одного) часа, а в течение недели после окончания расследования предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;
- о хищениях Оборудования и Материалов, иного имущества и/или иных противоправных действиях - в течение 2 (Двух) часов;
- о банкротстве, об аресте и/или блокировании счетов Подрядчика и/или иных обстоятельствах, которые могут повлиять на ход выполнения Работ или взаиморасчеты между Сторонами - в течение 2 (Двух) часов;
- о забастовке Персонала Подрядчика, действиях третьих лиц, включая Государственные органы, прямо или косвенно касающихся выполняемых Работ или взаиморасчетов Сторон, или обязательств по Договору - в течение 2 (Двух) часов;
- об иных обстоятельствах и фактах, влияющих на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору -в течение 2 (Двух) часов;
в течение 1 (Одного) рабочего дня информировать Заказчика о полученных предписаниях, актах Государственных органов и принимаемых мерах по выполнению предписаний;
в случае угрозы возникновения аварий, нанесения ущерба компонентам окружающей среды, инцидентов или несчастных случаев, для их предотвращения, останавливать производство Работ и принимать все необходимые меры;
устранять замечания Заказчика, авторского надзора, технического надзора, Государственных органов в установленные ими сроки;
возмещать Заказчику его затраты/убытки; 
не уступать и не передавать, в том числе в залог свои права (требования) по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика; 
нести ответственность до истечения Гарантийного срока за поставленные и установленные Материалы и Оборудование, а также за Результат Работ в целом;
обеспечить наличие на весь период строительства аттестованной строительной лаборатории, геодезической службы, службы/специалистов по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды; 
выполнить при необходимости в счет Договорной Цены в установленном порядке сезонные Работы, обеспечивающие надлежащие темпы производства Работ и достижения требуемых качественных показателей; 
обеспечить наличие непосредственно на Строительной площадке комплекта Рабочей документации, переданной Заказчиком, на проводимые Работы в доступном для Заказчика и Государственных органов месте;
выносить в натуру и закрепить на местности опорную геодезическую сеть по переданным Заказчиком опорным геодезическим знакам сети. Нести ответственность за правильную и надлежащую геодезическую привязку объектов по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и геодезической соосности объектов. Осуществить в установленном нормативными документами порядке производство геодезических работ в процессе выполнения Работ, геодезический контроль точности геометрических параметров, контролировать и нести ответственность за сохранность знаков геодезической разбивочной основы и организовать восстановление их в случае утраты по обстоятельствам, за которые Подрядчик отвечает; 
соблюдать требования Приложения № 8 к Договору (Порядок доступа на строительную площадку), а также иных Локальных нормативных актов;  
соблюдать меры антитеррористической защищенности на территории Заказчика, включая, но не ограничиваясь на территории Строительной площадки, смежных строительных площадок, Объекта и иных территориях прямо и/или косвенно относящихся к Заказчику;
обеспечить ознакомление и применение персоналом Подрядчика и привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ третьих лиц положений внутреннего локального акта Заказчика, регулирующего запрет фото- и видеосъемки, а также использования средств связи;
назначить ответственных лиц, которым по согласованию с Заказчиком, будет представлена возможность фото- и видеосъемки в производственных целях;
представить Заказчику на утверждение сведения о персонале Подрядчика, которому необходимо для выполнения своих функциональных обязанностей, подтверждения выполненных работ, использовать фото- и видеосъёмку на территории Заказчика, включая, но не ограничиваясь на территории Строительной площадки, смежных строительных площадок, Объекта и иных территориях прямо и/или косвенно относящихся к Заказчику с обоснованием необходимости ее применения;
использовать средства связи, определенные комиссией по антитеррористической защищенности Заказчика;
своевременно и надлежащим образом выполнять все правомерные распоряжения и предписания компетентных Государственных органов и аккредитованного ими технического надзора, нести ответственность за невыполнение таких распоряжений и предписаний и в целом за нарушение требований к ведению Работ, в установленных Законодательством случаях согласовать с Государственными органами порядок ведения Работ и обеспечить его соблюдение;
обеспечить Персонал Подрядчика перемещением и транспортировкой на Строительную площадку, со Строительной площадки, по территории Строительной площадки, проживанием, коммунальными услугами и питанием. 
 осуществить в установленном и согласованном с Заказчиком порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на Строительной площадке в соответствии с Рабочей документацией и (если предусмотрено Рабочей документацией) постоянные подсоединения коммуникаций вновь построенных объектов в точках подключения в соответствии с техническими условиями, выданными владельцами действующих сетей, к которым производится подключение коммуникаций;
обеспечить с момента приемки Строительной площадки и до момента ее возврата Заказчику:
- выполнение на Строительной площадке, включая производственную базу строительства, необходимых противопожарных и санитарных мероприятий, мероприятий по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды, зеленых насаждений и земли, рациональному использованию территории;
- содержание и техническую эксплуатацию Строительной площадки до даты подписания [Акта приемки выполненных работ по Договору в полном объеме / Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11)] и возврата Строительной площадки Заказчику по акту и в целом отвечать за всё, что происходит на Строительной площадке;
- при необходимости устройство и эксплуатацию временного освещения;
- строить временные сооружения, монтировать строения и коммуникации на Строительной площадке в местах определенных Рабочей документацией и проектами производства Работ;
- ограничивать свои действия и действия Субподрядчиков территорией Строительной площадки, а также (только по согласованию с Заказчиком) дополнительными участками, которые могут предоставляться Подрядчику в качестве рабочих зон. Если согласование выделения какого-либо из таких дополнительных участков проходит после заключения Договора, то такие участки также будут составлять часть Строительной площадки. Подрядчик должен предпринять необходимые меры для того, чтобы Персонал Подрядчика и приобъектное имущество Подрядчика находились в пределах Строительной площадки, и должен обеспечить максимальную эффективность использования инфраструктуры, расположенной на Строительной площадке;
- обеспечить противопожарную безопасность Строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора Строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком;
соблюдать положения Приложения № 10 к Договору (Обязательства Подрядчика в области экологической безопасности);
[bookmark: _Ref85560907]соблюдать положения Приложения № 5 к Договору (Требования Заказчика в области производственной безопасности); 
Заключить с Заказчиком Соглашение на подключение к вычислительной сети по форме Приложения № 11 к Договору (если применимо). 
ежемесячно представлять в адрес Заказчика трехмесячное планирование денежных средств в виде «Графика освоения и финансирования», составленного по форме Заказчика (Приложение № 26 к Договору), в срок до 12 (Двенадцатого) числа месяца, на текущий и 2 (два) последующих месяца;
нести ответственность за правильную разбивку осей, за сохранность действующих инженерных коммуникаций на территории Заказчика, за сохранность принятых геодезических знаков, соблюдение размеров, соответствие выполненных Работ параметрам, указанным в Проектной документации; в случае отступления от указанных параметров Подрядчик по письменному указанию Заказчика устраняет допущенные нарушения за свой счет;
согласовывать в установленном порядке схемы и условия производства работ в местах повышенной опасности (вблизи ЛЭП, охранные зоны дорог и коммуникаций и т.д.);
присутствовать на совещаниях, проводимых Заказчиком, в ходе которых обсуждаются вопросы, связанные с выполнением Договора;
исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
Подрядчик вправе: 
По письменному согласованию Заказчика привлекать третьих лиц (Субподрядчиков) для выполнения Работ, при этом Подрядчик несет ответственность за действия и бездействие привлеченных им третьих лиц как за свои собственные;
требовать от Заказчика принять Работы, выполненные с соблюдением требований Рабочей документации и Договора;
требовать от Заказчика оплатить фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком Работы в соответствии с разделом 10 Договора;
требовать от Заказчика предоставления исходных данных, Рабочей документации, иной технической документации, необходимой для выполнения им Работ по Договору в сроки, предусмотренные Договором.
На территории Заказчика, включая, но не ограничиваясь на территории Строительной площадки, смежных строительных площадок, Объекта и иных территориях прямо и/или косвенно относящихся к Заказчику, действует режим запрета на: 
использование фото- и видеосъемки с использованием любых носителей;
передача информации любыми средствами связи о расположении объектов и устройств технологического цикла третьим лицам различными способами и каналами связи.
Подрядчик подтверждает, что:
Он тщательно изучил и проверил все материалы Договора, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, получил необходимую документацию, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности выполнения Работ;
Тщательно обследовал Строительную площадку и прилегающую территорию, изучил имеющиеся отчеты и заключения и удовлетворительно осведомлен о:
- размерах, конфигурации и характере Строительной площадки (включая все прилегающие территории и строения);
- наличии имеющихся коммуникаций и инфраструктуры;
- объемах и характере Работ, которые предстоит выполнить, в том числе обо всех Материалах и Оборудовании, которые нужно поставить или предоставить, чтобы выполнить Работы;
- потребностях Подрядчика в обеспечении подъездных путей, бытовых помещений и сооружений, в численности Персонала Подрядчика, в энергоснабжении, водоснабжении, транспортном обслуживании и прочих сопутствующих услугах в пределах границы Строительной площадки, в какой-либо Строительной техники.
Без ущерба иным положениям Договора и Локальных нормативных актов, в случае, если в ходе выполнения Работ возникают какие-либо из следующих обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: 
- угроза безопасности, жизни и здоровью,
- непригодность и недоброкачественность предоставляемых Заказчиком Материалов и Оборудования,
- возможность неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе, порядке и методах исполнения Работы,
- иные обстоятельства, угрожающие качеству результатов выполняемой Работы, либо создающие невозможность её завершения в срок Подрядчиком и/или Субподрядчиком, 
Подрядчик обязан незамедлительно по электронной почте уведомить о возникновении таких обстоятельств Заказчика. Такое уведомление Подрядчика должно быть направлено Заказчику, в любом случае, не позднее чем в течение 2 (двух) часов с момента их возникновения. 
В случаях не извещения (просрочки извещения) Заказчика о возникновении указанных выше обстоятельств, а равно в случае продолжения выполнения Работ, несмотря на полученное от Заказчика уведомление о прекращении Работ, Подрядчик лишается права ссылаться на обстоятельства, препятствующие в исполнении Договора, в том числе при предъявлении к Заказчику каких-либо требований по исполнению Договора, а также лишается права получения от Заказчика возмещения понесенных расходов.
Уведомление о наличии негативных обстоятельств должно содержать причины их возникновения, перечень видов Работ, количество Персонала Подрядчика, машин и механизмов Подрядчика, на которые оказывают влияние негативные обстоятельства, даты, время и место фиксации факта наступления негативных обстоятельств и составления акта фиксации таких негативные обстоятельств.
Простой Подрядчика не подлежит компенсации, если Подрядчик мог выполнить любой иной объем Работ, который обеспечен технической документацией, Материалами и Оборудованием. Заказчик вправе провести проверку обстоятельств, изложенных в уведомлении.
Подрядчик доставляет на Объект всю Строительную технику и Материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.
 Строительная техника и Материалы, используемые Подрядчиком для проведения Работ, должны соответствовать требованиям Рабочей документации и Законодательству.
Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ.

[bookmark: _Ref86050976][bookmark: _Toc141978346]ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ
В случае привлечения к выполнению Работ Субподрядчиков, Подрядчик обязуется согласовать их с Заказчиком в порядке, предусмотренном настоящей Статье, и нести ответственность перед Заказчиком за Работы, выполненные Субподрядчиками, и неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками. 
В случае привлечения Подрядчиком Субподрядчиков для выполнения Работ по настоящему Договору, Подрядчик обязуется до заключения договоров Субподряда письменно согласовывать с Заказчиком соответствующего Субподрядчика. Для этого Подрядчик предоставляет единовременно Заказчику копии следующих документов Субподрядчика:
- документы, подтверждающие правоспособность организации (учредительные документы, свидетельство о регистрации, документ о назначении единоличного исполнительного органа);
- справку о том, кто является учредителями (конечными бенефициарами/собственниками) организации; 
- копии годовой бухгалтерской отчетности за текущий и предыдущий годы;
- копии налоговых деклараций по налогу на прибыль и НДС за последний Отчетный период, предшествующий дате заключения договора, с отраженными в декларациях сведениями, характерными для организаций, осуществляющих обычную предпринимательскую деятельность; 
- подтверждение полномочий лиц, действующих от имени Субподрядчика;
- гарантийное письмо о безусловном подписании без разногласий «Обязательств Подрядчика в области экологической безопасности при заключении Договора»;
- справку о наличии у Субподрядной организации необходимых ресурсов (мощности, персонала, Строительной техники, офиса и производственных площадей), опыта и суммах уплаченных налогов (НДФЛ, Налог на прибыль, НДС, налог на имущество, транспортный налог).
Подрядчик обязан предоставить дополнительную информацию в отношении Субподрядчиков, запрошенную Заказчиком и необходимую для осуществления полного анализа и подготовки заключения о приемлемости кандидатуры Субподрядчика для выполнения Работ. 
Несогласованные Заказчиком Субподрядчик не допускаются к выполнению Работ по Договору.
Обо всех заключенных с Субподрядчиками договорах Подрядчик обязуется письменно сообщать Заказчику в трехдневный срок с даты заключения таких договоров.
При привлечении Субподрядчиков Подрядчик организует Работы на Объекте, координирует деятельность Субподрядных организаций, а также осуществляет контроль за ходом Работ, выполняемых Субподрядчиками, несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиками и в целом за надлежащее выполнение Работ по Договору привлеченными Субподрядчиками. 
Подрядчик обязуется добросовестно исполнять требования Регулирующего права о налогах и сборах. Данное обязательство включает обязанность Подрядчика не вступать в сомнительные сделки с организациями или физическими лицами, в отношении которых налоговые органы могут на законном основании квалифицировать действия Подрядчика как фиктивные, сводящиеся лишь к документальному оформлению с целью создания условий для получения необоснованной налоговой выгоды, а не направленных на осуществление реальных финансово-хозяйственных отношений.
Подрядчик обязан проявлять должную осмотрительность в выборе контрагентов с целью исключения случаев заключения договоров с недобросовестными налогоплательщиками. 
Подрядчик в ходе выполнения Работ по Договору обязан по запросу Заказчика предоставлять документы, подтверждающие наличие материальных ресурсов, необходимых для выполнения Работ по Договору, бухгалтерскую и налоговую отчетность, учредительные, регистрационные документы как собственные, так и Субподрядчиков, задействованных при исполнении Договора.
Подрядчик обязуется обеспечить и контролировать наличие у Субподрядчиков действующих регистраций, разрешений и прочих документов, необходимых для выполнения работ по договору Субподряда.
Подрядчик обязуется предоставить по требованию Заказчика заверенные копии документов, подтверждающих право Субподрядчиков осуществлять порученные им работы (разрешения, сертификаты, свидетельства и прочее).
Подрядчик обязуется предоставить по требованию Заказчика копии договоров с третьими лицами (Субподрядчиками).
Заказчик не несет ответственности за любое согласование или несогласование Субподрядчиков, такое согласование или несогласование не освобождает Подрядчика от ответственности за исполнение Договора. Ничто не создает договорных отношений между Субподрядчиком и Заказчиком, Субподрядчики не вправе предъявлять требования в связи с Договором напрямую к Заказчику.
Сроки, необходимые для представления кандидатур Субподрядчиков, включены в общие сроки выполнения Работ по Договору и никаким образом не должны влиять на График выполнения Работ. Подрядчик несет полную ответственность за своевременность привлечения Субподрядчиков в рамках Графика выполнения Работ независимо от каждого согласования Заказчиком кандидатуры любого из Субподрядчиков.
Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение любого предусмотренного Договором требования к Подрядчику всеми соответствующими Субподрядчиками и Персоналом Подрядчика.
Подрядчик обязуется обеспечить включение в договоры с Субподрядчиками положений, направленных на соблюдение условий Договора, а также на обеспечение прав Заказчика осуществлять контроль и надзор Работ, аналогичные предусмотренным Договором. 
Подрядчик обязуется обеспечить для Заказчика возможность непосредственно контактировать со своими Субподрядчиками. Включение соответствующих положений в договоры с Субподрядчиками не освобождает Подрядчика от его обязанностей по Договору и Законодательству. 
В отношении выполненных Субподрядчиками Работ, поставленных им товаров, Материалов и/или Оборудования, если Субподрядчик взял на себя какие-либо длящиеся обязательства, которые остаются в силе после истечения Гарантийного срока, Подрядчик должен по истечении Гарантийного срока уведомить Заказчика о таких остающихся в силе обязательствах и уступить Заказчику права требовать исполнения таких обязательств на неистекший период срока их действия. Подрядчик обязуется обеспечить, чтобы все договоры Субподряда имели соответствующие условия.
Заказчик вправе потребовать от Подрядчика отстранить от работы любого Субподрядчика при наличии обоснованной причины (недостаточная компетентность, ненадлежащее выполнение Работ, нарушение Законодательства и прочее).
[bookmark: _Ref180836445]Когда в соответствии с Договором Подрядчик уступает Заказчику права и/или обязанности по Договору Субподряда Подрядчик передает Заказчику оригиналы всех документов, удостоверяющих права и/или обязанности Подрядчика по соответствующему Договору Субподряда.
Ничто в настоящем разделе Договора не должно толковаться, как дающее Субподрядчику право предъявлять какие-либо требования к Заказчику. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика принятия Заказчиком на себя прав и/или обязанностей по Договору Субподряда.

[bookmark: _Ref85616720][bookmark: _Toc141978347]ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
Подрядчик обязан обеспечить своевременную поставку Материалов и предоставление Оборудования (с учетом Графика поставки такого Оборудования и Материалов), необходимых для выполнения Работ, и несет ответственность за несоблюдение сроков выполнения Работ, в том числе вызванное нарушением сроков поставки Материалов или предоставления Оборудования. График поставки Оборудования и Материалов должен быть подготовлен Подрядчиком и согласован с Заказчиком в соответствии с Приложением № 17 к Договору (Требования к планированию, контролю и отчетности по календарно-сетевому планированию).
Поставляемые Материалы и Оборудование должны соответствовать требованиям Договора, в том числе Приложения № 14 к Договору (Требования к приемке, хранению и обеспечению строительства материалами), Рабочей документации, Законодательству, иметь соответствующие сертификаты (включая сертификаты, необходимые по Законодательству), паспорта и иные документы, подтверждающие их технические характеристики, качество и безопасность. Копии сертификатов и иных документов на Материалы и Оборудование должны быть предоставлены по требованию Заказчика.
Подрядчик несет ответственность за использование в Работе Материалов и Оборудования, не соответствующих требованиям Договора. В случае поставки и использования Подрядчиком в Работе некачественных и/или несертифицированных Материалов и/или Оборудования, то они подлежат демонтажу и/или замене на сертифицированные, соответствующие таким требованиям, силами Подрядчика и за его счет в срок, установленный Заказчиком. Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком любые изменения, касающиеся номенклатуры, сроков, количества, требований к качеству поставляемых Материалов или предоставляемого Оборудования.
Подрядчик должен обеспечить проведение входного контроля Материалов и Оборудования до их применения в Работах в соответствии с Приложением № 14 к Договору (Требования к приемке, хранению и обеспечению строительства материалами). Подрядчик вправе направить Материалы и Оборудование в работу при условии отсутствия Дефектов или полного устранения Дефектов по результатам входного контроля. Подрядчик не имеет права направлять Материалы и Оборудование в работу без положительного результата входного контроля. 
Подрядчик самостоятельно и за свой счет производит поставку, транспортировку, приемку по количеству и качеству, разгрузку, складирование, хранение и доставку Материалов и Оборудования к месту производства Работ. По окончании Работ Подрядчик обязан обеспечить своевременный вывоз Оборудования со Строительной площадки (в соответствии с планом демобилизации Оборудования). План демобилизации Оборудования должен быть подготовлен Подрядчиком и согласован с Заказчиком в соответствии с Приложением № 17 к Договору (Требования к планированию, контролю и отчетности по календарно-сетевому планированию).
Подрядчик обеспечивает таможенное оформление Материалов и Оборудования для их ввоза в Российскую Федерацию, получает все разрешения и иные документы, необходимые для их использования в Российской Федерации, за свой счет уплачивает все налоги, таможенные пошлины, сборы, иные обязательные платежи и прочие затраты, необходимые для ввоза Материалов и Оборудования, и их использования в Российской Федерации. Любая задержка с прохождением таможенных и иных формальностей вне зависимости от причины такой задержки не является основанием для продления сроков выполнения Работ или увеличения Договорной Цены.
Заказчик вправе давать Подрядчику обязательные для исполнения указания, касающиеся поставщиков Материалов и Оборудования, предоставляемых Подрядчиком. Все изменения по поставляемым Материалам и Оборудованию должны быть отражены в Рабочей документации.
Остаток Материалов и Оборудования, приобретенных Подрядчиком для целей выполнения Работ по Договору и не вовлечённых в производство Работ по причинам, не связанным с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Заказчиком своих обязательств, приёмке и оплате со стороны Заказчика не подлежит.
Заказчик вправе давать Подрядчику рекомендации по ценам и поставщикам Материалов и Оборудования. Указанные рекомендации обязательны к учёту Подрядчиком, при этом, Стороны отмечают, что указанные рекомендации не являются вмешательством в хозяйственную деятельность Подрядчика.
(в случае использования Подрядчиком Материалов и/или Оборудования Заказчика (Давальческие материалы и оборудование) применять п.п. 17.10-17.22 Договора).
[bookmark: _Ref115352638]Заказчик передает Подрядчику Материалы и Оборудование, необходимые для выполнения Работы, в соответствии с Рабочей документацией и Разделительной ведомостью поставки Материалов и Оборудования Заказчика (Приложении № 27 к Договору) (далее – Давальческие материалы и оборудование).
Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком Материал экономно и расчетливо, после окончания Работ (Этапа работ) представить Заказчику Форму отчета Подрядчика об использовании материалов Заказчика (Приложение № 15 к Договору), а также возвратить остаток Материала либо, с согласия Заказчика, уменьшить цену Работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного Материала.
Подрядчик несет ответственность за сохранность Давальческих материалов и оборудования до подписания соответствующего Акта о приемке выполненных работ. В случае установления Подрядчиком некомплектности, либо Дефектов Оборудования, предоставленного Заказчиком, при его приемке, либо в процессе выполнения Работ, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика и принять участие в составлении соответствующего акта. В случае подтверждения некомплектности, либо Дефектов Оборудования Заказчик обязан в согласованные с Подрядчиком сроки доукомплектовать Оборудование, устранить Дефекты либо заменить Оборудование с Дефектами на Оборудование, соответствующее требованиям Договора.
Передача Материалов и Оборудования Заказчика осуществляется только лицу, уполномоченному надлежащим образом на их получение и на основании заявки Подрядчика на отпуск.
Передача Материалов и Оборудования Заказчика производится Заказчиком в сроки, необходимые для выполнения Работ. Поставка и предоставление вышеперечисленных Материалов и Оборудования проводится на основании заявки Подрядчика, в которой указывается время, объем поставки и предоставления, марка Материала, реквизиты Оборудования.
Порядок передачи Давальческих материалов и оборудования:
- Подрядчик не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до планового месяца поставки, заявленных Давальческих материалов и оборудования Заказчика письменно или посредством электронной почты уведомляет Заказчика о необходимости поставки и предоставления. В данном уведомлении, помимо подтверждения возможности приемки материального ресурса в объеме/количестве/графике поставки (предоставления), должно быть указано:
Ф.И.О., должность и контактные данные работника, ответственного за приёмку материального ресурса; 
место доставки (площадка складирования).
Подрядчик несёт ответственность за достоверность сведений, указанных в уведомлении, и обеспечивает выбор и подготовку места доставки (площадки складирования).
В случае отсутствия у Заказчика информации о возможности приёмки Давальческих материалов и оборудования Подрядчиком, их поставка приостанавливается.
Ответственность за обеспечение своевременности направления уведомлений, организацию приёмки и полноту выборки заявленных Давальческих материалов и оборудования несёт Подрядчик;
- Подрядчик осуществляет выборку Давальческих материалов и оборудования у Заказчика с оформлением соответствующих накладных: форма М-15, либо форма ОС-15. Подрядчик обязуется обеспечить приёмку, разгрузку и складирование принятых им Материалов и Оборудования. Материалы/Оборудование, неиспользованные Подрядчиком, возвращаются Заказчику по накладной на отпуск материалов (форма М-15);
- Стороны ежемесячно или ежеквартально определяют номенклатуру и количество Давальческих материалов и оборудования, и составляют график их поставки в произвольной форме не менее чем за 1 (Один) календарный месяц до Отчётного периода, в котором будут использованы такие Давальческие материалы и оборудование;
- при передаче Заказчиком Оборудования по форме № ОС-15, Подрядчик проверяет соответствие переданного Оборудования Рабочей документации, а также разделительной ведомости в части Оборудования поставки Заказчика. В случае выявления каких-либо несоответствий, Подрядчик должен сообщить о них Заказчику не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня оформления акта ОС-15. Подрядчик несет ответственность за сохранность, соблюдение условий хранения в соответствии с техническими требованиями, риск случайной гибели или случайного повреждения Давальческих материалов и оборудования, а также иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с выполнением Работ до подписания соответствующего Акта о приемке выполненных Работ;
- при обнаружении Дефектов, неисправностей, некомплектности Оборудования поставки Заказчика после оформления Акта приёмки-передачи оборудования в монтаж по унифицированной форме ОС-15, а также в процессе выполнения Работ и/или испытаний, Подрядчик обязан незамедлительно (в течение 1 (Одного) рабочего дня) вызвать Представителей Заказчика для составления Акта о выявленных дефектов оборудования. Представители Подрядчика обязаны входить в состав комиссии, сформированной для оформления и подписания Акта о выявленных дефектах оборудования;
- Заказчик обязан в согласованный с Подрядчиком и поставщиком оборудования срок устранить обнаруженные Дефекты, неисправности, некомплектность оборудования поставки Заказчика, возникшие не по вине Подрядчика, или заменить указанное оборудование;
- по соглашению Сторон и при условии сохранения гарантии изготовителя или поставщика на Оборудование, Работы по демонтажу, повторному монтажу, замене, ремонту и т.п., за отдельную плату могут быть выполнены Подрядчиком. Такие Работы должны быть оформлены дополнительным соглашением к Договору;
- доставка Давальческих материалов и оборудования производится Подрядчиком самостоятельно в счёт Договорной Цены со склада Заказчика.
При передаче Заказчиком Подрядчику Давальческих материалов и оборудования:
- переход права собственности на Давальческие материалы и оборудование от Заказчика к Подрядчику не происходит;
- распределение рисков между сторонами осуществляется в соответствии со статьей 705 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно:
риск случайной гибели или случайного повреждения Давальческих материалов и оборудования до передачи Подрядчику несёт Заказчик;
риск случайной гибели или случайного повреждения Результата Работ, выполненных с использованием Давальческих материалов и оборудования, равно как и самих Давальческих материалов и оборудования, работы до приёмки Заказчиком Результата Работ несёт Подрядчик.
Стоимость Давальческих материалов и оборудования Заказчика:
- Заказчик приобретает Давальческие материалы и оборудование поставки (предоставления) Заказчика за счёт собственных средств и включает стоимость израсходованных Давальческих материалов и оборудования в затраты по выполнению Работ, формируя инвентарную стоимость вводимого в эксплуатацию объекта;
- стоимость Давальческих материалов и оборудования Заказчика включается в состав сметной документации на строительство Объекта;
- в накладной по форме М-15 указывается фактическая стоимость приобретённых Давальческих материалов и оборудования, в целях обеспечения ответственности Подрядчика за утрату или порчу Давальческих материалов и оборудования Заказчика;
 - бухгалтерский учёт приобретения и списания Давальческих материалов и оборудования Заказчика осуществляет Заказчик.
Порядок использования выданного Оборудования, Материалов и неиспользованных остатков:
- Подрядчик в каждом Отчётном периоде, в котором происходило использование Материалов Заказчика и был завершён монтаж Оборудования Заказчика, составляет соответственно справку о смонтированном Оборудовании и заполняет Форму отчета Подрядчика об использовании материалов Заказчика (Приложение № 15 к Договору), и предоставляет их Заказчику как собственнику этих Материалов и Оборудования в соответствии со статьёй 713 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- если в процессе выполнения Работ происходит экономия Давальческих материалов и оборудования Заказчика, остатки таких Давальческих материалов и оборудования возвращаются Заказчику с оформлением соответствующего акта приема-передачи неиспользованных Давальческих материалов и оборудования. Акт составляется в произвольной форме. Подрядчик обязан сохранить первоначальный вид остатков Давальческих материалов и оборудования, а также обеспечить возможность дальнейшего использования остатков Давальческих материалов и оборудования по их назначению.
- в отдельных случаях, по согласованию Сторон, остатки Давальческих материалов и оборудования Заказчика могут оставаться у Подрядчика в счёт частичной оплаты за выполненные Работы. Такая операция оформляется как реализация Давальческих материалов и оборудования на возмездной основе.
В случае наличия неисправностей Оборудования по причине повреждений, нанесённых Подрядчиком, а также в случае не уведомления Заказчика о выявленных несоответствиях в указанный срок, Подрядчик возмещает Заказчику все понесенные убытки, связанные с устранением неисправностей, ремонтом или замене такого Оборудования.
Подрядчик и Заказчик производят сверку остатков переданных Давальческих материалов и оборудования на ежемесячной основе.
Заказчик направляет оборотные ведомости для сверки Подрядчику в срок до 7 (Седьмого) числа, следующего за Отчетным периодом.
Подрядчик в обязательном порядке производит сверку по переданным оборотным ведомостям – в срок до 15 (Пятнадцатого) числа следующего за Отчётным периодом.
В случае несоответствия представленных Подрядчиком данных по использованию Давальческих материалов и оборудования, Подрядчик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней предоставить акцептованные Заказчиком документы, свидетельствующие о количестве фактически вовлеченных в выполнение Работ Давальческих материалов и оборудования. При отсутствии указанных подтверждающих документов к учету принимается количество неиспользованных Давальческих материалов и оборудования, определенное по данным Заказчика.
В случае отказа Подрядчика от сверки остатков переданных Давальческих материалов и оборудования, обязательства Заказчика по обеспечению Подрядчика соответствующим Давальческими материалами и оборудованием считаются прекращенными. При этом Заказчик вправе заявить требование о возврате неиспользованных Давальческих материалов и оборудования, либо уплате их стоимости.
Если Заказчиком будет установлено нерациональное использование Подрядчиком переданных ему Давальческих материалов и оборудования, повлекшее за собой возникновение неликвидных остатков и/или невозможность использования остатков Давальческих материалов и оборудования по их назначению Заказчиком, то такие остатки не принимаются, а разница между стоимостью переданных Подрядчику и стоимостью фактически вовлеченных в производство Работ Давальческих материалов и оборудования должна быть возмещена Подрядчиком Заказчику в качестве убытков.
[bookmark: _Ref122621457]Подрядчик обязан возвратить Заказчику по акту возврата полученные строительные изделия, конструкции в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами [Акта приемки выполненных работ по Договору в полном объеме / Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11)].
Подрядчик обеспечивает за свой счет, своими силами и средствами свою производственную деятельность горюче-смазочными и расходными материалами (в том числе кислород, пропан, дизельное топливо и т.д.). Ёмкости для хранения топлива должны быть герметичны, исключать взаимодействие хранимого продукта с другими химическими веществами, надёжно закрывающимися и безопасными при транспортировке и эксплуатации. Ёмкости должны быть оборудованы специальными клапанами, обеспечивающими доступ воздуха, но в то же время препятствующими попаданию внутрь влаги, а также дренажной системой.
В случае корректировки проектных решений возможен выкуп у Подрядчика Материалов и Оборудования, приобретенных Подрядчиком согласно технической документации, ранее полученной с отметкой «в производство работ», и не востребованные при выполнении Работ в связи с корректировкой проектно-сметной документации либо расторжением Договора Заказчиком. Стоимость Материалов и Оборудования, подлежащих реализации, определяется в размере фактической стоимости закупа с предоставлением копий соответствующих подтверждающих документов, с учётом стоимости доставки и рентабельности Подрядчика, но не более [далее выбирается одно в зависимости от способа формирования договорных смет: стоимости, предусмотренной в сметной документации, с применением индекса пересчета сметной цены либо стоимости, предусмотренной в протоколе цен]. В данном случае оформляется договор поставки между Заказчиком и Подрядчиком, с оформлением соответствующей спецификации.

[bookmark: _Toc511143959][bookmark: _Toc93481624][bookmark: _Toc141978348]ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА
2.30. Подрядчик организует и координирует транспортировку всех Материалов и Оборудования от источников снабжения до Строительной площадки с учетом Графика выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору).
2.31. По мере осуществления отгрузок Подрядчик еженедельно, не позднее понедельника каждой отчетной недели, предоставляет отчет по логистике по согласованной форме.
2.32. Для целей исполнения логистики Подрядчик разработает и предоставит Заказчику на согласование:
- План реализации логистики, который должен описывать и регламентировать процессы логистики Работ, необходимые для обеспечения своевременной поставки и безопасной транспортировки Материалов и Оборудования.
В состав документа должны быть включены следующие приложения (но не ограничиваясь):
- Логистическая инфраструктура, назначение и использование в Работах;
- Логистические схемы доставки грузов;
- График основных логистических вех в соответствии с утвержденным Графиком выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору);
- Логистические риски (транспортные, таможенные, складские) и план управления ими.
- Регламент взаимодействия между Заказчиком и Подрядчиком в части логистики;
- План управления грузовыми потоками на при площадочной инфраструктуре;
- Форма отчета логистики, включающая генеральный план отгрузки Материалов и Оборудования с прогнозом отгрузок на месяц.
2.33. Если в Договоре или соглашением Сторон не предусмотрено иное, Подрядчик имеет право выбрать для транспортировки любой безопасный вид транспорта, эксплуатируемый любым лицом.
2.34. Подрядчик должен обеспечить (если это необходимо) перемещение Материалов и Оборудования поставки Подрядчика в пределах Строительной площадки, используя тот вид транспорта, который Подрядчик считает наиболее приемлемым в данных обстоятельствах.
2.35. Подрядчик должен возместить ущерб и не возлагать на Заказчика никакой ответственности в связи с какими-либо претензиями по поводу ущерба дорогам, мостам или другим дорожным сооружениям, который может быть нанесен в процессе транспортировки Материалов и Оборудования поставки Подрядчика. 
2.36. Выполнение Подрядчиком всех обязанностей, предусмотренных настоящей Статьей, включено в Договорную Цену.

[bookmark: _Toc93481625][bookmark: _Toc141978349]УПАКОВКА И МАРКИРОВКА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА
2.37. Материалы и Оборудование поставки Подрядчика отгружаются в упаковке (таре) завода-изготовителя. Упаковка должна обеспечивать полную их сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке, возможных перевалках и хранении и соответствовать условиям и срокам хранения. Надписи на упаковке должны быть на русском языке. На упаковке должны быть указаны:
a) весогабаритные характеристики мест;
b) центр тяжести;
c) условия хранения;
d) маркировка для обозначения места строповки.
2.38. В случае поставки Материалов и Оборудования поставки Подрядчика без упаковки, маркировка (на русском языке) для обозначения мест и строповки Материалов и Оборудования поставки Подрядчика должна наноситься на Материалы и Оборудование поставки Подрядчика, а тяжеловесное Оборудование поставки Подрядчика должно иметь проушины для строповки.
2.39. Условия хранения и маркировка Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, на котором невозможно их обозначить, наносится на бирках (на русском языке), прикрепленных к Материалам и Оборудованию поставки Подрядчика.
2.40. На упаковке Материалов и Оборудования поставки Подрядчика (на бирке) необходимо указать:
a) номер договора поставки, наименование грузополучателя;
b) вес, брутто/нетто Материалов и Оборудования поставки Подрядчика;
c) станция (место) назначения Материалов и Оборудования Поставки Подрядчика;
d) наименование получателя Материалов и Оборудования поставки Подрядчика;
e) количество отгруженных мест Материалов и Оборудования поставки Подрядчика;
f) номера мест и их общее количество;
g) адрес отправителя Материалов и Оборудования поставки Подрядчика;
h) обозначения типа «не кантовать», «не бросать» и другие.
2.41. С каждым товарным местом Материалов и Оборудования поставки Подрядчика должны находиться два экземпляра упаковочного листа. Один экземпляр упаковочного листа должен находиться внутри ящика или упаковки, а другой экземпляр снаружи ящика или упаковки в водонепроницаемом пакете, прикрепленном таким образом, чтобы он не отрывался и не был утерян во время транспортировки.
2.42. Подрядчик должен обеспечить страхование Материалов и Оборудования поставки Подрядчика на все время его транспортировки.

[bookmark: _Toc141978350]ТРЕБОВАНИЯ К ВХОДНОМУ КОНТРОЛЮ
2.43. Все Материалы и Оборудование, поставляемые по Договору для выполнения Работ, подлежат обязательному входному контролю. При этом при осуществлении входного контроля Подрядчик должен удостовериться в отсутствии у Оборудования, Материалов и/или упаковки внешних видимых недостатков, препятствующих их использованию для выполнения Работ, а также убедиться в наличии необходимой маркировки Оборудования и Материалов, и отсутствии повреждения их упаковки при транспортировке.
2.44. Входной контроль в отношении Материалов и Оборудования, поставляемых Субподрядчиками, осуществляет Подрядчик.
2.45. В случаях возникновения сомнений о качестве поставленных на Строительную площадку Материалов и Оборудования, обоснованных требованиями проектной и/или Рабочей документацией, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет провести дополнительные испытания и проверки качества с подтверждением методики испытаний поставщиком и сохранением гарантии на Оборудование. Сообщение о дате испытаний (проверки) направляется Заказчику Представителем Подрядчика соответственно за 72 (Семьдесят два) часа до начала испытаний (проверки) на Строительной площадке. В случае, если испытание (проверка) проводится вне Строительной площадки, указанное сообщение о дате испытаний (проверки) направляется Заказчику не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты проведения испытаний (проверки). Если Представитель Заказчика своевременно извещен, но не прибудет в назначенный срок для проведения испытания (проверки), то инициировавшая проведение испытаний Сторона вправе произвести испытания (проверку) в назначенный день в отсутствие представителя другой Стороны, и представит ей протокол испытания (проверки). Отсутствие при испытаниях (проверке) Представителя Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за качество предоставляемых и используемых Материалов и Оборудования при строительстве. В случае, если в результате такого испытания, организованного Подрядчиком, будет выявлено надлежащее качество поставленного Подрядчиком Оборудования, Заказчик обязан возместить Подрядчику расходы, связанные с проведением Подрядчиком таких испытаний. Не подлежат компенсации со стороны Заказчика дополнительные мероприятия, выполненные Подрядчиком для подтверждения качества Оборудования и Материалов, в которых ранее проведенными инспекциями были выявлены Дефекты, если по итогам таких подтверждающих мероприятий были установлены Дефекты в отношении данных Оборудования и Материалов.
2.46. Подрядчик должен иметь в распоряжении на Строительной площадке группу инспекторов входного контроля для проверки поставляемого Оборудования и Материалов. Инспекторы должны иметь квалификацию, опыт в проведении процедуры входного контроля на промышленных объектах и действующую аттестацию в соответствии с Законом Российской Федерации, иметь необходимые для выполнения проверки наборы визуального и инструментального контроля и быть в состоянии проанализировать эксплуатационную документацию, Рабочую документацию, сертификаты качества, а также сертификаты и/или декларации Таможенного союза, прочие разрешительные документы по применимым к Материалам и Оборудованию стандартам.
2.47. Подрядчик должен направить в адрес Заказчика для согласования письменно оформленную и адаптированную под текущий Договор процедуру проведения входного контроля Материалов и Оборудования, а также при необходимости вспомогательные рабочие инструкции по проверке физико-технических характеристик Материалов и Оборудования с контрольными перечнями, а также методы и способы выявления Дефектов, их надлежащую маркировку и требования к размещению в специально выделенных зонах. Процедура проведения входного контроля должна устанавливать объем входного контроля, минимальный перечень необходимой сопроводительной документации, временные рамки для реализации соответствующих мероприятий, применяемые стандарты, обязанности и сферы ответственности, порядок учета (с шаблонами протоколов проверки, актов, журналов входного контроля и т.д.).
2.48. Зона проведения входного контроля, а также зоны карантина должны быть четко определены и помечены, чтобы избежать возможной ошибки в случае приемки, выдачи и использования ненадлежащих Оборудования и Материалов.
2.49. Персонал службы входного контроля обязан соблюдать правила промышленной безопасности на Строительной площадке в соответствии с требованиями Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС и правилами Строительной площадки, в частности, при выполнении работ по погрузке и разгрузке Оборудования и Материалов.
2.50. Подрядчик обязан включить Представителя Заказчика в состав комиссии входного контроля и уведомлять Заказчика о планируемых инспекциях заблаговременно, согласно процедуры входного контроля.
2.51. Оборудование и Материалы по результатам входного контроля могут быть приняты со статусом «ПРИНЯТО», «ПРИНЯТО С ЗАМЕЧАНИЯМИ» и «ОТКЛОНЕНО». Подрядчик обеспечит предоставление ответов с планом действий по срокам и методам устранения выявленных замечаний в срок не более 10 (Десяти) календарных дней с даты завершения входного контроля.
2.52. Если срок хранения Оборудования и Материалов превышает 12 (Двенадцать) месяцев, процедуру входного контроля необходимо провести повторно.
2.53. Все Оборудование Подрядчика для проведения процедуры входного контроля должно быть поверенным и сертифицированным в соответствии с Законодательством.
2.54. Оборудование и Материалы вскрываемые для целей проведения входного контроля должны быть повторно и надлежащим образом упакованы и/или законсервированы для обеспечения сохранности изделий до их вовлечения в строительно-монтажные работы.
2.55. В рамках проведения входного контроля на Строительной площадке, Подрядчик обязан провести испытания на герметичность 20% (Двадцать процентов) запорной и регулирующей арматуры из поставки каждого поставщика до их вовлечения в монтаж. Испытаниям подлежат изделия, прошедшие визуально-измерительный контроль и имеющие согласованную Подрядчиком и Заказчиком эксплуатационную документацию. Изделия, признанные по результатам испытаний не годными, подлежат ремонту или полной замене за счет Подрядчика.
2.56. Если по результатам испытаний будут признаны не годными более 40% (Сорок процентов) запорной и регулирующей арматуры из выборки для испытаний, то вся поставка такой запорной и регулирующей арматуры подлежит повторным испытаниям на герметичность за счет Подрядчика.
2.57. Подрядчик разработает и согласует с Заказчиком специальные рабочие инструкций, программы и методики испытаний, перечень и степень ответственности всех сторон в соответствии с требованиями Рабочей (проектной) и действующей нормативной документацией, а также предусмотрит вышеизложенные ограничения в договорах поставки.
2.58. Порядок проведения входного контроля, отчетность перед Заказчиком и прочая детальная информация должны быть разработаны и представлены на согласование Заказчику в следующих приложениях, в сроки, определённые для их разработки:
· Процедура входного контроля материалов и оборудования включая, но не ограничиваясь:
· Шаблон журнала входного контроля;
· Шаблон акта входного контроля;
· Шаблон объема входного контроля;
· Шаблон матрицы разграничения ответственности;
· Шаблон отчета проведенных инспекций входного контроля (по форме Заказчика);
· Процедура проведения испытаний на герметичность запорной и регулирующей арматуры при входном контроле.

[bookmark: _Ref85616703][bookmark: _Toc141978351]ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Подрядчик обязуется выполнять Работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Рабочей документацией в сроки, указанные в Графике выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору).
Приемка Работ осуществляется [ежемесячно/поэтапно]. Фактом, подтверждающим выполнение и приемку Работ за Отчетный период, является подписание уполномоченными Представителями Заказчика и Подрядчика Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
[bookmark: _Ref85639571]До 25 (Двадцать пятого) числа отчетного месяца Подрядчик представляет Заказчику Результаты Работ, выполненных за Отчетный период, и направляет Заказчику с сопроводительным письмом на рассмотрение и утверждение следующие документы в соответствии с Приложением № 18 к Договору (Процедура приемки первичных учетных документов при реализации инвестиционного строительного проекта):
- Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 2 (Двух) оригинальных экземплярах и в электронном виде (с визой на нём Представителя Заказчика, в случае, если Заказчик привлёк специально уполномоченную организацию для ведения Строительного/независимого контроля);
- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 2 (Двух) оригинальных экземплярах и в электронном виде;
- Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) в 2 (Двух) оригинальных экземплярах и в электронном виде (формат .xml);
- Справку о смонтированном оборудовании за Отчетный период в 2 (Двух) оригинальных экземплярах и в электронном виде;
- Реестр актов о приемке выполненных работ в 2 (двух) оригинальных экземплярах и в электронном виде; 
- Накопительный реестр Актов выполненных работ с начала проведения работ в 2 (Двух) оригинальных экземплярах и в электронном виде, в т.ч. в gsfx;
- Исполнительную документацию, подтверждающую фактически выполненные объемы Работ, оформленную в соответствии с Приложением № 13 к Договору.
- Отчет Подрядчика об использовании материалов Заказчика по форме Приложения № 15 к Договору, которая в обязательном порядке прилагается к Акту о приемке выполненных работ (если такое вовлечение Давальческих материалов и оборудования в производство предусмотрено Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Рабочей документацией).
В электронном виде документы передаются на адрес электронной почты, указанный в Договоре в редактируемом формате, а также в виде сканированных копий в формате PDF.
Заказчик в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты получения указанных в п. 21.3 Договора документов передает Подрядчику по 1 (Одному) экземпляру подписанных Заказчиком:
- Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
- Справка о смонтированном оборудовании за Отчетный период;
- Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а),
либо предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ и подписания документов.
Право собственности на Результаты Работ и Оборудование/Материалы переходит к Заказчику с даты подписания Сторонами [Акта приемки выполненных работ по договору в полном объеме / Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11)].
Риск случайной гибели, утраты или повреждения Результата Работ до подписания [Акта приемки выполненных работ по Договору в полном объеме / Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11)] несет Подрядчик, при этом подписание промежуточных Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) не означает перехода риска случайной гибели (утраты, повреждения) Результатов Работ к Заказчику.
[bookmark: _Ref85624335]При обнаружении Заказчиком в ходе выполнения Работ или приемки выполненных Работ Дефектов Сторонами составляется перечень выявленных Дефектов с указанием сроков их устранения Подрядчиком. В случае, если перечень Дефектов не подписан Подрядчиком и Подрядчик не предоставил мотивированного отказа от подписания перечня в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты требования Заказчика о его подписании, перечень Дефектов, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке, является действительным и обязательным для Сторон. Подрядчик обязуется полностью устранить выявленные Дефекты в указанный в перечне Дефектов срок за свой счет.
После устранения выявленных Дефектов Сторонами производится повторное освидетельствование выполненных Работ с подписанием Акта о приемке выполненных работ. Указанная в пунктах выше процедура повторяется до получения результата, соответствующего Договору. Заказчик имеет право не оплачивать Работы, пока соответствующий Акт о приемке выполненных Работ не будет им подписан.
В случае отказа или не устранения выявленных Дефектов в срок, установленный в соответствии с пунктом 21.8, либо возникновения Дефекта вновь после устранения, Заказчик имеет право привлечь к устранению Дефектов третьих лиц, либо устранить Дефекты самостоятельно, за счёт Подрядчика, и требовать возмещения убытков.
Несмотря на какие-либо положения настоящей Статьи об обратном, Заказчик имеет право предъявить любые требования в связи с Дефектами в Работах, предусмотренные Договором или Законодательством.
[bookmark: _Ref85558302]Порядок оформления, подготовки, передачи и согласования Исполнительной документации регулируется Приложением № 13 к Договору.
Отсутствие Исполнительной документации является Дефектом и основанием для отказа в подписании Акта о приемке выполненных работ. 
Приемка Заказчиком Работ и подписание Акта о приемке выполненных работ не освобождает Подрядчика от ответственности за Дефекты в таких Работах.
[bookmark: _Ref85639994]При завершении выполнения Скрытых работ и ответственных конструкций Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после освидетельствования Заказчиком Скрытых работ (ответственных конструкций), оформленных соответствующим актом.
[bookmark: _Ref85639807]Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о необходимости приемки подлежащих закрытию Работ, конструкций и инженерных сетей в срок не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до их закрытия.
Если, несмотря на уведомление, полученное в соответствии с п. 21.15.1 Договора, Заказчик не явится в указный срок для осмотра и принятия закрываемых Работ, Подрядчик составляет в двух экземплярах односторонний акт об их принятии и закрывает их, в акте указывается дата и номер письма об уведомлении Заказчика. Подрядчик направляет подписанный акт Заказчику в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты его подписания. Заказчик вправе в любой момент потребовать открытия и проверки Скрытых работ, с отнесением расходов по открытию и повторному закрытию Скрытых работ на свой счет, кроме случая выявления ненадлежащего выполнения открываемых Скрытых работ. Если закрытие Скрытых работ было произведено с нарушением порядка, предусмотренного настоящим пунктом Договора, Подрядчик должен за свой счет открыть любую часть Скрытых работ, а затем восстановить ее.
Если закрытие Скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не были должным образом информирован об этом, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть Скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее также за свой счет.
В случае выявления Дефекта Заказчиком, Заказчик уведомляет Подрядчика о выявленном Дефекте путем направления уведомления о Дефекте.
Направление уведомлений о выявленном Дефекте и необходимости прибытия на рассмотрение Дефекта Заказчик вправе осуществлять посредством электронной почты Заказчика, указанной в Договоре или иным образом сообщенной Заказчиком, на электронную почту Подрядчика указанную в Договоре, что признается Сторонами надлежащим уведомлением Подрядчика.
Подрядчик обязан в течение 1 (Одного) рабочего дня после получения уведомления рассмотреть его и принять в работу или отклонить с обоснованием.
В случае направления уведомления о Дефекте Заказчиком, Подрядчик по запросу Заказчика обязан обеспечить присутствие своего представителя, имеющего доверенность на право участия в рассмотрении Дефекта и подписание документов, в срок не более 2 (Двух) рабочих дней, если Заказчик не определил иной срок, с даты получения от Заказчика уведомления о Дефекте, выявленном в продукции и процессах Подрядчика.
В случае если по решению Подрядчика необходимо привлечение к участию в рассмотрении Дефекта Субподрядчика, указанный срок может быть изменен по согласованию с Заказчиком.
К Дефектам, выявленным после подписания соответствующего Акта о приемке выполненных Работ (форма КС-2), но до начала Гарантийного срока, применяются положения раздела 22 Договора.
Подрядчик обязан при использовании Материалов и Оборудования Заказчика, при сдаче выполненных Работ в актах выполненных работ указывать перечень и количество Материалов и Оборудования, поставленных и предоставленных Заказчиком.
Приемка выполненных Работ и подписание Актов о приемке выполненных работ (за исключением последнего) не влечет перехода риска случайной гибели или случайного повреждения Результатов Работ к Заказчику и осуществляется Сторонами для проведения расчетов в соответствии с условиями Договора. Положения пункта 3 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат применению только после подписания Сторонами [Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2, Приложение № 21 к Договору), подписанного Сторонами последним / Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11)].
[bookmark: _Ref115191184]После завершения всех Работ по Договору Подрядчик обязуется сдать Результат Работ рабочей приемочной комиссии по [Акту приемки выполненных работ по договору в полном объеме / Акту приемки законченного строительством объекта (форма КС-11)]. О завершении Работ и о готовности к приемке рабочей приемочной комиссией Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика не позднее чем за 20 (Двадцать) календарных дней до даты завершения Работ.
Подрядчик проводит Индивидуальные испытания смонтированного Оборудования в присутствии Представителей Заказчика. Подрядчик участвует совместно с Заказчиком в проведении Комплексного опробования Объекта.
2.59.  Подрядчик представляет Заказчику инструкции и технические условия, паспорта и сертификаты поставщиков Материалов, используемых для Индивидуальных испытаний и Комплексного опробования Оборудования. 
2.60. В ходе Индивидуальных испытаний и Комплексного опробования Объекта рабочая приемочная комиссия фиксирует выявленные Дефекты.
2.61. Заказчик имеет право привлекать для приемки выполненных Работ необходимых специалистов и специализированные сторонние организации.
Для приёмки Работ Подрядчик обязан приложить:
- перечень организаций, участвующих в производстве Работ, с указанием видов выполняемых ими Работ и инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение;
- Исполнительную документацию, общий и специальный журналы производства Работ, соответствующих по составу и порядку ведения требованиям нормативных документов, и (если применимо) эксплуатационную документацию по Объекту;
- журнал авторского надзора;
- сертификаты, технические паспорта, протоколы испытаний и другие документы, удостоверяющие качество, безопасность и свойства Материалов и Оборудования, примененных при производстве Работ;
- материалы проверок, проведенных в процессе строительства Государственными органами и аккредитованным ими техническим надзором;
- (где применимо) акты испытаний внутренних и наружных электроустановок и электросетей, устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации и автоматизации, устройств, обеспечивающих взрывную, пожарную безопасность, молниезащиту, и систем противопожарной защиты, прочности сцепления в кладке несущих стен каменных зданий, расположенных в сейсмических районах;
- (где применимо) подтверждения соответствия Результата Работ требованиям энергетической эффективности и оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов.
[bookmark: _Ref122366793]При условии, что Работы выполнены в полном объеме и надлежащим образом, соответствуют всем требованиям Договора, не имеют Дефектов, устранены все замечания Государственных органов и аккредитованного ими технического надзора, Заказчик получил и принял всю Исполнительную и иную документацию, относящуюся к Работам, рабочая приемочная комиссия подписывает [Акт приемки выполненных работ по договору в полном объеме / Акт приемки законченного строительством объекта (форма КС-11)].
Рабочая приемочная комиссия вправе подписать [Акт приемки выполненных работ по договору в полном объеме / Акт приемки законченного строительством объекта (форма КС-11)] и при наличии незначительных Дефектов, которые не влияют на функциональные характеристики Объекта и устранение которых не требуется Законодательством, при условии, если Подрядчик примет на себя письменное обязательство устранить такие Дефекты за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.
[Акт приемки выполненных работ по Договору в полном объеме / Акт приемки законченного строительством объекта (форма КС-11)] составляется в 5 (Пяти) экземплярах, к каждому экземпляру прикладываются документы, подтверждающие выполнение соответствующих Работ, их качество, подробную расшифровку смонтированного Оборудования и использованных Материалов с указанием их стоимости и другие необходимые документы. Подписание [Акта приемки выполненных работ по Договору в полном объеме / Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11)] не лишает Заказчика права заявлять претензии по всем Дефектам и требовать от Подрядчика устранения таких недостатков.
[bookmark: _Ref115191190]В случае отказа Заказчика или рабочей приемочной комиссии от приемки Подрядчик обязан устранить Дефекты, по которым был получен отказ, и повторно пройти рабочую приемочную комиссию. Все расходы по повторному прохождению приемки Работ рабочей приемочной комиссии несет Подрядчик.
В случае предоставления Подрядчику для выполнения Работ энергоресурсов (электроэнергии, воды или иных ресурсов) Заказчика, цена Работ уменьшается на стоимость потребленных Подрядчиком энергоресурсов (электроэнергии, воды или иных ресурсов). Стоимость потребленных Подрядчиком энергоресурсов (электроэнергии, воды или иных ресурсов) определяется на основании действующих на момент составления соответствующего Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2, Приложение № 21 к Договору) тарифов энергоснабжающих организаций и показаний приборов учета энергоресурсов. В случае если Подрядчик не имеет технической возможности установить приборы учета, стоимость потребленных энергоресурсов определяется на основании подписанного Сторонами расчета по согласованной Сторонами форме расчета потребленных энергоресурсов. Уменьшение цены работ на стоимость потребленных энергоресурсов отражается отдельной строкой в Акте о приемке выполненных работ (форма КС-2, Приложение № 21 к Договору) и дополняется фразой – уменьшение иждивения Подрядчика.
В ходе выполнения Работ Подрядчик и его Субподрядчики обязаны соблюдать Локальные нормативные акты, которые передаются Подрядчику по Акту приема-передачи документов (Приложение № 4 к Договору).
При подписании Договора Заказчик обязуется передать, а Подрядчик получить от Заказчика документы, указанные в Приложении № 4 к Договору, на электронном носителе, при этом, Стороны обязуются подписать акт приемки-передачи документов.
В акте приемки-передачи документов должен быть приведен полный перечень переданных документов с указанием их реквизитов (дата принятия редакции).
В случае изменения версии Локального нормативного акта/дополнения перечня Локальных нормативных актов, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в письменном виде, после чего такая новая версия/данные Локальные нормативные акты становятся обязательными для исполнения Подрядчиком и его Субподрядчиками. Заключение дополнительного соглашения к Договору в данном случае не требуется.
Согласие Подрядчика соблюдать Локальные нормативные акты является существенным условием Договора, и, в случае отказа Подрядчика подписать акт приемки-передачи документов, Договор считается не заключенным.

[bookmark: _Ref85559280][bookmark: _Toc141978352]ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК, УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ
На принятые Заказчиком Работы и их Результаты устанавливается Гарантийный срок 60 (Шестьдесят) месяцев со дня подписания Сторонами [Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2, Приложение № 21 к Договору), подписанного Сторонами последним/Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11)].
Подрядчик гарантирует качество Результатов Работ в целом, включая все составляющие Результата Работ, Материалы и Оборудование.
Правила настоящей Статьи применяются к Дефектам, выявленным в течение Гарантийного срока.
Ничто в настоящей Статье не лишает Заказчика права предъявить требования в связи с недостатками в Работах.
Подрядчик несет ответственность за все Дефекты, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком либо нанятыми им подрядными организациями. 
В случае обнаружения в период Гарантийного срока недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с указанием выявленных недостатков. Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) дней с даты получения уведомления Заказчика об обнаружении недостатков обеспечить прибытие своего представителя для участия в осмотре и составления Акта о недостатках. Представители Подрядчика должны иметь надлежащим образом оформленную доверенность, для составления Акта о недостатках и согласования порядка и сроков их устранения.
Заказчик и Подрядчик, в кратчайший срок, но не более 14 (Четырнадцати) дней проводят анализ выявленных недостатков и формируют Акт о недостатках.
В Акте о недостатках Заказчик приводит полный перечень недостатков, несоответствий и/или дефектов Результата Работ, а также разумные сроки их устранения. 
Акт подписывается сторонами. При уклонении Подрядчика от участия в составлении и подписании данного акта, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке. Подрядчик признается уклонившимся от составления Акта о недостатках в случае отказа от участия в осмотре, отказа от подписания данного акта в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков Результата Работ и при отсутствии мотивированных письменных возражений Подрядчика. 
Составленный Заказчиком в одностороннем порядке Акт о недостатках имеет для Подрядчика юридическую силу и является основанием для привлечения его к ответственности в порядке и размерах, установленных Договором.
Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и / или дефекты, обнаруженные Заказчиком в течение Гарантийного срока, в срок, указанный в Акте о недостатках, составленном в порядке, установленном п.п. 22.6-22.10 Договора. 
Если Подрядчик не устранит недостатки в установленный срок, Заказчик вправе собственными силами и / или силами третьих лиц выполнить необходимые работы по устранению недостатков Результата Работ, с отнесением на Подрядчика соответствующих расходов. Подрядчик обязан возместить стоимость расходов Заказчика на устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика и представления Подрядчику подтверждающих такие расходы документов.
После устранения Подрядчиком Дефектов Подрядчиком составляется и Сторонами подписывается акт устранения Дефектов.
Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Заказчик был лишен возможности полноценно использовать Результат Работ по назначению по причине Дефектов. 
Гарантийный срок в отношении новых Материалов и/или Оборудования, поставленных и предоставленных взамен Материалов и/или Оборудования с недостатками, начинает отсчитываться вновь с даты замены таких Материалов и/или Оборудования.
В случае досрочного прекращения Договора по любому основанию Гарантийный срок на принятые Заказчиком Работы составляет 60 (Шестьдесят) календарных месяцев со дня прекращения Договора.

[bookmark: _Ref85617285][bookmark: _Toc141978353]ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора в соответствии с правом Российской Федерации и Договором. 
Уплата неустоек и возмещение убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной обязательств по Договору не освобождает эту Сторону от исполнения обязательств по Договору. 
[bookmark: _Ref90482587]В случае возникновения претензий к Подрядчику, независимо от их характера, со стороны третьих лиц и Государственных органов, Заказчик не несёт по ним никакой ответственности. Подрядчик должен возместить Заказчику убытки, возникающие в результате таких требований.
[bookmark: _Ref86070034]Подрядчик обязуется нести ответственность по искам, претензиям и другим требованиям (в том числе третьих лиц), возникшим в связи с выполнением Работ в результате:
Дефектов в Работах или иного нарушения Подрядчиком своих обязательств по Договору; 
утраты, гибели или повреждения имущества Заказчика, Подрядчика или третьих лиц; 
увечья, несчастного случая, иного причинения вреда здоровью, заболевания или смерти физических лиц; и/или
нарушения трудовых и социальных прав Персонала Подрядчика, выплатой заработной платы и любых иных сумм, которые могут причитаться Персоналу Подрядчика.
Подрядчик обязуется самостоятельно урегулировать такие требования, оградить Заказчика от ответственности по ним и возместить Заказчику в полном объеме вызванные такими требованиями убытки и имущественные потери.
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и бездействие Субподрядчиков и иных привлеченных им третьих лиц как за свои собственные, включая ответственность за качество выполненных ими Работ и за любой вред, причиненный данными лицами Заказчику или третьим лицам. 
Подрядчик обязан принимать все необходимые меры во избежание нанесения ущерба имуществу Заказчика или третьих лиц. В случае, если зданиям, строениям, инженерным коммуникациям, сооружениям или системам Заказчика, покрытию дорог, площадок, зеленным насаждениям, прочему имуществу Заказчика или третьих лиц причинен ущерб в результате: 
выполнения Работ либо иного действия или бездействия Подрядчика; или 
недостатками Материалов и/или неисправностями Оборудования или Строительной техники, используемых Подрядчиком, 
Подрядчик обязан за свой счет привести такое имущество в состояние, имевшее место до причинения ему ущерба, или возместить Заказчику его стоимость, а также возместить иные убытки.
Подрядчик самостоятельно несет ответственность за несоответствие Работ Законодательству и Договору, за отсутствие у Подрядчика и Субподрядчиков лицензий, разрешений и иных документов, необходимых для выполнения Работ, за нарушение требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной или санитарной безопасности, охраны окружающей среды и прочих обязательных требований, вытекающих из Договора, за иные допущенные нарушения Договора и/или Законодательства, включая оплату штрафов и иных санкций, наложенных Государственными органами. Подрядчик несет ответственность в связи с контролем и устранением загрязнения/заражения и любой иной вред окружающей среде или природным ресурсам, причиненный в связи с исполнением Договора.
[bookmark: _Ref85645406]Подрядчик обязан оградить Заказчика от ответственности и возместить Заказчику в полном объеме штрафы, иные санкции, прочие убытки и имущественные потери, если к Заказчику предъявлены требования о возмещении вреда третьим лицам, вреда окружающей среде или природным ресурсам, иного вреда или убытков, а равно об уплате штрафов и иных санкций, наложенных Государственными органами, в связи с нарушением Подрядчиком Договора или Законодательства или иными случаями, ответственность за которые согласно Договору несет Подрядчик, если не докажет, что указанное причинено исключительно по вине Заказчика. Во избежание сомнений, убытки подлежат возмещению Заказчику в полном объеме сверх штрафов (неустойки), предусмотренных условиями Договора.
Подрядчик вправе потребовать от Заказчика за нарушение установленных сроков оплаты выполненных Работ неустойку в размере в размере 0,03 % (ноль целых три сотых процента) от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % (десять процентов) от неоплаченной в срок суммы. 
Заказчик не несет ответственности в случае отсутствия/непредставления Подрядчиком документов, надлежаще оформленных и предусмотренных Договором, подписанных уполномоченными представителями Сторон, являющихся основанием для осуществления Заказчиком оплаты стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком по Договору.
Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафных неустоек в следующих случаях, но не ограничиваясь: 
в случае невыполнения Работ или нарушения начальных, конечных, промежуточных сроков выполнения Работ - в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости невыполненных в срок Работ за каждый календарный день просрочки;
[bookmark: _Ref85640696]в случае неустранения Подрядчиком Дефектов, выявленных в период производства Работ или в течение Гарантийного срока, в установленный в соответствии с Договором срок или отказа Подрядчика от их устранения, - в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости Работ за каждый календарный день просрочки;
при выявлении фактов порчи или утраты электронных пропусков - в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей за каждый факт такого нарушения. В случае грубого нарушения Персоналом Подрядчиком требований инструкции о пропускном режиме на Строительной площадке составляется протокол о нарушении, электронный пропуск изымается, сотрудник Персонала Подрядчика удаляется со Строительной площадки;
при нарушении обязательств, предусмотренных п. 26.11 Договора, - в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от Договорной Цены за каждый календарный день просрочки;
при нарушении обязанностей по информированию, указанных в п. 15.4 Договора или п.15.1.24 Договора - в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей за каждое выявленное нарушение; 
при несоблюдении Подрядчиком требований в области промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, жизненно важных правил безопасности и т.п. – в соответствии с Приложением № 5 к Договору и/или Локальными нормативными актами;
при несоблюдении требований в области экологической безопасности – в соответствии с Приложением № 10 к Договору и/или Локальными нормативными актами;
привлечение несогласованных Заказчиком Субподрядчиков - штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей за каждый факт нарушения;
завышение (фальсификация) Подрядчиком в представленных документах объемов выполненных Работ или возмещаемой стоимости Материалов – 100% (Сто процентов) от суммы завышения;
в случае совершения Подрядчиком уступки каких-либо прав до Договору, передачи (в том числе в залог) требования по денежному обязательству, возникшему из Договора, без письменного согласия Заказчика - штраф в размере 15% (Пятнадцать процентов) от суммы уступки либо права требования, но не менее 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей за каждый факт такого нарушения;
за нарушение сроков предоставления договоров страхования, предусмотренных Договором, неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от Договорной Цены за каждый календарный день просрочки;
за нарушение условий об освобождении Строительной площадки от принадлежащей Подрядчику и/или Субподрядчику Строительной техники, его/их имущества, строительного мусора, отходов, о приведении Объекта (включая Строительную площадку) в надлежащее состояние, штраф в размере 1 % (Один процент) от Договорной Цены;
за каждый случай неисполнения или несвоевременного исполнения Подрядчиком предписания Заказчика об устранении нарушений при производстве Работ или предписания об устранении нарушений иных условий Договора, штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей;
за препятствование в доступе Заказчика на территорию Строительной площадки, штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
[bookmark: _Ref86070437]За нарушение требований Приложения № 17 к Договору (Требования к планированию, контролю и отчетности по календарно-сетевому планированию) Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты следующих штрафных санкций:
Подрядчик нарушит сроки предоставления на согласование Заказчику детального календарно-сетевого Графика выполнения Работ, плана мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники, месячно-суточного Графика выполнения Работ более чем на 5 (Пять) рабочих дней – штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый факт нарушения;
Подрядчик неоднократно (два или более) нарушает обязательство по предоставлению Заказчику документов периодичной отчетности - штраф в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей за каждый случай неоднократного нарушения указанных обязательств;
[bookmark: _Ref86071715]Подрядчик допустил в Отчетном периоде невыполнение согласованного месячно-суточного Графика выполнения Работ - неустойка в размере 3% (Три процента) от общей стоимости Работ, запланированных месячно-суточным Графиком выполнения Работ за Отчётный месяц, в котором допущено невыполнение;
[bookmark: _Ref86071717]Подрядчик допустил невыполнение согласованного с Заказчиком плана мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники более чем на 10% (Десять процентов) от согласованных Сторонами плановых количественных показателей - неустойка в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый факт нарушения.
Надлежащим доказательством, подтверждающим факт нарушения, ответственность за которое предусмотрена п.п. 23.11.3, 23.11.4 Договора, являются акт исполнения месячно-суточного-Графика выполнения Работ за истекший Отчетный период и/или акт исполнения плана мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники за истекший Отчетный период, составленные Заказчиком и подписанные Подрядчиком по форме Приложения № 17 к Договору. В случае уклонения Подрядчика от подписания соответствующего акта, в таком акте делается отметка об отказе Подрядчика от подписания и подписанный таким образом акт имеет юридическую силу и является надлежащим доказательством.
Предъявление Стороной требований по Договору об уплате неустойки, о возмещении убытков или вреда производится путем направления соответствующей письменной претензии другой Стороне.
Заказчик вправе использовать обеспечение исполнения Договора для взыскания сумм неустоек и возмещения убытков или иного способа защиты своих прав по Договору.
Платежи по Договору, причитающиеся Подрядчику, могут быть уменьшены на сумму заявленных Заказчиком к Подрядчику требований по Договору, в том числе, помимо прочего, на сумму неустойки, убытков, непогашенного аванса, путём зачёта встречного однородного требования направлением уведомления о зачёте. При этом требование об уплате неустойки и убытков, возврате непогашенного аванса, иное требование Заказчика к Подрядчику об уплате денежных средств признаётся однородным обязательству Заказчика по оплате Подрядчику выполненных Работ и других платежей, причитающихся Подрядчику по Договору.
Стороны договорились, что все исключительные Интеллектуальные права, созданные Подрядчиком в связи с исполнением настоящего Договора, в том числе, но не ограничиваясь, результаты испытаний, таблицы и отчеты любого характера, включая любую информацию, собранную Подрядчиком в процессе выполнения Работ, принадлежат Заказчику с момента создания таких результатов.
Подрядчик несет ответственность, освобождает от ответственности, защищает, возмещает ущерб и обеспечивает непривлечение к ответственности Заказчика в связи со всеми действиями, претензиями, требованиями, потерями, убытками, затратами (включая юридические затраты), расходами и обязательствами, возникающими в связи с нарушением или предполагаемыми нарушениями Интеллектуальных прав, возникающих в связи с выполнением Работ Подрядчиком.
В случае если любой из Сторон станет известно о таком нарушении или предполагаемом нарушении, или случае, который может послужить причиной возникновения претензии о нарушении, каждая из Сторон обязана незамедлительно уведомить другую Сторону. В таком случае Заказчик и Подрядчик получают право потребовать изменения/модификации Работ или хода выполнения Работ, а Подрядчик обязан без дополнительного увеличения цены осуществить такое изменение/модификацию Работ или хода выполнения Работ таким образом, чтобы избежать нарушения будь то реального, предполагаемого или потенциального. При этом Подрядчик должен обеспечить выполнение Работ без ущерба качеству и срокам выполнения Работ.
Подрядчик должен взаимодействовать только с такими Субподрядчиками и покупать Материалы и Оборудование для использования в ходе выполнения Работ только у таких поставщиков, которые соглашаются в письменном виде освобождать от ответственности Подрядчика в связи с претензиями о предполагаемом нарушении Интеллектуальных прав.
Публикация Подрядчиком в средствах массовой информации сведений, касающихся деятельности Заказчика и/или его Аффилированных лиц допускается только после получения соответствующего письменного согласования Заказчиком. В случае невыполнения данного условия Подрядчик возмещает Заказчику причиненные убытки и уплачивает штраф в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей за каждый факт нарушения.
Подрядчик несет ответственность за нарушение условий антитеррористической защищенности на территории Заказчика, включая, но не ограничиваясь на территории Строительной площадки, смежных строительных площадок, Объекта и иных территориях прямо и/или косвенно относящихся к Заказчику, Заказчик начисляет, а Подрядчик обязуется выплатить штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый выявленный случай нарушения в соответствии с п. 15.3 Договора. 
При выявлении нарушений, указанных в п. 15.3 Договора, Заказчик составляет Акт, который направляется Подрядчику посредством электронной почты по адресам, указанным в Договоре, и/или Представителю Подрядчика лично под роспись. Акт Заказчика, составленный и направленный любым из указанных способов, является достаточным доказательством вины Подрядчика.
Ответственность Заказчика за возмещение причиненных убытков по настоящему Договору ограничивается возмещением реального ущерба.
В случае невыполнения или выполнения Подрядчиком Работ с Дефектами, Заказчик имеет право применить любую или несколько из следующих мер:
-	потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения Дефектов в установленный Заказчиком срок;
-	потребовать от Подрядчика возмещения убытков;
-	соразмерно уменьшить объемы и/или установленную за Работу цену; 
-	приостановить выполнение Работ вплоть до устранения Дефектов;
-	досрочно расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном Договором или Регулирующим правом.
В случае расторжения Договора по вине Подрядчика, Подрядчик лишается права на бесплатное пользование авансом и к авансу применяются правила ст. 823 Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите. Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса уплачиваются, начиная со дня, следующего после дня такого расторжения до даты фактического взыскания. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы выданного аванса за каждый день пользования авансом как коммерческим кредитом.
Подрядчик настоящим принимает риск увеличения стоимости (удорожания) Материалов, Оборудования, Работ и т.п., и Стороны подтверждают, что положения абзаца второго пункта 6 статьи 709 и статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежат применению в отношении Подрядчика по указанным основаниям.
Если предметом Договора является выполнение работ в отношении многоквартирных жилых домов, Договор необходимо дополнить п. 23.25 следующего содержания:
Подрядчик возмещает Заказчику в порядке регрессного требования суммы неустоек, штрафов, убытков, компенсаций, взысканные с Заказчика третьими лицами по спорам в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчика на любой стадии работ по Договору. Возмещение производится по вступившим в законную силу решениям суда, которыми удовлетворены заявленные требования третьих лиц, заключивших с заказчиком договоры купли-продажи квартиры/машиноместа/иных помещений в составе Объекта строительства, или по условиям мировых соглашений в пользу третьих лиц, утвержденных судом. Также подрядчик возмещает Заказчику судебные расходы, понесенные Заказчиком при рассмотрении споров, обусловленных ненадлежащим исполнением Подрядчика.
Также Подрядчик возмещает Заказчику убытки, понесенные Заказчиком на досудебной стадии спора, обусловленного ненадлежащим исполнением Подрядчика, с третьим лицом, в том числе, при урегулировании спора без перехода в судебный порядок, признавая, что такое урегулирование является разумной мерой в целях минимизации убытков. Убытки, понесенные на досудебной стадии, включают в себя в том числе, затраты Подрядчика на устранение недостатков, внесудебные экспертные обследования Объекта/помещений и конструкций в составе Объекта; разумную денежную компенсацию, согласованную третьим лицом и Заказчиком вместо неустоек и штрафов, которые могли бы быть взысканы в судебном порядке согласно договору и/или законодательству РФ. Подрядчик имеет право участия в переговорах с третьими лицами об урегулировании в досудебном порядке с момента его уведомления о выявленном недостатке.

[bookmark: _Ref85623899][bookmark: _Toc141978354]ФОРС-МАЖОР
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 
Обстоятельства непреодолимой силы включают, в том числе:
- землетрясение, извержения вулкана, оползни, наводнение, ураган, удар молнии, циклон, торнадо, тайфун или другие стихийные бедствия,
- эпидемии (за исключением коронавирусной инфекции COVID-19) или вспышка заболевания,
- пожар, взрыв или радиоактивное, или химическое заражение, 
- авиакатастрофа, крушение морского судна или поезда,
- война, террористические действия, саботаж, восстание, революция или мятеж,
- запрет властей.
К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся:
- экономические трудности или недостаток денежных средств, доверия или рынков сбыта;
- события физической потери, повреждения или задержки Работ, во время морских, воздушных или наземных перевозок к Строительной площадке, а равно утрата, гибель или повреждение любого иного имущества, используемого Подрядчиком или Субподрядчиком, за исключением случаев, когда физическая потеря, ущерб или задержка Работ, или имущества были непосредственно вызваны обстоятельствами непреодолимой силы, указанными в настоящем разделе Договора;  
- задержки в прохождении таможенного или иного контроля применительно к импортируемым Оборудованию и Материалам;
- забастовки, бунты, волнения, восстания, мятежи, беспорядки в РФ, которые не влияют на выполнение Работ по Договору;
- отсутствие денежных средств, простой производства, несвоевременное предоставление транспорта, возникновение страховых случаев в большом количестве;
- обязательства Подрядчика перед другими третьими лицами или неисполнение третьими лицами своих обязанностей перед Подрядчиком;
- отсутствие лицензий, разрешений или иных документов, необходимых для деятельности Подрядчика;
- отсутствие на рынке рабочей силы, Материалов, Оборудования или услуг, необходимых для выполнения Работ (если это само по себе не вызвано обстоятельствами непреодолимой силы).
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы затронутая ими Сторона обязана предпринять максимальные усилия для защиты результатов выполненных работ, которые (в отсутствие должного внимания) могут серьезно пострадать от воздействия обстоятельств непреодолимой силы. Подрядчик должен переместить Оборудование и Материалы, находящиеся на Строительной площадке в безопасное место. Заказчик также должен предоставить все имеющиеся в его распоряжении средства для ускорения этого процесса. 
Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их наступления или со дня, когда Сторона узнала или должна была узнать об их наступлении, в письменном виде уведомить об этом другую Сторону. Уведомление должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Указанная Сторона также в разумный срок обязана предоставить другой Стороне документ, подтверждающий возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы и выданный торгово-промышленной палатой по месту действия такого обстоятельства или иным уполномоченным органом. 
Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы или непредоставление подтверждения лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в дальнейшем. 
Освобожденная от ответственности в связи с обстоятельством непреодолимой силы Сторона должна:
прилагать все разумные усилия для продолжения исполнения своих обязательств по Договору, возможность исполнения которых полностью или частично сохранилась;
прилагать все разумные усилия, чтобы исправить или урегулировать обстоятельства непреодолимой силы и в то же время в кратчайшие сроки восстановить свою способность исполнения обязательств;
сразу после прекращения влияния обстоятельств непреодолимой силы на выполнение своих обязательств направить другой Стороне письменное уведомление сообщающее, когда такое исполнение будет возобновлено;
Сторона не имеет права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, если такое обстоятельство непреодолимой силы является результатом нарушения этой Стороной Регулирующего права;
Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают препятствовать исполнению обязательств по Договору более 3 (трёх) месяцев подряд и Стороны не пришли к соглашению об ином, каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права требовать от другой Стороны возмещения убытков.
Все дополнительные расходы Стороны, возникшие у неё вследствие обстоятельств непреодолимой силы, будут понесены ею за свой счет.

[bookmark: _Ref85623917][bookmark: _Toc141978355]ПРОЦЕДУРА РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются Регулирующим правом.
[bookmark: _Ref66723571]Обращение Стороны в суд допускается только после соблюдения претензионного порядка.
[bookmark: _Ref66723568]Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.
[bookmark: _Ref66727376]К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны.
Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 30 (Тридцать) календарных дней со дня получения претензии.
25.5. При невозможности разрешения спора между сторонами в претензионном порядке все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его вступления в силу, заключения, изменения, исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде _______ (указать наименование Арбитражного суда по месту нахождения Заказчика).

[bookmark: _Ref85623929][bookmark: _Toc141978356]УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему, если не будет расторгнут ранее [Если Договор подписывается УКЭП через оператора ЭДО, п. 26.1 Договора дополняется следующим предложением: Датой подписания Договора считается дата подписания Договора последней из Сторон]. 
Если иное не предусмотрено Договором, любые изменения и дополнения к Договору считаются действительными лишь при условии, если они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Договора.
Превышение Подрядчиком объемов и/или стоимости Работ или выполнение дополнительных Работ, не обусловленные Договором или не подтвержденное соответствующим дополнительным соглашением к Договору, не оплачивается. Работы, выполненные с изменением или отклонением от Договора или Рабочей документации и не оформленные в установленном Договором порядке, оплате не подлежат.
Выполнение Подрядчиком меньшего по сравнению с предусмотренным Договором объема Работ по причине исключения Работ или уменьшения их объема не дает ему права требовать оплаты стоимости исключенных Работ либо объема, на который Работы были уменьшены. [Не обязательно: В случаях, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении Договорной цены, такая полученная Подрядчиком экономия остается у Заказчика.] 
Несмотря на любое положение Договора об обратном, если изменения в Работы либо дополнительные Работы требуются в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком Договора, либо согласно Договору риск изменений или дополнительных Работ несет Подрядчик, такие изменения либо дополнительные работы не будут являться основанием для увеличения Договорной Цены, возмещения Подрядчику расходов или убытков, продления срока выполнения Работ, освобождения Подрядчика от обязательств или ответственности.
Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных Регулирующим правом, по соглашению Сторон и в случаях, указанных в Договоре.
Заказчик вправе в любое время до сдачи ему Результата Работ в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора полностью или в части, уплатив Подрядчику часть установленной Договорной Цены пропорционально части Работ, фактически надлежащим образом выполненных Подрядчиком до получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора, за вычетом стоимости работ на устранение выявленных Дефектов, а также сумм возмещения убытков, причиненных Заказчику ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору. 
При отказе от исполнения Договора по своему усмотрению полностью по основаниям, указанным в п.п. 26.9.20 или 26.9.21 Договора, Заказчик также обязан оплатить Подрядчику документально подтвержденную стоимость закупленных, неиспользованных и не оплаченных Подрядчику Материалов и Оборудования (если Подрядчик передаст их Заказчику, а Заказчик примет их). Стоимость Материалов и Оборудования, подлежащих реализации, определяется в размере фактической стоимости закупа с предоставлением копий соответствующих подтверждающих документов, с учётом стоимости доставки и рентабельности Подрядчика, но не более [далее выбирается одно в зависимости от способа формирования договорных смет: стоимости, предусмотренной в сметной документации, с применением индекса пересчета сметной цены либо стоимости, предусмотренной в протоколе цен]. В данном случае оформляется договор поставки между Заказчиком и Подрядчиком, с оформлением соответствующей спецификации. Заказчик не возмещает Подрядчику иные убытки и расходы в связи с отказом от исполнения Договора по предусмотренному настоящим пунктом основанию, в том числе упущенную выгоду.
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, полностью или в соответствующей части, без возмещения Подрядчику убытков в следующих случаях:
нарушение срока начала выполнения Работ, предусмотренного п. 8.1.1 Договора, более, чем на 15 (Пятнадцать) рабочих дней;
нарушения Подрядчиком по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик, сроков выполнения Работ, влекущего просрочку сдачи Результата Работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней;
нарушения Подрядчиком по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик, сроков выполнения любых этапов Работ, предусмотренных Графиком выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору) более чем на 30 (Тридцать) календарных дней два раза и более;
если Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий Договора, ухудшающими Результат Работ, или с иными недостатками, которые делают Результат Работ непригодными для полноценного и надлежащего использования по назначению;
нарушение Подрядчиком разделов 29, 32 Договора;
приостановка выполнения Работ без разрешения Заказчика более чем на 3 (Три) календарных дня;
неоднократное (два или более) не устранение Подрядчиком в установленный срок предписаний или замечаний Государственных органов или Заказчика;
инициирование процедуры ликвидации Подрядчика; 
принятие компетентным судом или иным уполномоченным органом к своему производству иска или иного аналогичного требования о признании Подрядчика несостоятельным (банкротом);
наложение ареста или конфискация имущества Подрядчика Государственными органами, блокирование расчетных счетов Подрядчика, препятствующее или осложняющее исполнение Договора;
задержка в выплате заработной платы Персоналу Подрядчика на срок, превышающий 1 (Один) календарный месяц;
неисполнение Подрядчиком установленной Договором обязанности по предоставлению, продлению, увеличению или замене обеспечения возврата авансового платежа и/или обеспечения исполнения Договора;
отсутствие у Подрядчика необходимых в соответствии с Регулирующим правом для выполнения Работ лицензий, членства в саморегулируемой организации, свидетельств о допуске и прочих разрешений или иных документов, либо принятие актов Государственных органов в рамках Регулирующего права, которые приводят к отсутствию у Подрядчика права или возможности исполнять Договор;
несоблюдение Подрядчиком требований промышленной безопасности, пожарной, санитарной или радиационной безопасности, охраны окружающей среды и прочих обязательных требований, если в результате этого на Подрядчика и/или Заказчика наложены санкции со стороны контролирующих (надзорных) органов либо если это привело к задержке или невозможности дальнейшего производства Работ или приостановке Работ либо если это повлекло обязанность Подрядчика возместить расходы Заказчику, связанные с уплатой штрафов, и прочие вызванные этим убытки (два и более раз);
нарушение сроков предоставления Заказчику любой документации в соответствии с условиями Договора (два и более раз подряд);
существенное или неоднократное (два или более) несоблюдение Подрядчиком требований Законодательства или Рабочей документации при выполнении Работ;
выполнение Работ с отступлением от Проекта производства работ без согласования таких отступлений с Заказчиком, а также поставка Материалов и предоставление Оборудования, не соответствующих требованиям Договора; 
предоставление Подрядчиком до заключения Договора не соответствующей действительности информации, с учетом которой был заключен Договор (например, о наличии у Подрядчика лицензий, иных разрешений, опыта, квалификации и т.п.);
допуск Подрядчиком к выполнению Работ Субподрядчика, не согласованного с Заказчиком;
[bookmark: _Ref85621668]принятие Заказчиком решения о консервации, приостановлении Работ на срок более 6 (Шести) месяцев;
[bookmark: _Ref85621677]действия или бездействие Государственных органов, которые привели к конфискации, принудительному отчуждению имущества или Результата Работ либо прекращению Работ;
существенное нарушение Договора Подрядчиком;
невыполнение Подрядчиком обязательства по получению письменного согласия Заказчика на уступку прав или требований Подрядчика по Договору;
в любой момент после заключения Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения любых недостоверных документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Договором либо Регулирующим правом, включая, но не ограничиваясь, ложных или недостоверных сведений о финансовом положении Подрядчика либо Субподрядчика, о его учредительных документах и т.д.;
в иных случаях, предусмотренных условиями Договора или Законодательством. 
Если Заказчик откажется от исполнения Договора в одностороннем порядке на основании настоящего пункта (кроме причин, указанных в п.п. 26.13.20, 26.13.21 Договора), Подрядчик обязан по требованию Заказчика возместить ему убытки, связанные с расторжением Договора.
Односторонний отказ от исполнения Договора осуществляется во внесудебном порядке путем направления Заказчиком письменного уведомления об отказе Подрядчику лично или курьером под расписку либо заказным письмом с уведомлением о вручении. В этом случае Договор считается прекращенным (или в случае частичного отказа – измененным) с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика о таком отказе либо с более поздней даты, указанной в уведомлении.
[bookmark: _Ref85621891]В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня расторжения или иного прекращения Договора (а равно после завершения всех Работ, за исключением относящихся к Гарантийному сроку) или в иной указанный Заказчиком срок Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ, перечислить Заказчику не погашенную в соответствии с Договором часть авансового платежа и передать Заказчику Результаты Работ, Исполнительную документацию, проектную и Рабочую документацию, полученную от Заказчика, поставленные на Строительную площадку Материалы и Оборудование, вывезти со Строительной площадки свою Строительную технику и иное имущество Подрядчика, демобилизовать Персонал Подрядчика, возвратить Строительную площадку Заказчику и исполнить все свои иные обязанности, связанные с прекращением Работ.
С момента прекращения Договора Заказчик имеет право войти на Строительную площадку, отстранить Подрядчика от Работ, принять незавершенное строительство в собственность по акту приёмки незавершённого строительством объекта, самостоятельно или силами другого подрядчика завершить Работы. Заказчик вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществить демонтаж Временных зданий и сооружений, консервацию, удалить мусор и отходы и совершить иные действия, связанные с прекращением Работ, и взыскать соответствующие убытки с Подрядчика, если Подрядчик не выполнит такие действия в предусмотренный Договором срок (а в отсутствии такого срока – в разумный срок).
Любые суммы, которые по условиям Договора причитаются Подрядчику в случае прекращения Договора, подлежат уплате только после согласования их размера Сторонами (проведение Заказчиком удержания из сумм, причитающих Подрядчику) и исполнения Подрядчиком обязанностей, упомянутых в настоящем пункте.
Заказчик вправе установить Подрядчику срок для устранения нарушений Договора или исправления ситуации, являющихся основанием возникновения у Заказчика права на односторонний отказ от исполнения Договора, и в этом случае Подрядчик обязан соответственно устранить нарушение или исправить ситуацию в такой срок.
Расторжение или иное прекращение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковое имело место на момент расторжения Договора, а также не освобождает Стороны от исполнения гарантийных обязательств по выполненной части Работ, по прекращению Работ и урегулированию взаиморасчетов (включая возврат непогашенного аванса), обязательств по конфиденциальности и Интеллектуальным правам.
В случае расторжения Договора полностью или в части по основаниям, предусмотренным Договором или Регулирующим правом, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уступки прав и/или перевода обязанностей последнего по указанным Заказчиком договорам Субподряда, заключенным Подрядчиком с Субподрядчиками, а Подрядчик обязан в случае получения такого требования подписать с Заказчиком соглашение об уступке прав и/или переводе обязанностей в пользу Заказчика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты требования. Подрядчик обязан предусмотреть право такой уступки прав и перевода обязательств во всех заключаемых им Субподрядных договорах Субподряда.
Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в любое время до окончания срока выполнения Работ.
В случае полного или частичного одностороннего отказа от исполнения Договора, Подрядчик обязан направить Заказчику письменное уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до предполагаемой даты одностороннего расторжения Договора.
Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, понесенные в связи с отказом Подрядчика от исполнения Договора, а также выплатить соответствующую сумму за отказ от Договора в размере 10 % (Десяти процентов) от Договорной Цены. При этом никакие расходы, возникшие у Подрядчика в связи с отказом от Договора, не подлежат возмещению.
Под убытками Заказчика для целей п. 26.18 Договора Стороны понимают:
- убытки, связанные с вынужденной оплатой простоя третьих лиц, участвующих в строительстве на Объекте, до момента заезда нового подрядчика для продолжения выполнения Работ на Объекте, от которых отказался Подрядчик;
- убытки, связанные со стоимостью договора с новым подрядчиком, в случае если стоимость работ по такому договору будет выше стоимости Работ по расторгаемому Договору;
- убытки, связанные с оплатой новому подрядчику, выступающему на невыполненные объемы Работ Подрядчика, стоимости Работ от начала мобилизации до момента выполнения работ, с которого произошел отказ от исполнения своих обязательств Подрядчиком (включая, но не ограничиваясь: мобилизация, монтажные работы, пусконаладочные работы);
- иные убытки, вызванные прекращением Договора, в том числе доведенные до Подрядчика в ответ на уведомление о расторжении, и/или расходы, связанные с ненадлежащим исполнением Подрядчиком Договора.
Убытки Заказчика, основанные на совокупном расчете убытков Заказчика, складывающемся из указанных выше позиций (в зависимости от фактического наличия состава убытков), должны быть оплачены Подрядчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения требования Заказчика.
Убытки Заказчика, вызванные односторонним отказом от Договора, взыскиваются сверх платы за отказ от исполнения Договора, указанной в п. 26.18 Договора.
Заказчик вправе произвести односторонний зачет убытков и платы за отказ от исполнения Договора, указанной в п. 26.18 Договора, в соответствии с положениями ст. 410 ГК РФ.
Обязанность по осуществлении платы за отказ от исполнения Договора, указанной в п. 26.18 Договора, возникает у Подрядчика с момента получения требования Заказчика.

[bookmark: _Ref85623941][bookmark: _Toc141978357]ПРИОСТАНОВКА РАБОТ
Заказчик вправе направить Подрядчику письменное уведомление и внести запись в общий журналы производства работ о приостановке всех или определенной части Работ:
чтобы обеспечить соблюдение Законодательства; 
чтобы предотвратить аварию, инцидент, чрезвычайную ситуацию, иное происшествие или уменьшить вред от них;
по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком Договора, иной причине, касающейся Подрядчика;
по любой причине, касающейся Заказчика.
Любое указание о приостановке должно четко определять Работы, выполнение которых должно быть приостановлено, дату начала приостановки, указание на обстоятельства, послужившие основанием для приостановки.
С даты, указанной Заказчиком, Подрядчик обязан остановить выполнение соответствующей части Работ. Выполнение Работ, не затронутых указанием Заказчика, должно быть продолжено. После приостановки Работ Подрядчик выполняет инструкции Заказчика и предпринимает все иные разумные необходимые меры, чтобы сохранить Результаты Работ, выполненных к моменту приостановки, и обеспечить защиту людей и имущества на Строительной площадке.
После устранения оснований для приостановки Заказчик обязан дать указание Подрядчику возобновить выполнение приостановленных Работ, и Подрядчик должен без промедления возобновить выполнение Работ. 
Если Работы приостановлены по причине, не связанной с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком Договора, Заказчик обязан по надлежащим образом обоснованному требованию Подрядчика:
- возместить Подрядчику разумные, документально подтвержденные и фактически понесенные им расходы, связанные с такой приостановкой, при условии предварительного письменного согласования с Заказчиком состава и размера данных расходов;
- принять и оплатить Работы, которые были надлежащим образом выполнены, но не оплачены, к дате получения указания Заказчика о приостановке Работ;
- продлить сроки выполнения Работ, задержанных вследствие приостановки.

[bookmark: _Ref85626496][bookmark: _Toc141978358]ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
Каждая из Сторон заверяет, что на момент заключения настоящего Договора:
она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора;
у нее не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и исполнения настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию;
она получила и имеет все полномочия, разрешения или одобрения, а также ею соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора;
заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм ее учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к ней, ее правам и обязательствам перед третьими лицами;
в отношении нее не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных либо направленных на инициирование процедуры банкротства, а также на момент заключения Договора в отношении нее не начаты процедуры ликвидации;
полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны; 
заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ею каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением;
отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств;
обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке;
вся информация и документы, предоставленные ею другой Стороне в связи с заключением Договора, являются достоверными, и она не скрыла обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения Договора.
Настоящим Подрядчик подтверждает отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и подобных обязательных платежей.
Если какое-либо из указанных в подпунктах выше заверений, а также какое-либо из заверений, данных после заключения Договора, оказалось недостоверным, то Сторона, которая при заключении Договора или после его заключения дала другой Стороне недостоверные заверения, обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью заверений.
[bookmark: _Ref85634896]Руководствуясь Регулирующим правом, Подрядчик заверяет Заказчика, что: 
Подрядчик уплачивает все налоги и сборы в соответствии с Регулирующим правом, а также ведет и своевременно подает в налоговые и иные Государственные органы налоговую, бухгалтерскую, статистическую и иную государственную отчетность в соответствии с Регулирующим правом;
все операции Подрядчика по приобретению Материалов, изделий, конструкций, механизмов, Оборудования, необходимых для производства Работ по Договору, у его Подрядчиков, реализация выполненных Работ Заказчику полностью отражены в первичной документации Подрядчика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на последнего;
он является плательщиком НДС, отражает в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный Заказчиком Подрядчику в составе Договорной Цены и исчисленный по результатам финансово-хозяйственной операции налог на прибыль организаций. Если Подрядчик не является плательщиком НДС – он обязан представить копию нотариально заверенного документа, подтверждающего, что он не является плательщиком НДС;
предоставит Заказчику соответствующие Регулирующему праву первичные документы, которыми оформляется реализация выполненных Работ по настоящему Договору (включая, но не ограничиваясь – счета-фактуры, Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акты приема-передачи законченного строительством объекта (формы КС-11) и т.п.);
он обладает в необходимом объеме правами, в том числе интеллектуальными правами, в отношении предоставляемых при выполнении Работ Материалов, изделий, конструкций, механизмов и Оборудования, предоставляемые Материалы, изделия, конструкции, механизмы и Оборудование, в том числе входящие в их состав результаты интеллектуальной деятельности, не являются контрафактными/ фальсифицированными, и Подрядчик обладает правами на их распространение;
выполнение обязательств по Договору и передача Заказчику Результата Работ и его использование не нарушает и не будет нарушать исключительных прав третьих лиц. В состав Результата Работ включены все лицензии и разрешения, необходимые для эксплуатации Заказчиком Объекта, его технического обслуживания и ремонта, реконструкции или модернизации;
не будет использовать при выполнении обязательств по Договору объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц;
предоставленные при выполнении Работ Материалы, изделия, конструкции, механизмы и Оборудование не являются предметом спора, в отношении них или прав на них не заключено каких-либо иных сделок и не имеется иных обременений (арест и др.), препятствующих надлежащему исполнению настоящего Договора, правомерному использованию Заказчиком;
Подрядчик заверяет Заказчика, что является добросовестным налогоплательщиком и соблюдает положения Регулирующего права о налогах и сборах в объеме заверений, предусмотренных Приложением № 23 к Договору.
В случае нарушения заверений, предусмотренных п. 28.4 Договора, со стороны Подрядчика Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, а Подрядчик обязан возместить Заказчику в полном объеме все убытки, понесенные Заказчиком вследствие нарушения Подрядчиком указанных заверений и/или допущенных Подрядчиком нарушений (в том числе налогового законодательства).
Стороны признают, что при заключении Договора они полагались на заверения, содержащиеся в настоящей Статье Договора, достоверность которых имеет существенное значение для Сторон.
Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения, данные другой Стороной, имеющие для нее существенное значение, вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке.
Все заверения, содержащиеся в настоящем Договоре, являются заверениями об обстоятельствах, данными в порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.
[bookmark: _Ref85635164]Подрядчик обязуется возместить имущественные потери Заказчика, возникшие при наступлении следующих не связанных с нарушением Подрядчиком предусмотренных настоящим Договором обстоятельств: предъявления налоговыми органами требований к Заказчику об уплате сумм налогов, пени, штрафов, отказа налоговыми органами Заказчику в налоговых вычетах по НДС по итогам налоговых проверок по основаниям, связанным с неполнотой, недостоверностью и противоречивостью документов (сведений), полученных от Подрядчика, а также в связи с привлечением Подрядчиком контрагентов без проявления должной степени осмотрительности и осторожности, обладающих признаками «фирм-однодневок» в том понимании, в каком этот термин используется судебной практикой и налоговыми органами, в том числе, в связи с привлечением Подрядчиком контрагентов, не обладающих признаками действующих организаций. 

[bookmark: _Ref85635464][bookmark: _Toc141978359]АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
29.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения  каких-либо необоснованных преимуществ или достижения иных неправомерных целей, в том числе не совершают действия квалифицируемые применимым правом как нарушающие законодательство о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иным подобным нормам.
[bookmark: _Toc5191382][bookmark: _Toc5192681][bookmark: _Toc5191383][bookmark: _Toc5192682]В случае возникновения у одной из Сторон (Инициирующая сторона) подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной (Опровергающая Сторона), Инициирующая Сторона обязуется уведомить Опровергающую Сторону в письменной форме, направив в ее адрес уведомление о нарушениях. После направления уведомления о нарушениях, Инициирующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору полностью или в части, затронутой такими нарушениями, до получения от Опровергающей Стороны подтверждения отсутствия нарушений. Такое подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления уведомления о нарушениях Инициирующей Стороной.
[bookmark: _Toc5191384][bookmark: _Toc5192683]В уведомлении о нарушениях Инициирующая Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Опровергающей Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
[bookmark: _Toc5191385][bookmark: _Toc5192684]29.2. В случае достоверно установленных Инициирующей Стороной нарушений, установленных обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 29.1 Договора действий Опровергающей Стороной и/или неполучения Инициирующей Стороной в установленный Договором срок подтверждения отсутствия нарушений, Инициирующая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, затронутой такими нарушениями, направив письменное уведомление о расторжении. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. Инициирующая Сторона вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого расторжения.
29.3. Ни при каких обстоятельствах Стороны в рамках Договора не обязаны совершать какие-либо действия, равно как и воздерживаться от совершения каких-либо действий, если соответствующая Сторона добросовестно считает, что совершение или отказ от совершения указанных действий приведет к нарушению ею требований применимого законодательства о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иных подобных норм.

САНКЦИОНАЯ ОГОВОРКА[footnoteRef:1] [1:  Санкционная оговорка не включается в договоры, перечень которых определён Инструкцией «Порядок проведения санкционной экспертизы». В случае исключения статьи из договора, напротив её наименования указать: [Не применяется].
] 

30.1.	Под санкциями в настоящем договоре понимаются запреты или ограничения на совершение и (или) исполнение сделок, на совершение иных юридических или фактических действий в отношении определенных лиц и (или) в отношении определенных товаров (работ, услуг), и (или) в отношении определенных территорий, введенные:
- резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций;
- решениями органов государственной власти Российской Федерации; или
- решениями межгосударственных органов, созданных иностранными государствами, или решениями органов государственной власти иностранных государств.
30.2. Применимыми к стороне настоящего договора санкциями являются санкции, обязательные для соответствующей стороны в соответствии с международным договором Российской Федерации, законодательством Р или законодательством иностранного государства, если юрисдикция такого государства распространяется на соответствующую сторону при исполнении ей Договора.
30.3. Любая из сторон вправе направить другой стороне предложение изменить или расторгнуть настоящий договор в случае введения после заключения настоящего договора санкций (в отношении любой из сторон) при наличии одновременно следующих условий:
такие санкции являются применимыми к Стороне, направившей предложение изменить или расторгнуть договор;
вследствие таких санкций исполнение Договора стороной, направившей предложение изменить или расторгнуть договор, становится невозможным полностью или частично. 
30.4. В случае отказа Стороны на предложение изменить или расторгнуть Договор (по основаниям, указанным в п. 30.3 Договора) либо неполучения ответа на указанное предложение в тридцатидневный срок сторона, направившая предложение изменить или расторгнуть Договор, вправе заявить в суд требование об изменении Договора либо отказаться от Договора путем уведомления другой стороны об отказе от Договора. В таком случае Договор будет считаться расторгнутым с даты получения другой Стороной уведомления об отказе от Договора, если иная дата расторжения не указана в уведомлении об отказе от Договора.
30.5. В случае, если сторона не осуществила предусмотренное п. 30.4 Договора право на отказ от договора в течение сорока пяти дней с момента наступления обстоятельств, указанных в п. 30.3 Договора, в последующем осуществление этого права по тем же основаниям не допускается (пункт 7 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).
30.6. При расторжении Договора в связи с наступлением обстоятельств, указанных в п.п. 30.3 или 30.4 Договора, Сторона, получившая до расторжения договора от другой стороны исполнение обязательства по договору и не исполнившая свое обязательство либо предоставившая другой стороне неравноценное исполнение, обязана исполнить свое обязательство либо, соответственно, предоставить другой стороне равноценное исполнение в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, если иное не предусмотрено соглашением сторон. Исполнение соответствующего обязательства Стороной, получившей до расторжения договора от другой Стороны исполнение обязательства по Договору и не исполнившей свое обязательство либо предоставившей другой стороне неравноценное исполнение, после расторжения Договора обеспечивается неустойкой, предусмотренной Договором, до полного исполнения соответствующего обязательства, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

3. [bookmark: _Toc96943653][bookmark: _Toc115107377][bookmark: _Toc141978361]ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
[bookmark: _Ref83656276]31.1. Каждая из Сторон может выступать как передающая персональные данные Сторона (далее – «Передающая Сторона») и как получающая персональные данные Сторона (далее – «Получающая Сторона»).
31.2. Каждая из Сторон признает, что является самостоятельно действующим оператором в отношении персональных данных, полученных от Передающей Стороны. 
31.3. Передача персональных данных не рассматривается Сторонами как поручение обработки персональных данных.
31.4. Стороны заверяют и гарантируют наличие правовых оснований для передачи персональных данных Получающей Стороне, а также для последующей обработки Получающей Стороной переданных персональных данных в соответствии с требованиями применимого законодательства (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», далее - ФЗ-152), а также обработку персональных данных исключительно для достижения одной, нескольких или всех нижеперечисленных целей, актуальных для взаимоотношений между Сторонами:
- заключение и (или) исполнение договоров и соглашений между Сторонами;
- установление и поддержание делового общения между Сторонами;
- проявление Сторонами должной осмотрительности при выборе контрагента/заключении договора;
- участие одной Стороны в процедурах закупок другой Стороны;
- обеспечение условий для информационного взаимодействия между Сторонами;
- осуществление Сторонами прав и исполнение обязанностей, предусмотренных применимым законодательством.
31.5 Целью обработки и передачи персональных данных во всех случаях является исполнение Договора. Обработка и передача персональных данных производится в той мере, в которой это разумно необходимо для исполнения Договора. Перечень персональных данных определяется в соответствии с положениями Договора и дополнительных соглашений к нему.
31.6. Каждая из Сторон обеспечивает конфиденциальность полученных в рамках Договора персональных данных от другой Стороны, соблюдение требований к обработке персональных данных, установленных ФЗ-152 и принятыми в его исполнение нормативными правовыми актами, и несет ответственность за принятие всех необходимых правовых, организационных и технических мер защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий с такими данными. В дополнение к этому, если между Сторонами заключено отдельное Соглашение о конфиденциальности, Стороны также обязаны соблюдать положения Соглашения о конфиденциальности.
31.7. Сторона, осуществляющая обработку персональных данных, обязуется обрабатывать персональные данные Субъектов до окончания срока действия Договора и/или прекращения действия Договора по любому основанию и истечения сроков хранения экземпляров Договора, установленных законодательством.
31.8. В случае привлечения третьего лица к исполнению Договора, Стороны обязуются включить в договоры с таким третьим лицом условия и требования по обработке персональных данных Субъектов, аналогичные условиям и требованиям, указанным в настоящем разделе. При этом Стороны несут ответственность за действия таких третьих лиц в связи с неисполнением условий и требований по обработке персональных данных Субъектов вне зависимости от наличия таких условий и требований в договоре между соответствующей Стороной и третьим лицом.
31.9. Сторона, в адрес которой поступила претензия/заявление со стороны Субъекта и/или государственных контролирующих органов о нарушении ФЗ-152, обработка которых осуществляется в рамках Договора, обязуется уведомить другую Сторону в срок не позднее 2 (двух) календарных дней с момента получения такой претензии/заявления.

[bookmark: _Ref85645105][bookmark: _Toc141978362]КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Подрядчик обязуется сохранять в тайне и не разглашать и не раскрывать третьим лицам Конфиденциальную информацию и не использовать её в каких-либо целях иначе, нежели в целях надлежащего выполнения Договора, без получения на это предварительного письменного согласия Заказчика, как в течение срока действия Договора, так и после завершения срока его действия, а также обеспечить такое неразглашение и неиспользование Конфиденциальной информации его сотрудниками и представителями в течение вышеуказанного срока.
Для целей соблюдения конфиденциальности Подрядчик обязуется предпринять, помимо прочего, следующие действия:
ограничить доступ к Конфиденциальной информации путем установления порядка обращения с такой информацией и контроля за соблюдением такого порядка;
составить список лиц, имеющих право доступа к Конфиденциальной информации; и
осуществлять контроль за использованием Конфиденциальной информации его представителями и разрешенными получателями при условии соблюдения ими положений о конфиденциальности, аналогичных предусмотренным настоящим Договором.
Вся Конфиденциальная информация является и остается собственностью Заказчика.
Ограничения, установленные настоящей Статьи, не распространяются на случаи раскрытия информации:
- профессиональным консультантам, страховщикам или аудиторам Подрядчика по вопросам, предусмотренным Договором, при условии, что такое раскрытие информации осуществляется исключительно для содействия той цели, для которой такое лицо было привлечено к работе;
- по вопросам, урегулированным настоящим Договором, и в целях исполнения Договора - органам экспертизы, Аффилированным лицам, любому работнику Подрядчика, Субподрядчикам или иным лицам, которым разрешается раскрывать Конфиденциальную информацию в целях исполнения Договора, с которыми Подрядчиком заключены соглашения, требующие соблюдения конфиденциальности и ограничения использования Конфиденциальной информации по существу аналогичными содержащимся в Договоре; при условии, что 
Подрядчик обязуется обеспечить, чтобы любое лицо, которое указано выше в настоящем подпункте, которому Подрядчик раскрывает Конфиденциальную информацию, обязалось сохранять такую Конфиденциальную информацию в соответствии с обязательствами о конфиденциальности, эквивалентными указанным в настоящей Статье, 
Подрядчик принял на себя письменное обязательство не использовать такую Конфиденциальную информацию самостоятельно и/или не передавать или иным образом разглашать такую Конфиденциальную информацию любым третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, когда это прямо разрешено по Договору, и чтобы 
передача Конфиденциальной информации не нарушала Регулирующее право.
Обязательства, предусмотренные настоящей Статьей, не применяются по отношению к Конфиденциальной информации, и Подрядчик не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации на момент передачи, если такая информация:
- являлась общедоступной на законных основаниях в момент получения или стала впоследствии общедоступной не по вине Подрядчика;
- была получена на законных основаниях от иного, чем Заказчик, источника без обязательств о защите конфиденциальности;
- предоставлена Подрядчиком в соответствии с Регулирующим правом по требованию суда, мотивированному требованию органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления, действующих в рамках своей компетенции только в объеме поступившего запроса. Подрядчик обязан незамедлительно проинформировать об этом Заказчика (если это не противоречит Регулирующему праву) и в течение 2 (Двух) дней со дня получения такого запроса направить его копию Заказчику;
- не может быть отнесена к конфиденциальной в силу применимого к Договору права.
Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) календарных лет с момента окончания выполнения Работ или с момента расторжения Договора обеспечить сохранность всей и любой документации и Конфиденциальной информации, полученной Подрядчиком от Заказчика и/или созданной Подрядчиком или его Субподрядчиками в ходе выполнения Договора.
Стороны настоящим договорились, что Заказчик вправе раскрывать любую информацию, полученную от Подрядчика в связи с выполнением им Работ по Договору, третьим лицам без согласия Подрядчика, если иное не предусмотрено применимым к Договору правом.

[bookmark: _Toc141978363][bookmark: _Ref85623986]ВОЗМЕЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ (в смысле ст. 406.1 ГК РФ)
Подрядчик обязуется возместить имущественные потери Заказчика, возникшие при наступлении следующих обстоятельств (не связанных с нарушением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором):
- предъявления налоговыми органами требований к Заказчику об уплате сумм налогов, пени, штрафов, отказа налоговыми органами Заказчику в налоговых вычетах по НДС по итогам налоговых проверок по основаниям, связанным с неполнотой, недостоверностью и противоречивостью документов (сведений), полученных от Подрядчика, а также в связи с привлечением Подрядчиком контрагентов без проявления должной степени осмотрительности и осторожности, обладающих признаками «фирм-однодневок» в том понимании, в каком этот термин используется судебной практикой и налоговыми органами, в том числе, в связи с привлечением Подрядчиком контрагентов, не обладающих признаками действующих организаций.
Подрядчик обязуется возместить Заказчику все возникшие у него потери, вызванные обстоятельствами, указанными в п. 33.1 Договора.
Размер потерь, связанных с претензиями государственных органов, определяется на основании соответствующих актов государственных органов (решений, постановлений, предписаний, требований и др.) и/или судебных актов, вступивших в законную силу. Все судебные расходы, понесенные в связи с рассмотрением судами таких требований, также включены в состав имущественных потерь, подлежащих возмещению Подрядчиком.
Если предметом Договора является выполнение работ в отношении многоквартирных жилых домов, п.п. 33.1-33.3 Договора изложить в следующей редакции:
3. Подрядчик обязуется возместить имущественные потери Заказчика, возникшие при наступлении следующих обстоятельств (не связанных с нарушением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором):
- предъявления налоговыми органами требований к Заказчику об уплате сумм налогов, пени, штрафов, отказа налоговыми органами Заказчику в налоговых вычетах по НДС по итогам налоговых проверок по основаниям, связанным с неполнотой, недостоверностью и противоречивостью документов (сведений), полученных от Подрядчика, а также в связи с привлечением Подрядчиком контрагентов без проявления должной степени осмотрительности и осторожности, обладающих признаками «фирм-однодневок» в том понимании, в каком этот термин используется судебной практикой и налоговыми органами, в том числе, в связи с привлечением Подрядчиком контрагентов, не обладающих признаками действующих организаций;
- предъявлении требований физическими лицами к Заказчику об устранении недостатков (в течение гарантийного срока), компенсации морального вреда, а также неустоек и штрафов, установленных действующим законодательством РФ.
Подрядчик обязуется возместить Заказчику все возникшие у него потери, вызванные обстоятельствами, указанными в п. 33.1 Договора.
Размер потерь, связанных с претензиями государственных органов, физических лиц определяется на основании соответствующих актов государственных органов (решений, постановлений, предписаний, требований и др.) и/или судебных актов, вступивших в законную силу. Все судебные расходы, понесенные в связи с рассмотрением судами таких требований, также включены в состав имущественных потерь, подлежащих возмещению Подрядчиком.
Подрядчик возмещает имущественные потери Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Заказчика письма с требованием о возмещении таких потерь. К письму Заказчика прилагаются документы, подтверждающие, что Заказчик понёс имущественные потери, или что имущественные потери с неизбежностью будут понесены Заказчиком в будущем. Это могут быть копии актов государственных органов (решения, постановления, предписания, требования и др.), копии платежных поручений, копии вступивших в законную силу судебных актов, иные документы.

[bookmark: _Toc141978364]ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
В случае изменения наименования, адреса или банковских реквизитов Сторона обязана уведомить о таких изменениях другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня вступления изменений в силу, при этом, Стороны должны заключить дополнительное соглашение, чтобы отразить такие изменения. 
Все сообщения и иные уведомления в рамках исполнения Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме по адресам, указанным в Договоре. Уведомления будут считаться исполненными надлежащим образом, если они направлены экспресс-почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении по таким адресам или доставлены лично с получением под расписку соответствующими должностными лицами. Направление уведомлений (кроме уведомлений о расторжении Договора, претензий и иных требований имущественного характера, иных случаев, предусмотренных Договором) также допускается по электронной почте, путем прикрепления сканированного образа подписанного уведомления в формате PDF к электронному сообщению, на электронные адреса Сторон, указанные в Договоре или согласованные иным образом, если это не противоречит режиму конфиденциальности информации и если возможно достоверно установить, что документ исходит от Стороны; при этом риски, вытекающие из неполучения уведомления или получения представителем, не имеющим соответствующих полномочий, несет Сторона, направившая уведомление. 
Договор подписан в 2 (Двух) подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, состоит из пронумерованных страниц, прошит, скреплен печатями Сторон. Договор и дополнительные соглашения к нему подписываются уполномоченными должностными лицами Сторон собственноручно, использование аналога собственноручной подписи (факсимиле) не допускается. Несоблюдение требований настоящего пункта Договора влечет его недействительность. Настоящий Договор может быть заключен в форме электронного документа и подписан усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон настоящего Договора.
Неотъемлемой частью Договора могут также являться другие документы, подписанные Сторонами, обозначенные как приложения к Договору и оформленные дополнительными соглашениями к Договору, если иной порядок прямо не предусмотрен Договором. 
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