













ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ по выносу существующих кабельных линий СЦБ и сетей связи на Терминале-1 и Терминале-2. Вынос существующих сетей СДПС в междупутье 9-10 
по проекту «Электрификация железнодорожного пути необщего пользования АО «Дальтрансуголь».





















ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	2

	1. Генеральный подрядчик (наименование, адрес)
	Общество с ограниченной ответственностью «ПриоритиЛогистик»
115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 53 стр. 5, помещ. 1А/1

	2.Наименование объекта. Район, пункт и площадка строительства
	«Электрификация железнодорожного пути необщего пользования АО «Дальтрансуголь»
Хабаровский край, Ванинский муниципальный район, межселенные территории Ванинского муниципального района, территория АО «Дальтрансуголь».

	3. Источник финансирования
	Собственные средства


	4. Поставка материалов
	Материалы поставляет Генеральный подрядчик (перечень передаваемых материалов указан в спецификации), материалы, не указанные в спецификации, поставляет подрядчик

	5. Цель работ, состав работ
	Выполнение работ по выносу кабелей СЦБ из междупутья 3ВП-VIП в междупутье VIП-5П, а также существующих сетей связи на Терминале-1 и Терминале-2, вынос существующих сетей СДПС в междупутье 9-10 по проекту «Электрификация железнодорожного пути необщего пользования АО «Дальтрансуголь».
Разделы РД: 
- 20275-МПЦ1.1 
- 20275-МПЦ2.4 Автоматика и телемеханика ст. Терминал-1 и ст. Терминал-2;
 - 20275СС1 Вынос существующих линий связи;

	6. Вид строительства
	Реконструкция

	7. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта капитального строительства
	Произвести вынос кабелей СЦБ из зоны установки фундаментов опор контактной сети в другое междупутье, произвести переустройство сетей СДПС согласно проектной/рабочей документации. 

	8. Идентификационные признаки объекта
	1. Назначение объекта: линейный объект производственного назначения.
2. Принадлежность: объект относиться к объектам транспортной инфраструктуры.
3. Принадлежность к опасным производственным объектам: в соответствии с законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности существующие железнодорожные пути относятся к опасным производственным объектам согласно п.17 «Опасные производственные объекты, связанные с транспортировкой опасных веществ» приложения к Приказу Ростехнадзора от 30.11.2020 № 471.

	9. Сведения об особых условиях площадки и районе строительства
	Железнодорожная инфраструктура необщего пользования угольного терминала АО «Дальтрансуголь»:
1.1. Максимальный расчетный грузооборот угля до 40 млн. тонн в год.
1.2. Коэффициент месячной неравномерности грузопотока Кмн=1,2-1,3.
1.3. Категория железной дороги по СП 119.13330.2017 (для путей, по которым предусматривается обращение подвижного состава ОАО «РЖД») – V.
1.4. Категория железнодорожного пути по СП 37.13330.2012 – I-п3.
1.5. Род тяги: тепловозная.
1.6. Весовая норма грузовых поездов – 5600-7100 тн.
1.7. Расчетная скорость движения – 40 км/час.
1.8. Характеристика верхнего строения пути:
- звеньевой путь;
- тип рельса – Р-65;
1.9. Система электрической централизации стрелок и сигналов–МПЦ АСК;
1.10. Режим работы предприятия: круглосуточный, круглогодичный.
Пассажирское движение на пути необщего пользования отсутствует
1. Строительно-монтажные работы выполняются в зоне действующих железнодорожных путей.
2.Работы в зоне действующих железнодорожных путей выполняются в условиях движения поездов и с предоставлением «окон» без значительных перерывов в движении поездов. Потребное количество и продолжительность «окон» необходимо обосновать в проекте производства работ и согласовать с эксплуатирующей организацией.
3.Работы вблизи частей, находящихся под напряжением, или в охранной зоне ВЛ выполняются с учетом обеспечения требований электробезопасности.
4.В районе строительства отмечаются особые климатические условия, в том числе предельные ветровые нагрузки.

	10. Сведения о функциональном назначении и категория линейного объекта строительства, состав и основные характеристики
	  В местах установки опор контактной сети, попадающих в границу кабельных линий СЦБ, производится вынос кабельных линий с прокладкой дополнительного кабеля аналогичного типа с применением соединительных муфт типа МСБ-П.
  Глубина прокладки кабеля в междупутье – 700мм, переходы под путями 1100мм.
  При выноске кабельных трасс из существующих кабельных лотков произвести укладку кабеля во вновь уложенные кабельные лотки типа Л 20.5 1990х500х160.
  Работы по прокладке и монтажу кабелей производить в соответствии с Правилами ПР32 ЦШ 10.01-95.
Проектом предусмотрен вынос существующих сетей связи – ВОЛС (Терминал-1, Терминал-2) и сетей СДПС на ст. Терминал-1.

	11. Порядок ценообразования строительно-монтажных работ
	11.1 Сметная документация (ЛСР, ССРСС) предоставляется Заказчику в виде файлов в следующих форматах: - .pdf /.xlsx/.xml и (или) gsfx.;
11.2 Сметная документация оформляется в соответствии c Методикой опре-деления сметной стоимости строительства, реконструкции, капитально-го ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по со-хранению объектов культурного наследия (памятников истории и куль-туру) народов Российской Федерации на территории Российской Феде-рации, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (с учетом внесенных изменений Приказами Минстроя России от 07.07.2022 N 557/пр, от 30.01.2024 N 55/пр, от 23.01.2025 N 30/пр, от 30.01.2026 N 42/пр)  (далее МОССС № 421/пр с актуальными изменениями);
11.3 Сметная стоимость строительства определяется ресурсно-индексным методом (сокращ. РИМ) с применением сметных нормативов ФСНБ-2022, утвержденных Приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр (с актуальными изменениями на момент составления расчетов), сведения о которых внесены в Федеральный реестр сметных нормативов (сокращ. ФРСН);
11.4 Субъект РФ – 27. Хабаровский край;
11.5 Ценовая зона - 2. Ванинский район;  
11.6 Территориальный район - приравненный к районам Крайнего Севера;
11.7 Уровень цен – I квартал 2026г;
11.8 Сметную стоимость строительных ресурсов, отсутствующих в Федеральных сметных ценах на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве (ФСБЦ-2022) принимается на основании утвержденного конъюнктурного анализа (сокращ. КА) с наиболее экономичной ценой;
11.9 Нормативы накладных расходов определяются по видам строительных и монтажных работ в соответствии с Приказом Минстроя России от 21.12.2020 №812/пр (с актуальными изменениями);
11.10 Нормативы сметной прибыли определяются по видам строительных и монтажных работ в соответствии с Приказом Минстроя России от 11.12.2020 №774/пр (с актуальными изменениями);
11.11 Затраты на перевозку строительных ресурсов сверх учтенных 30 км учитываются на основании транспортных схем по согласованию с Заказчиком;
11.12 Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений (сокращ. ВЗиС) в % от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-7 (графы 4, 5 и 8) ССРСС определяются по нормативам Приказа Минстроя России от 19.07.2020 № 332/пр (прил.1 п.33 "Устройство электроснабжения, электрификации, энергетические сооружения и устройства. Сети связи, системы сигнализации, централизации и блокировки, информационные комплексы и системы управления движением на железнодорожных линиях" – 4,80%). Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком выполняются только за фактически построенные/сдемонтированные ВЗиС;
11.13 Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время в % от сметной стоимости строительных и монтажных работ по итогу глав 1-8 определяются по нормативам Приказа Минстроя России от 25.05.2021 №325/пр (прил.1 п.71 "Устройство электроснабжения, электрификации, энергетические сооружения и устройства", прил. 4 п. 31.4 (к=1,1), только в зимний период, начиная с 25.10 по 15.04 для V температурной зоны Хабаровского края – 3,6*1,1 = 3,96%).
11.14 Затраты по снегоборьбе определяются по нормативам Приказа Минстроя России от 25.05.2021 №325/пр (табл. 1 для V температурной зоны Хабаровского края - 0,40%). Расчеты выполняются в соответствии  с данными проектной и (иной) технической информации о метеорологических условиях района строительства на основании ЛСР (с использованием сметным норм Сборника «Земляные работы»), сведения о котором включены в ФРСН и предоставлением со стороны Подрядчика обосновывающих документов.
11.15 Затраты по перевозка рабочих на расстояние свыше 3 км учитываются в размере не более 2,5%;
10.16 Командировочные расходы (суточные + проживание) учитываются в зависимости от нормативной трудоемкости СМР (ТЗ+ТЗМ)/8{час/раб/день*(700{руб.} +300{руб.});
11.17 Затраты на перебазирование (передислокацию) строительных машин и механизмов определяются расчетом (прил. 9 п. 2.15 МОССС №421/пр);
11.18 Затраты на страхование строительно – монтажных рисков учитываются в размере не более 1% (прил. 9 п.2.20 МОССС №421/пр);
11.19 Затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора и гарантийных обязательств (2% за выдачу + 0,7% за обслуживание);
11.20 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты учитываются в размере не более 3% для линейных объектов в обязательном порядке, расчеты между Заказчиком и Подрядчиком выполняются с подтверждением фактических затрат документами.  Неиспользованная часть резерва остается у Заказчика. Сумма затрат по сметному расчету и по непредвиденным затратам не могут превысить стоимость Договора, согласованную Сторонами. Такие расходы должны согласовываться с Заказчиком до их исполнения;
11.21 Индексы прогнозной инфляции (Кинфл.)[footnoteRef:1] рекомендуется учитывать на период выполнения СМР. [1:   - Индексы-дефляторы Минэкономразвития России Строка «Инвестиции в основной капитал»] 

11.22 Кд = ОЦП/НМЦ, где 
Кд – коэффициент договорной
ОЦП – окончательное ценовое предложение;
НМЦ – начальная максимальная цена.
Коэффициент учитывает все затраты Подрядчика, в том числе работу в выходные и нерабочие, праздничные дни и другие затраты необходимые для выполнения полного комплекса работ, предусмотренного условиями Договора и технического задания.
Иные коэффициенты, не указанные в настоящем разделе, не применяются, все остальные потребности Подрядчика отражаются в договорном коэффициенте;
[bookmark: _GoBack]11.23 Размер процентной ставки НДС устанавливается в соответствии с законодательными требованиями

	12. Сроки выполнения работ
	С даты заключения Договора не более 100 календарных дней.
Подрядчик вправе завершить выполнение Работ досрочно.
Никакие задержки и нарушения сроков в выполнении Работ не могут служить основанием для требования Подрядчиком о продлении срока выполнения Работ, за исключением обстоятельств непреодолимой силы, а также задержек, возникших по вине Заказчика.

	13. Контроль и приемка выполненных работ
	   Приёмка Работ производится по фактически выполненным объемам Работ согласно заявке Подрядчика. Подрядчик не позднее 22-го числа каждого месяца предоставляет, оформленные и согласованные с Заказчиком общий журнал работ унифицированной формы КС-6, акты о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 (с включением использованных материалов Подрядчика), справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, полный комплект подписанной исполнительной документации переданный по реестру, оригинал счета-фактуры и оригинал счета на оплату. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты получения документации, должен подписать акт о сдаче-приемке выполненных работ или в тот же срок направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. Для составления актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 применяются унифицированные формы, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 № 100. Первичные документы (акты сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры) должны быть проверены и согласованы всеми ответственными лицами и службами.
   Приемка Работ по Акту приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11), акта приемки законченного строительства приемочной комиссией (по форме КС-14) осуществляется в течение 3 (Трех) дней после получения сообщения Подрядчика о выполнении всего объёма Работ, при условии отсутствия не устранённых Дефектов в принятых ранее Работах.
   Перед началом Работ и в процессе их производства необходимо вести исполнительную документацию, руководствуясь приказом Минстроя России № 344/пр от 16.05.2023 "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства".
   Освидетельствование скрытых работ проводится только в присутствии представителя Заказчика.
   Подрядчику необходимо оформить и передать Заказчику исполнительную документацию по утвержденному Заказчиком перечню и иную документацию в объеме требований норм и правил, действующих на территории РФ в 3-х экз. на бумажном носителе и в электронном виде (сканированный оригинал ИД на флэш-носителе).
   Подписание Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11), акта приемки законченного строительства приемочной комиссией (по форме КС-14) по Договору не освобождает Подрядчика от ответственности за недостатки/дефекты качества работ, оборудования, материалов обнаруженные после.
   Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, все изменения в проекте, необходимость которых может возникнуть в процессе выполнения работ, должны быть согласованы с Авторским надзором и      Заказчиком.
   Заказчик вправе вносить изменения в объем и состав Работ, путем дачи письменного распоряжения, уполномоченным лицом, с указанием:
- увеличить или сократить объем и состав Работ;
- исключить любую часть Работ;
- изменить характер, качество или вид любой части Работы;
- выполнить дополнительную работу, необходимую для завершения производства Работ.
   Такие распоряжения являются обязательными для Подрядчика при условии, что их выполнение не повлечет  увеличение стоимости Работ, согласованной Сторонами в смете более чем на 10%, но в любом случае не приведет к превышению Предельной цены Договора,, в противном случае Подрядчик приступает к выполнению указанных Заказчиком дополнительных работ только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения об изменении стоимости Работ, согласованной Сторонами смете/цены Договора и/или сроков выполнения Работ.
   При невыполнении данного условия, работы считаются не согласованными и выполненными за счет Подрядчика. Стоимость данных работ формируется в соответствии с порядком ценообразования строительно-монтажных работ.

	14. Режим работы предприятия
	Работы будут производиться в условиях действующего предприятия в непосредственной близости к зданиям и сооружениям, близости к строящемся линейным сооружениям.
Навигация круглогодичная. 
Стесненные условия труда.
Перегрузка угля круглогодичная, круглосуточная. 
Продолжительность рабочей смены 12 часов для дежурного персонала, обеспечивающего круглосуточный режим работы предприятия и 8 часов для административно-управленческого персонала.
Непрерывное производство.

	15. Требования к Подрядчику
	Наличие лицензий, свидетельств, специальных разрешений:
- подрядчик должен быть членом СРО по месту регистрации Участника в области строительно-монтажных работ, иметь право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства, (включая особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства) уровнем ответственности по фонду возмещения вреда не менее предложения о цене договора;
- должен подтвердить необходимый кадровый состав, состоящий минимум из 2 специалистов строительного профиля, закрепленных за данной организацией в Национальном реестре специалистов (НОСТРОЙ).  
- должен предоставить справку о ресурсах (технических и трудовых), которые Подрядчик планирует задействовать при СМР, заверенную руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем.
Наличие необходимой для выполнения работ материально-технической базы (техники, оборудования, оргтехники и т.п.):
Обязательное наличие у Подрядчика (в собственности, либо в аренде):
- кран-манипуляторной установки;
- автокрана;
- бортового автомобиля;
- автовышки;
- экскаватора с обратной лопатой;
    *наименование и количество основных строительных машин, механизмов и транспортных средств уточняется при разработке ППР.
Обязательное наличие необходимых паспортов, сертификатов и других документов, удостоверяющих качество и происхождение материалов, изделий, конструкций, механизмов и оборудования, поставляемого для производства строительно-монтажных работ.
Должен предоставить бухгалтерскую справку об основных фондах за последние полные три года.
Наличие квалифицированного персонала для выполнения работ:
Обязательное наличие квалифицированного рабочего персонала и ИТР, обученного и аттестованного для выполнения всех видов работ, предусмотренных настоящим техническим заданием в штате или на основе договоров гражданско-правового характера, с указанием требуемого опыта работы в данной области и предоставлением копии документов, подтверждающих наличие соответствующей квалификации (удостоверения, аттестации, медицинских осмотров):
-  водитель кран-манипуляторной установки;
- водитель автокрана;
- водитель бортового автомобиля;
- водитель автовышки;
- экскаватора с обратной лопатой;
- монтажники;
- инженер-геодезист;
- ИТР.
В соответствии с требованиями законодательства РФ, наличие службы по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды. Присутствие специалиста ОТ, ПБ и Э (прошедшего аттестацию в области промышленной безопасности, подготовку в области охраны окружающей среды и экологической безопасности) на строительной площадке, либо назначение Приказом из числа присутствующих на площадке обученного и аттестованного ИТР.
Особые требования
Обязательное наличие и назначение ответственного специалиста от Подрядчика, находящегося постоянно на площадке строительства для оперативного управления, решения и урегулирования рабочих вопросов в ходе проведения строительно-монтажных работ.
Подрядчик должен назначить со своей стороны рабочую группу из ответственных специалистов, которые обязаны на регулярной основе в режиме готовности взаимодействовать с ответственными специалистами со стороны Заказчика для решения и согласования различных решений.
Доля выполнения подрядчиком работ (собственными силами) должна составлять не менее 75% от общего объема выполняемой работы.
Подрядчик обязан до заключения договора с субподрядчиками и начала производства работ письменно согласовывать с Заказчиком каждую субподрядную организацию.

	
	· 

	16. Состав и виды работ, выполняемых Подрядчиком
	Подрядчик обязан выполнить работы согласно:
1. Проектной и рабочей документации, разработанной ООО «СЖД-Проект» при выполнении работ должен быть выполнен весь комплекс
 строительно-монтажных работ, приведенный в ТЗ.
2. Последовательность и технология выполнения работ определяется ПОС, ППР, включая ТК.
3. Считается, что Подрядчик посетил и изучил площадку Объекта и ее окрестности и имеет всю необходимую информацию, а также удовлетворен тем, что касается следующего:
- форма и характер площадки, включая характер грунта и подпочвы;
- геологические, географические, природные гидрологические и климатические условия;
- объем и характер работ;
- средства связи с площадкой, а также необходимое размещение;
- средства и имеющиеся подъездные пути для работы на площадке;
- риск травматизма или нанесение ущерба собственности в зоне, прилегающей к площадке, или лицам, находящимся на этой территории, либо их собственности;
- условия, влияющие на отгрузку и транспортировку;
- наличие квалифицированной рабочей силы, водных и электрических ресурсов;
- местное законодательство, правила, установленные локально-нормативными документами;
- работы, выполненные другими Подрядчиками на площадке;
- организовать работу аттестованных и аккредитованных (в установленном порядке) строительных лабораторий по проведению строительного контроля зданий и сооружений на всех этапах строительства, а также после его завершения;
- организовать работу аттестованных и аккредитованных (в установленном порядке) лабораторий по неразрушающему контролю и строительные работы на период строительства.
Также в целом будет считаться, что получена вся необходимая информация, связанная с рисками, непредвиденными обстоятельствами, а также со всеми другими обстоятельствами, которые Подрядчик должен учитывать, как влияющие на его заявку.
Никакие претензии Заказчику, связанные с дополнительными платежами или увеличением сроков выполнения работ, не будут приниматься на том основании, что Подрядчик не понимал какие-либо вопросы.
*перед началом СМР Подрядчик обязан разработать, согласовать с Заказчиком всю необходимую разрешительную документацию (все виды ППР, акты-допуска, наряды-допуска и т.п.).
*перед началом СМР Подрядчик обязан разработать, согласовать с Заказчиком всю необходимую разрешительную документацию (все виды ППР, технологические «окна» движения железнодорожного транспорта и т.п.) для выполнения СМР на основании ПД и РД.
*Подрядная организация обязана в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания договора выслать на объект Заказчика своего представителя (с доверенностью) для обследования территории комплекса и сбора необходимых материалов для выполнения работы.

	17. Требования к СМР
	Подрядчик обязан выполнить все работы, соблюдая требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь Градостроительного кодекса РФ, строительных регламентов, норм, правил и стандартов, требования законодательства Российской Федерации по надлежащему использованию земель и охране окружающей среды, электро- и пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, допустимому уровню шума при выполнении работ, сохранению в надлежащем виде территории строительной площадки и прилегающей территории, соблюдению на строительной площадке и прилегающей территории санитарных норм и правил, безопасного выполнения работ, в том числе соблюдение правил и норм охраны труда, промышленной безопасности, производственной санитарии, а также обеспечить безопасность работ для третьих лиц.
Подрядчик несет ответственность за выполнение строительных и монтажных работ в соответствии с проектной документацией и в установленные сроки, за надлежащее качество этих работ, проведение индивидуальных испытаний смонтированного им оборудования, своевременное устранение недоделок, выявленных в процессе приемки строительных и монтажных работ и комплексного опробования оборудования, своевременный ввод в действие производственных мощностей и объектов энергетики. 
Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора – требованиям нормативно-технической документации РФ.
Качество, состав и характеристики, применяемых оборудования и материалов должны соответствовать требованиям предъявляемым Заказчиком, проектной документацией и действующим законодательством РФ.
Подрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает изготовление, поставку и монтаж (демонтаж после использования) всех необходимых приспособлений в процессе строительства.
Подрядчик обязан:
- за 10 календарных дней до даты начала производства работ предоставить согласованный всеми участниками строительства ППР, включая ТК и получить разрешение на право производства работ.
- в течение 10 (десяти) календарных дней после заключения Договора разработать и предоставить на согласование Заказчику Детализированный Календарно-сетевой график 3-го уровня.
Детализированный Календарно-сетевой график разрабатывается (детализируется) на основании Календарного графика производства работ.
Календарно-сетевой график должен соответствовать Требованиям по планированию и отчетности к подрядным организациям.
 -в течение 10 календарных дней с даты подписания Договора предоставить детализированный график мобилизации персонала и техники.
- в течение 10 календарных дней с даты подписания Договора предоставить график поставки материалов и оборудования.
- в период выполнения строительно-монтажных работ ежемесячно, в срок до 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца, разрабатывать и согласовывать с Заказчиком суточно-месячный графики выполнения работ на следующий месяц.
-еженедельно не позднее предпоследнего рабочего дня текущей недели, а также в течение 3 (трех) дней после получения запроса Заказчика, представлять Заказчику отчет о ходе выполнения Работ по Календарному графику производства работ третьего уровня и Детализированному Календарно-сетевому графику, рассчитанный на дату предоставления. Отчет предоставляется в письменной форме, который содержит информацию о фактическом выполнении работ.
- выполнить все мероприятия и подписать Акт допуска у Заказчика, до начала производства работ на строительной площадке по форме Приложение В СП 49.13330.2010.
Предоставлять Заказчику:
· ежесуточную информацию о ходе выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с суточно-месячным графиком, составленным по форме Заказчика, на бумажном носителе и в электронном формате;
· еженедельную информацию о ходе обеспечения выполнения работ материалами и оборудованием в виде «Отчета о поставке материалов и оборудования» в электронном виде (файл формата Excel). Форма отчета составляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора.; 
· дополнительные данные о ходе работ по письменному запросу Заказчика, в том числе о наличии на Объекте технических и людских ресурсов, материалов и оборудования;
· Обеспечить на строительной площадке присутствие инженера строительного контроля Подрядчика.
Подрядчик должен иметь достаточное наличие собственной социальной инфраструктуры (вагончики, столовые и блок-контейнера, вахтовое жилье) для исполнения договора.
Подрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает проживание своих сотрудников и сотрудников субподрядных организаций.
Подрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает строительство, обслуживание и содержание своих временных зданий и сооружений.
Подрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает распаковку оборудования, с последующей уборкой и утилизацией упаковки.
Подрядчик при производстве работ несет полную ответственность за соблюдение своими рабочими и третьими лицами, в случае их привлечения, требований безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, трудовой дисциплины и природоохранного законодательства. Подрядчик обязуется исполнять требования АО «Дальтрансуголь» для подрядных организаций в части охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.
Подрядчик должен обеспечить в ходе строительства рациональное использование строительной площадки, а также выполнять содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории ежедневно, при необходимости установить временное освещение и ограждение строительной площадки.
Подрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает устройство и содержание всех временных дорог и площадок, необходимых для производства работ.
Подрядчик обеспечивает свою потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах самостоятельно. Потребность определяется Подрядчиком на основании организационно-технологической схемы производства работ, темпов строительства, габаритов и веса оборудования, блоков и материалов при выполнении строительно-монтажных работ (определяется проектом производства работ).
Подрядчик осуществляет доставку оборудования, материалов инструментов и рабочих своим транспортом за максимально короткий срок и за свой счет.
Собственные неиспользованные материалы, технику, инструменты, оборудование, прочие механизмы и строительный мусор Подрядчик вывозит с территории объекта самостоятельно и за свой счет.
Подрядчик обязан:
- оборудовать строительную площадку пунктами очистки и мойки колес транспортных средств на выездах со строительной площадки;
- обеспечить выполнение контрольных и компенсационных мероприятий действующим законодательством РФ, самостоятельно и за свой счет;
- провести инвентаризацию источников выбросов и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при наличии стационарных источников выбросов составление паспортов отходов I - IV классов опасности;  разработка и утверждение программы производственного экологического контроля; разработка мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий и согласование их в установленном порядке с органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, а также  при необходимости иной разрешительной документации в сфере охраны окружающей среды;
- обустроить места временного накопления отходов (в том числе контейнерных площадок) в месте производства работ, соответствующие требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства;
До начала производства строительно-монтажных работ необходимо выполнить:
- предоставить организационно-распорядительную и организационно – техническую документацию, приказы, доверенности, аттестационные и допускные, квалификационные документы и т.п.;
- назначение лица, ответственного за обращение с отходами на объекте, имеющего профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право работы с опасными отходами;
- устройство строительного городка и мест складирования материалов и оборудования, в соответствии с согласованным с Заказчиком ППР; 
- обеспечение проезда строительных машин и транспортных средств к площадкам строительства, подготовка площадок для работы кранов, складирования строительных материалов, оборудования, трубопроводов и металлоконструкций;
- закрепление и разбивка осей линейных сооружений;
- устройство электроосвещения площадок в местах выполнения СМР;
- подключение временных инженерных сетей электроснабжения, водоснабжения, связи для обслуживания строительного производства;
- обеспечить надлежащее хранение складируемого материала;
- заключение договоров на передачу отходов производства и потребления, образуемых от намечаемой деятельности для последующего размещения, обезвреживания, утилизации с организациями, имеющими лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности;
- обустройство мест временного накопления отходов (в том числе контейнерных площадок) в месте производства работ, соответствующие требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства;
- растаривание материалов и оборудования, в том числе поставки Заказчика;  
- инженерную подготовку территории строительства;
- обозначить предупреждающими плакатами, канатами с флажками опасные зоны производства работ;
- подготовить все строительное оборудование и оснастку, предусмотренную технологическими картами, разработанными в составе ППР;
- выполнить иные работы, предусмотренные Проектной и Рабочей документации и согласованного с Заказчиком ППР.
*без наличия согласованных и утвержденных Заказчиком в установленном порядке ППР, ТК с Заказчиком, а также выше указанных разрешающих документов - ведение работ на стройплощадке категорически не допускается!
*Подрядчик на строительство при разработке ППР вправе отступить от решений, предусмотренных в ПОС, если при этом будут предложены более технологичные, экономичные или эффективные решения по организации и выполнению работ.
Перед началом строительно-монтажных и иных работ предоставлять Заказчику:
- разработанный календарно-сетевой график на строительно-монтажные работы выполнения работ 4 уровня для согласования; 
- получить у Заказчика (эксплуатирующей организации) временные технические условия на подключение к сетям электроснабжения сварочных постов, кранов, переносного электроинструмента, а также сети локального и местного освещения, водоснабжения, связи и т.д. на строительной площадке на период строительства; 
 - предоставить паспорта, сертификаты и т.д. на все применяемые материалы и оборудование; 
- разработать схему централизованного водосбора и отвода поверхностных и грунтовых вод из котлована в накопительную емкость с последующей ее утилизацией;
- организовать работу аттестованных и аккредитованных (в установленном порядке) строительных лабораторий по проведению строительного контроля зданий и сооружений на всех этапах строительства, а также после его завершения. 
    Основной период выполнения строительно-монтажных работ
- выполнение земляных работ;
- выполнение работ надземного цикла;
Заключительный период
- ликвидация временных зданий и сооружений;
- проведение испытаний в соответствии с согласованными с Заказчиком программами;
- подготовка технической, исполнительной и отчетной документации к приемке объекта;
- формирование и сдача, по накладной Заказчику, исполнительной и эксплуатационной документации (в том числе в электронном виде в формате «pdf»);
- восстановление поверхностного почвенного слоя;
- участие (организация) в проверках контрольно-надзорных органов, устранение выданных замечаний.
В случае изменения нормативной базы в строительстве Российской Федерации Заказчик в праве ужесточить либо ослабить требования к выполнению строительно-монтажных работ, в соответствии с такими изменениями.
   Вся документация разрабатывается в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и внутренних положений действующего предприятия.

	18. Требования к используемому  оборудованию  и материалам
	   Все материалы, используемые для строительства, перед применением, должны быть подвергнуты 100% процедуре входного контроля качества, в присутствие уполномоченного представителя Заказчика, с составлением акта, с записью в «Журнал входного контроля и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования».
   Выявленные дефекты материалов, изделий, оборудования оформляются актом и подлежат последующей отбраковке за счет Подрядчика.
   Все отечественные материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия Госстандарта России для применяемых отечественных материалов, изделий, конструкций и инженерного оборудования, подлежащих обязательной сертификации, а также Технические свидетельства Госстроя Российской Федерации для применяемых материалов, изделий, конструкций и инженерного оборудования.
   Оборудование и материалы поставки Подрядчика, поставляются Подрядчиком в сроки, обеспечивающие выполнение графика производства работ. 
   Поставка материалов, изделий, конструкций осуществляется транспортом и силами Подрядчика. Состав материалов, наименование и технические характеристики должны строго соответствовать требованиям, изложенным в альбомах проектной и рабочей документации. Все применяемое оборудование, материалы должны быть новыми, невосстановленными, заводского производства, соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на текущий момент в Российской Федерации, иметь необходимые паспорта, сертификаты соответствия, которые сдаются вместе с исполнительной документацией. На материалы, изделия импортного производства кроме паспортов и сертификатов качества Подрядчик должен представить Заказчику сертификаты соответствия для применения в строительстве на территории Российской Федерации.
В случае замены Подрядчиком проектного материала на аналогичный, данная замена должна быть согласована с Заказчиком и проектной организацией в установленном порядке.   
Перечень, количество и другие характеристики материалов, изделий, конструкций, оборудования, строительных машин и механизмов (далее – давальческие материалы), предоставляемых Заказчиком Подрядчику для выполнения Работ по Договору, указан в Приложении к Договору «Перечень давальческих материалов, предоставляемых Заказчиком Подрядчику».  Заказчик передает Подрядчику материалы и оборудование, необходимые для выполнения Работ по Договору по накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15) с пометкой «давальческие материалы».
С момента приемки от Заказчика давальческих материалов и оборудования, Подрядчик принимает на себя полную ответственность за их сохранность, а также риск случайной гибели и/или утраты и/или повреждения.
В случае нарушения обязанности Подрядчика по  обеспечению Работ материалами и оборудованием, изделиями и конструкциями в сроки, необходимые для производства Работ по Договору и/или снижением темпов работ из-за отсутствия материалов, Заказчик уведомив Подрядчика вправе осуществить дополнительную передачу давальческих материалов, не указанных в Приложении №17 к Договору, при этом сметная стоимость подлежит уменьшению на объем дополнительно передаваемого давальческого материала и не подлежит оплате в пользу Подрядчика. 

	19. Требования  к  технологии,  режиму  на  объекте
	Работы будут выполняться на действующем предприятии. 
Работы повышенной опасности выполняются с учетом требований строительных норм и норм безопасности с оформлением нарядов-допусков, согласованных службой эксплуатации Заказчика.
Работы вблизи действующих железнодорожных путей выполняются с учетом требования законодательства РФ и оформленными нарядами-допусками.
Обязательно соблюдение технологии ведения работ в соответствии с проектом, концепцией строительства, ПОС, ППР, ТК, а также сроков в соответствии с утвержденным графиком производства работ.
Подрядчик несет полную финансовую и юридическую ответственность за соблюдение требований по охране труда, промышленной и экологической безопасности, пожарной безопасности, соблюдение режимно-объектовых требовании к объектам транспортной инфраструктуры.
Для обеспечения безопасности условия труда, непрерывной технологии выполнения разноименных строительно-монтажных работ в одном пятне застройки, Подрядным организациям должны организовать координацию действий, совместно разработать план-график выполнения совмещаемых работ, приложить к ППР.

	20. Требования к конструктивным и объёмно-планировочным решениям
	Согласно проектной и рабочей документации, в соответствии с действующими федеральными законами, техническими регламентами, нормами, правилами и др. нормативными документами.

	21. Требования к природоохранным мероприятиям
	   Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований и законодательства РФ в области охраны окружающей среды и экологической безопасности. 
   Подрядчик на строительных объектах Заказчика в своей деятельности должен руководствоваться следующими нормами в области охраны окружающей среды: Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ и иными нормативно-правовыми актами. Строительство вести в соответствии с нормативно-правовой базой РФ.
   Подрядчик обязан обеспечить неукоснительное исполнение Требований Заказчика в области охраны окружающей среды, являющихся неотъемлемой частью Договора.
   Подрядчик обязан выполнить контрольные и компенсационные мероприятия, предусмотренные Проектной документацией.
Подрядчик обязан поставить объект деятельности по строительству на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и снять его с учета после прекращения деятельности на объекте в соответствии с требованиями статьи 69.2 Федерального закона от 10.02.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
   На период строительства принять следующие мероприятия по охране окружающей среды:
- сбор хозяйственно-бытовых сточных вод в гидроизолированные накопители и мобильные туалетные кабины с последующим вывозом специализированной организацией по договору; 
- временное складирование материалов и конструкций на водонепроницаемых покрытиях;
- эксплуатацию транспортных средств, в выбросах которых содержание вредных (загрязняющих) веществ не превышает установленные технические нормативы выбросов;
- контроль над режимом работы двигателей механизмов в период проведения работ и вынужденных простоев;
- использовать в процессе строительства специализированную дорожно-строительную технику;
- при передвижении техники на строительной площадке предусмотреть использование существующих подъездных дорог с твердым покрытием;
- сбор коммунальных и промышленных отходов необходимо производить в специально отведенных согласованных местах с указанием видов отходов;
- передача отходов специализированной организации на обработку/утилизацию/обезвреживание/захоронение Подрядчик осуществляет за свой счет с использованием собственных лимитов на размещение отходов. По запросу Заказчика Подрядчик предоставляет документы, подтверждающие доставку отходов в место назначения и совершение с ними соответствующих действий (утилизация, обезвреживание, размещение, захоронение). В течение 3 (трёх) рабочих дней с момента заключения договора с третьими лицами предоставить Заказчику копию договора и лицензии специализированных организаций на осуществление деятельности по сбору и транспортированию отходов I - IV классов опасности;
- по запросу Заказчика предоставлять сведения о результатах проведенного анализа грунта, образовавшегося при проведении земляных работ, а также информацию об отнесении его к конкретному классу опасности при проведении Подрядчиком лабораторных исследований грунта;
- одновременную работу нескольких строительных машин и механизмов необходимо производить согласно совмещенному графику работы машин и механизмов.
- разработать и утвердить программу производственного экологического контроля и мониторинга и выполнять предусмотренные данной программой мероприятия;
- ведение и своевременное предоставление установленной отчетности в сфере охраны окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе отчеты по форме 2-ТП, 4-ОС, декларацию о плате за негативное воздействие, журналы движения отходов, технический отчет, отчет об организации и результатах осуществления производственного экологического контроля) и предоставление указанной отчетности по запросу Заказчика;
- предоставление по запросу Заказчика подтверждающих документов о внесении платы за негативное воздействие на окружающую среду. 
   Подрядчик самостоятельно осуществляет инвентаризацию источников выбросов и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при наличии стационарных источников выбросов составление паспортов отходов I - IV классов опасности;  разработку и утверждение программы производственного экологического контроля; разработку мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий и согласование их в установленном порядке с органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, а также  при необходимости иной разрешительной документации в сфере охраны окружающей среды
   Подрядчик обязуется при появлении опасности для окружающей среды прекратить работу и немедленно сообщить представителю Заказчика о прекращении работ, причине такого прекращения и указать расчетное время их возобновления. Подрядчик должен принять все возможные меры к устранению возникшей опасности, по сокращению периода прекращения работ и координации предпринимаемых мер с представителем Заказчика для устранения последствий.
   В случае выявления нарушений требований экологической безопасности Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан предоставить последнему объяснения по факту нарушений для составления акта по результатам проверок.
   Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им и/или его субподрядчиками при производстве работ нарушения природного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а также по возмещению вреда, нанесенного по вине Подрядчика и/или его субподрядчиков окружающей природной среде или её компонентам.
   Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков, внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе платежей за сверхлимитное негативное воздействие не подлежат возмещению Заказчиком.
   Запрещается:
- сбрасывать, складировать и утилизировать вне отведенных мест (на территории Заказчика, в санитарно-защитной зоне, водоохраной зоне моря и т.п.), оговоренных в условиях договора (либо отдельным соглашением, решением, актом), химреагенты, металлолом, строительные, производственные и другие отходы;
- производить сжигание отходов, сброс сточных, грунтовых, бытовых и прочих стоков, образованных в результате деятельности Подрядчика и/или его субподрядчиков на рельеф и в водные объекты;
- сливать в канализацию, в том числе ливневую, жидкие отходы, нефтепродукты и другие загрязняющие вещества;
- стоянка механизмов с работающими двигателями при перерывах или остановках в работе.
   Подрядчик является образователем и собственником всех видов отходов, образующихся в ходе проводимых им работ на объекте строительства, включая отходы, образованные от производства земляных работ (грунты). Подрядчик осуществляет учет отходов, образующихся при производстве строительно-монтажных работ на объектах Заказчика.
   По окончании работ участок территории, на котором они велись, должен быть очищен от строительного мусора, остатков строительных материалов, спланирован (с восстановлением поверхностного почвенного слоя) и передан Заказчику по Акту приёма-передачи.
   Подрядчик готовит полный пакет документации, в соответствии с требованиями действующего законодательства, необходимой для получения ЗОС и ЗЭН.

	22. Требования  промышленной  безопасности  и  охраны  труда
	     Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение законодательства РФ, а также требований регламентирующих документов в области охраны труда и промышленной безопасности. 
     Подрядчик обязан обеспечить неукоснительное исполнение Требований Заказчика в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, являющихся неотъемлемой частью Договора.
     Подрядчик обязан до начала выполнения работ назначить ответственных специалистов по охране труда и промышленной и пожарной безопасности на весь период проведения работ и передать приказы о назначении Заказчику. 
     Подрядчик обязан:
- соблюдать законодательство РФ, а также требования регламентирующих документов в области охраны труда и промышленной безопасности;
- соблюдать локально-нормативные акты Заказчика в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности;
- соблюдать правила обращения с отходами, обеспечивать своевременную утилизацию отходов, не допускать загрязнение территории строительной площадки и прилегающих территорий.
- не допускать разливов горюче-смазочных материалов;
- соблюдать границы временных проездов для автомобильной и иной специализированной техники во избежание порчи почвенно-растительного покрова;
- не допускать загромождение дорог, проездов, подъездов, подступов к сооружениям, подступов и подъездов к пожарному оборудованию, пожарным гидрантам, средствам пожарной связи и сигнализации. 
     Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее.
Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. 
    Для объекта должен быть разработан план мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, фактически обеспеченный материальными и техническими средствами для его реализации. 
    Подрядчик обязан допускать к производству работ только работников, прошедших медицинский осмотр и не имеющих противопоказаний для выполнения данного вида работ. 
    Подрядчик обязан обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины, требований пропускного режима своими работниками и работниками субподрядных организаций в течение всего срока производства работ. 
    Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штрафы за каждое допущенное нарушение в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и экологии в соответствии с условиями договора.
    Каждый работник Подрядчика должен быть обеспечен спецодеждой (с логотипом предприятия), обеспечивающей требуемую защиту в зависимости от производимых работ. Подрядчик обязан выполнять требования законодательства РФ, а также требований Заказчика по обеспечению СИЗ работников Подрядчика за свой счет. 

	23. Требования  к  организации и качеству работ
	   Все работы должны выполняться в соответствии техническим заданием, утверждённым Заказчиком и рабочей документацией с соблюдением нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности, включая, но не ограничиваясь:
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; 
- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве»;
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- СП 234.1326000.2015 «Железнодорожная автоматика и телемеханика. Правила строительства и монтажа»;
 - СП 226.1326000.2014 «Электроснабжение не тяговых потребителей. Правила проектирования, строительства и реконструкции»;
- СП 227.1326000.2015 «Приемка и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта»;
- СП 85.13330.2016 - свод правил «Контактные сети электрифицированного транспорта» (актуализированная редакция СНиП III-41-76);
- ГОСТ 33797-2016 - межгосударственный стандарт «Ригели жёстких поперечин для контактной сети железнодорожного транспорта. Общие технические условия»;
- СТН ЦЭ 12-00 - нормы по производству и приёмке строительных и монтажных работ при электрификации железных дорог (устройства контактной сети), раздел 2.9 «Монтаж жёстких поперечин».
Работы должны вестись с оформлением актов-допусков, нарядов допусков и других документов, с назначением ответственных лиц за подготовку, организацию, проведение работ, обеспечение мер безопасности. 
Все работы, связанные с остановкой технологического процесса Подрядчик должен согласовать с Заказчиком не менее, чем за 3 рабочих дня до остановки.

	24. Исходные данные
	Заказчик предоставляет следующие исходные данные:
1. Проектная документация: 
· № 20275-ПЗ «Пояснительная записка»;
· № 20275-ТКР2.1 «Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Подраздел 3.2. Автоматика и телемеханика. Часть 1. Терминал-1»;
· № 20275-ТКР2.2 «Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Подраздел 3.2. Автоматика и телемеханика. Часть 2. Терминал-2»;
· № 20275-ТКР5 «Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Подраздел 3.5. Организация движения»;
· № 20275-ИЛО9 «Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. Подраздел 4.9. Вынос сетей ВОЛС»;
· № 20275-ПОС «Раздел 5. Проект организации строительства».
2. Рабочая документация:
· № 20275-МПЦ1.1 «Автоматика и телемеханика. Станция терминал-1. Микропроцессорная централизация. Общая часть»;
· № 20275-МПЦ1.2 «Автоматика и телемеханика. Станция терминал-1. Микропроцессорная централизация. Принципиальные схемы»;
· № 20275-МПЦ1.3 «Автоматика и телемеханика. Станция терминал-1. Микропроцессорная централизация. Монтажные схемы»;
· № 20275-МПЦ1.4 «Автоматика и телемеханика. Станция терминал-1. Микропроцессорная централизация. Прилагаемые документы»;
· № 20275-МПЦ2.1 «Автоматика и телемеханика. Станция терминал-2. Микропроцессорная централизация. Общая часть»;
· № 20275-МПЦ2.2 «Автоматика и телемеханика. Станция терминал-2. Микропроцессорная централизация. Принципиальные схемы»;
· № 20275-МПЦ2.3 «Автоматика и телемеханика. Станция терминал-2. Микропроцессорная централизация. Монтажные схемы»;
· № 20275-МПЦ2.4 «Автоматика и телемеханика. Станция терминал-2. Микропроцессорная централизация. Прилагаемые документы»;
· № 22275-СС1 «Вынос существующих линий связи».
3. Технические условия на электрификацию путей необщего пользования № 10250/ДВОСТ от 08.07.2019 года, выданные Дальневосточной железной дорогой. 
Дополнительная информация (исходные данные) может быть выдана Подрядчику на основании официального запроса с обоснованием причин необходимости.

	25. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)
	В соответствии с действующим законодательством РФ в области ГО и ЧС и нормами и правилами. 

	26. Требования по объему и срокам гарантий качества на результаты работ
	Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком, согласно проектной и рабочей документации. 
Гарантия на оборудование и материалы устанавливается в соответствии с гарантийными обязательствами заводов-изготовителей. 
Гарантийный срок на результат работы Подрядчика устанавливается не менее 36 (тридцать шесть) месяцев.
Подрядчик обязан безвозмездно устранить дефекты, выявленные в течение гарантийного срока. На работы, проведенные по устранению дефектов, гарантийные обязательства продлеваются с момента завершения выполнения этих работ.

	27. Документы, передаваемые Заказчику
	Подрядчик обеспечивает предоставление организационно-технологической, технической, исполнительной документации в полном объеме в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. 
Комплект первичной учетной и исполнительной документации по завершенному этапу работ, включает, но не ограничивается:
· Исполнительную документацию в соответствии c СП 48.13330.2019 «Организация строительства», с приказом Минстроя России № 344/пр от 16.05.2023 "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;                        
· Счета-фактуры, оформленные в соответствии с законодательством РФ; 
· Акт о приемке выполненных Работ (по форме КС-2); 
· Справка о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме КС-3).
· Стороны оформляют дополнительную первичную учетную и исполнительную документацию при   подписании    актов   выполненных работ по форме КС-2.
  Исполнительная документация передается Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде с составлением реестра исполнительной документации не позднее, чем за три рабочих дня до предоставления форм КС-2, КС-3.
    Не предоставление исполнительной документации в том числе является основанием для отказа в приемке работ.

	28. Дополнительные требования и особые условия
	1. Подрядчик обязан предоставлять необходимую документацию по требованию Заказчика не более, чем в течение трех рабочих дней с момента запроса
2. Подписание сторонами Приемка Работ по Акту приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11), акта приемки законченного строительства приемочной комиссией (по форме КС-14), будет считаться приемкой Работ по Договору в соответствии со статьей 753 ГК РФ и датой окончания выполнения Работ по Договору. 
Подписание Подрядчиком Приемка Работ по Акту приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11), акта приемки законченного строительства приемочной комиссией (по форме КС-14) по Договору не освобождает Подрядчика от ответственности за какие-либо недостатки и дефекты результата Работ.

	29. Ответственные за технические вопросы
	1. Руководитель Проекта Тюркин Владимир Алексеевич +7-977-549-37-18 МСК+0
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